## Hoja1
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
Matriz Rendición de Cuentas
Empresa/Coordinación/Dirección: EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR VIALSUR.EP
Periodo:
Nº | Programa | Proyecto/Obra/Convenios | Ubicación |  |  | Modalidad de ejecución |  |  |  |  | Resultados Esperados |  |  |  | Plazo en días calendario | Periodo de Ejecución |  | Monto Inversión efectiva |  |  |  | Avance del Proyecto/Obra ( % ) | Técnico Responsable | Medio de Verificación | Observaciones
|  |  | Sector | Parroquia | Cantón | No. Contrato | Contratista | Nº Convenio | Entidad | Administración directa | N° Beneficiarios |  |  | Metas alcanzadas |  | Inicio | Fin | Contrapartes
[11 empty] | mujeres | hombres | total |  |  |  |  | GPL | Institución | Cooperación | Total |  |  | Fotos, otros
1 | MANTENIMIENTO | CONVENIO DE MANTENIMIENTO VIAL CON LA JUNTA PARROQUIAL DE COLAISACA, CANTON CALVAS. INICIA 14 FEB 2013. | ZONA 1 | COLAISACA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 913 | 941 | 1854 | Construcción de 100 Km de vías mantenidas | 180 | 2013-02-01 | 2013-07-31 | 49014 |  |  | 49014 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
2 | ASFALTADO | ASFALTADO DE LA VIA CARIAMANGA EL LUCERO RIO PINDO | ZONA 1 | LUCERO | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 988 | 1037 | 2025 | Construcción de 24 Km de vías asfaltadas | 553 | 2013-01-25 | 2013-07-31 | 5508257.91 |  |  | 5508257.91 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | TERMINACIÓN DE 27,88KM DE VIA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE ESTRUCTURA BÁSICA, OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACIÓN DE LA VIA CARIAMANGA - LUCERO - RIO PINDO | 2013
3 | AMBIENTAL | VIA CARIAMANGA EL LUCERO RIO PINDO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | ZONA 1 | LUCERO | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 988 | 1037 | 2025 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 52100 |  |  | 52100 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
4 | MEJORAMIENTO | VÍA CARIAMANGA - SAN GUILLÍN | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | MTOP |  |  | MTOP |  | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 20 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 113194.1049 |  |  | 113194.1049 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
5 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CARIAMANGA - SAN GUILLÍN | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | MTOP |  |  | MTOP |  | 802 | 866 | 1668 | Mantenimiento | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 0 |  |  | 0 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
6 | MANTENIMIENTO | VÍA CARIAMANGA - SAN GUILLÍN | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 20 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1584 |  |  | 1584 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
7 | MANTENIMIENTO | VIA YAMBACA - SAN GUILLIN (L=22KM) | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 22 Km de vías mantenidas | 15 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | 15400 |  |  | 15400 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
8 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA " CARIAMANGA - YAMBACA -SANGUILLIN", PARROQUIA SANGUILLIN, CANTON CALVAS | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 22 Km de vías mantenidas | 60 | 2013-07-01 | 2013-08-30 | 247011.3 |  |  | 247011.3 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
9 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA ANA MOLLE | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 3.7 Km de vías mantenidas |  |  |  | 24753.12 |  |  | 24753.12 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
10 | MANTENIMIENTO | VIA CHULLA FAIQUE - SAN JOAQUIN - SAN GUILLIN (L=15KM) | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 15 Km de vías mantenidas | 15 | 2013-07-16 | 2013-07-31 | 7500 |  |  | 7500 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
11 | ALCANTARILLAS | CONVENIO 961 - VIALSUR EP - 2012, ENTRE J.P.UTUANA Y VIALSUR EP, PARA CONSTRUIR 3 ALCANTARILLAS Y 1 RECOLOCACION EN BARRIO LINDEROS Y VIAS DE LA PARROQUIA. INICIA: INICIA 17 ENERO 2013, CON PLAZO DE 45 DIAS, DEBE TERMINAR 2 MARZO 2013 | ZONA 1 | UTUANA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 633 | 704 | 1337 | Construcción de 7 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 9487.644 |  |  | 9487.644 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
12 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE LA VIA BARRIO CENTRO CIVICO - CANAL- PUENTE PARADOR TURISTICO, CANTON CALVAS INICIA 6 MAYO 2013 | ZONA 1 | LUCERO | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 988 | 1037 | 2025 | Construcción de 5 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-05-01 | 2013-05-04 | 2475 |  |  | 2475 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
13 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA CHULLAFAIQUE - SAN JOAQUIN - CAMAYOS - SANGUILLIN, CANTON CALVAS | ZONA 1 | CARIAMANGA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 10899 | 10402 | 21301 | Construcción de 15 Km de vías mantenidas | 15 | 2013-07-16 | 2013-07-31 | 7500 |  |  | 7500 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
14 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA SANGUILLIN - LA CRUZ - QUESERA, CANTON CALVAS | ZONA 1 | CARIAMANGA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 10899 | 10402 | 21301 | Construcción de 3.87 Km de vías mantenidas | 4 | 2013-09-12 | 2013-09-06 | 1935 |  |  | 1935 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
15 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA YE DE LA POZA - YE DE LLANITOS, CANTON CALVAS | ZONA 1 | CARIAMANGA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 10899 | 10402 | 21301 | Mantenimiento | 4 | 2013-09-07 | 2013-09-11 | 13860 |  |  | 13860 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
16 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA Y VIA PRINCIPAL - TIERRAS COLORADAS | ZONA 1 | CARIAMANGA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 10899 | 10402 | 21301 | Construcción de 16.1 Km de vías mantenidas | 14 | 2013-11-01 | 2013-11-15 | 29789.76 |  |  | 29789.76 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
17 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA MELVA USAIME - SANGUILLIN | ZONA 1 | CARIAMANGA | CALVAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 10899 | 10402 | 21301 | Mantenimiento | 7 | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 2872.8 |  |  | 2872.8 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
18 | MEJORAMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL | ZONA 1 | 27 DE ABRIL | ESPINDOLA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 1002 | 1084 | 2086 | Construcción de 14.4 Km de vías mejoradas | 63 | 2013-05-01 | 2013-07-03 | 178632 |  |  | 178632 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
19 | MEJORAMIENTO | LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA - LLAMACANCHI L= 6KM CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 6 Km de vías mejoradas | 45 | 2013-06-03 | 2013-07-18 | 75582 |  |  | 75582 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
20 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES VIA JIBIRUCHE - LAS LIMAS L=11KM | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 11 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1260 |  |  | 1260 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
21 | MANTENIMIENTO | RASANTEO AL BARRIO EL LANCE L=1.5KM | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 1.5 Km de vías mantenidas |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
22 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMOS CRITICOS Y REZANTEO VIA EL TINGO - STA. TERESITA - AHUACA (L = 13km) | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 13 Km de vías mantenidas | 25 | 2013-08-15 | 2013-09-09 | 50937.6 |  |  | 50937.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
23 | MANTENIMIENTO | VIA SANTA TERESITA POTRERILLOS | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 4.1 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-07-19 | 2013-07-21 | 2460 |  |  | 2460 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
24 | MANTENIMIENTO | VIA YEE DE POTRERILLOS- POTRERILLOS | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 2 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 600 |  |  | 600 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
25 | MANTENIMIENTO | VIA PRINCIPAL - CANGOCHARA | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 2.2 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 1320 |  |  | 1320 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
26 | MANTENIMIENTO | CANGOCHARA - COLLINGORA | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 8 Km de vías mantenidas | 5 | 2013-07-26 | 2013-07-31 | 4800 |  |  | 4800 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
27 | MANTENIMIENTO | COLLINGORA - TUNDURAMA | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 3.5 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-08-01 | 2013-08-04 | 2100 |  |  | 2100 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
28 | PUENTES | RELLENO PARA PUENTE COLLINGORA | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 16 m de puentes | 3 | 2013-08-05 | 2013-08-08 | 1968.12 |  |  | 1968.12 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
29 | PASARELAS | TUBURO | ZONA 1 | QUILANGA | QUILANGA | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 1335 | 1386 | 2721 | Construcción de 47.7 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 57240 |  |  | 57240 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
30 | PASARELAS | BARRIO TOMAS | ZONA 1 | TACAMOROS | SOZORANGA | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 1446 | 1355 | 2801 | Construcción de 36 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 43200 |  |  | 43200 | 80 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
31 | PASARELAS | SITIO LLANITOS | ZONA 1 | TACAMOROS | SOZORANGA | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 1446 | 1355 | 2801 | Construcción de 18 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | POR CONFIRMAR |  | 21600 |  |  | 21600 | 0 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
32 | PASARELAS | CENTRO CÍVICO | ZONA 1 | LUCERO | CALVAS | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 988 | 1037 | 2025 | Construcción de 59 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 70800 |  |  | 70800 | 95 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
33 | PASARELAS | SITIO SAN FRANCISCO | ZONA 2 | VICENTINO | PINDAL | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 620 | 646 | 1266 | Construcción de 29.9 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 35880 |  |  | 35880 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
34 | PASARELAS | SITIO PIÑAS - LA HAMACA | ZONA 2 | VICENTINO | PINDAL | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 620 | 646 | 1266 | Construcción de 45.1 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 54120 |  |  | 54120 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
35 | PASARELAS | SITIO PATUCO | ZONA 2 | CRUZPAMBA | CELICA | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 518 | 576 | 1094 | Construcción de 43 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 51600 |  |  | 51600 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
36 | PASARELAS | SITIO MALVAS | ZONA 2 | ZAPOTILLO | ZAPOTILLO | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 2110 | 2121 | 4231 | Construcción de 61 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 73200 |  |  | 73200 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
37 | PASARELAS | SITIO CHAQUINO | ZONA 2 | BOLASPAMBA | ZAPOTILLO | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 492 | 594 | 1086 | Construcción de 72 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 86400 |  |  | 86400 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
38 | PASARELAS | SITIO OJOS DE AGUA | ZONA 2 | CAZADEROS | ZAPOTILLO | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 534 | 638 | 1172 | Construcción de 67 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 80400 |  |  | 80400 | 95 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
39 | PASARELAS | SITIO EL SAUCE | ZONA 2 | PALETILLAS | ZAPOTILLO | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 1252 | 1379 | 2631 | Construcción de 36 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 43200 |  |  | 43200 | 95 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
40 | PASARELAS | SITIO FAICAL | ZONA 2 | CHAQUINAL | PINDAL | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 506 | 583 | 1089 | Construcción de 27 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | CANCELADO | 32400 |  |  | 32400 |  | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
41 | PASARELAS | SITIO CARRIZAL | ZONA 2 | CHAQUINAL | PINDAL | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 506 | 583 | 1089 | Construcción de 32 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 15/62013 | EN EJECICIÓN | 38400 |  |  | 38400 | 50 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
42 | PASARELAS | SITIO LA RAMADA | ZONA 3 | CATACOCHA | PALTAS | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 6259 | 5943 | 12202 | Construcción de 56 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  |  | TERMINADO | 67200 |  |  | 67200 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
43 | PASARELAS | SITIO ESTRELLA VEGA | ZONA 3 | CATACOCHA | PALTAS | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 6259 | 5943 | 12202 | Construcción de 46 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 55200 |  |  | 55200 | 80 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
44 | PASARELAS | SITIO LA PALMIRA | ZONA 4 | QUINARA | LOJA | CONV. TONY EL SUIZO |  |  | VIALSUR |  | 664 | 720 | 1384 | Construcción de 58 m de pasarelas en convenio con Tony el Suizo |  | 2013-06-15 | EN EJECICIÓN | 69600 |  |  | 69600 | 80 | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCION DE PASARELAS | 2012
45 | MANTENIMIENTO | Y DE TUNDURAMA - EL SANGO | ZONA 1 | SANTA TERESITA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 875 | 881 | 1756 | Construcción de 2.2 Km de vías mantenidas | 7 | 2013-08-08 | 2013-08-15 | 18421.2 |  |  | 18421.2 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
46 | MANTENIMIENTO | Y DE CONDOHUASI - CONDORHUASI | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 1.2 Km de vías mantenidas | 10 | 2013-07-18 | 2013-07-28 | 14295.6 |  |  | 14295.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
47 | MANTENIMIENTO | PLATAFORMA DEL CANAL SANAMBAY (L=10 KM) | ZONA 1 | JIMBURA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1147 | 1169 | 2316 | Construcción de 10 Km de vías mantenidas | 5 | 2013-05-26 | 2013-05-31 | 6000 |  |  | 6000 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
48 | MEJORAMIENTO | VIA AMALUZA - JIMBURA (L=16KM) | ZONA 1 | JIMBURA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1147 | 1169 | 2316 | Construcción de 16 Km de vías mejoradas | 24 | 2013-05-01 | 2013-05-25 | 186163.2 |  |  | 186163.2 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
49 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE LA VIA RIO PINDO - AMALUZA L=5KM | ZONA 1 | AMALUZA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1693 | 1745 | 3438 | Construcción de 5 Km de vías mantenidas |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
50 | MANTENIMIENTO | REZANTEO VIA STA MARTA - LOMA REDONDA | ZONA 1 | AMALUZA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1693 | 1745 | 3438 | Construcción de 3 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
51 | MANTENIMIENTO | REZANTEO VIA A LAS LAJAS | ZONA 1 | AMALUZA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1693 | 1745 | 3438 | Construcción de 2 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
52 | MANTENIMIENTO | ROSA A MANO EN LA VIA RIO PINDO AMALUZA | ZONA 1 | AMALUZA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1693 | 1745 | 3438 | Construcción de 1 Km de vías mantenidas |  |  |  | 480 |  |  | 480 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
53 | MEJORAMIENTO | VIA AMALUZA-BELLAVISTA | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPÍNDOLA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 6 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 54831.7644 |  |  | 54831.7644 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
54 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIA AMALUZA-BELLAVISTA | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPÍNDOLA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 6 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 16472.8631 |  |  | 16472.8631 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
55 | MANTENIMIENTO | VIA Y DEL CARMELO - EL TABLON-NARANJILLO-LOZUMBE-JOCURE-TIERRA BLANCA-ELFUNDO (L=20KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 20 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 14000 |  |  | 14000 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
56 | ASFALTADO | ASFALTADO DE VIA CHIRIGUALA- CHANGAIMINA A NIVEL DE DTSB | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 6 Km de vías asfaltadas | 333 | 2012-06-01 | 2013-04-30 | 294889.724 |  |  | 294889.724 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 6KM | 2013
57 | OBRAS DE ARTE | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VÍA CHIRIHUALA-CHANGAIMINA | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 10.6 Km de obras de arte | 91 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 86297.1412 |  |  | 86297.1412 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS Y OBRAS DE ARTE EN LA VÍA CHIRIHUALA - CHANGAIMINA DESDE EL KM 3+ 648 HASTA EL KK 5 + 948 | 2013
58 | MANTENIMIENTO | CORRECIÓN DE GRADIENTE VERTICAL Y APERTURA DE VARIANTE EN LA VÍA TRIGALES SASACO (L=0,5KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 0.5 Km de vías mantenidas | 9 | 2013-11-01 | 2013-11-10 | 3780 |  |  | 3780 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
59 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN ACCESO AL BARRIO EL NARANJO ( L= 0,6KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 0.6 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 720.72 |  |  | 720.72 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
60 | MANTENIMIENTO | VIA CENTRO PARROQUIAL CHANGAIMINA - BARRIO PILLINUMA (L=10KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 10 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 6500 |  |  | 6500 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | REZANTEO CON MOTONIVELADORA DE LAVIA CENTRO PARROQUIAL CHANGAIMINA - BARRIO PILLINUMA (L=10KM) | 2013
61 | MANTENIMIENTO | VIA EL PORTETE - ESCUELA CHILE-LA QUESERA-VISANCIO (L=20KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 20 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 12000 |  |  | 12000 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
62 | MANTENIMIENTO | VIA LANZACA - EL JORUPE - PUERTO BOLIVAR (L=10KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 10 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 6000 |  |  | 6000 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
63 | MEJORAMIENTO | VÍA SUNAMANGA-SACAPALCA-CHANGAIMINA | ZONA 1 | SACAPALCA | GONZANAMA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1068 | 1100 | 2168 | Construcción de 8 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 183372.6701 |  |  | 183372.6701 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
64 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA SUNAMANGA-SACAPALCA-CHANGAIMINA | ZONA 1 | SACAPALCA | GONZANAMA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1068 | 1100 | 2168 | Construcción de 10 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 36517.3049 |  |  | 36517.3049 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
65 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES BARRIO GUAYURINUMA (L=2,4KM) | ZONA 1 | CHANGAIMINA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1361 | 1390 | 2751 | Construcción de 2.4 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-05-05 | 2013-05-07 | 680.4 |  |  | 680.4 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
66 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VÍA NAMBACOLA - PEÑAS NEGRAS | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Construcción de 8.8 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 57321.6 |  |  | 57321.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
67 | MANTENIMIENTO | AMPLIACIÓN DE CURVAS, CORRECIÓN PROYECTO VERTICAL Y RAZANTEO CON TRACTOR VIA PEÑAS NEGRAS POTRERILLOS (L=7KM) | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Mantenimiento | 30 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 7257.6 |  |  | 7257.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
68 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMOS CRITICOS Y REZANTEO DE LA VÍA NAMBACOLA - GERINOMA | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Construcción de 12 Km de vías mantenidas | 6 | 2013-09-01 | 2013-09-07 | 33712 |  |  | 33712 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
69 | MEJORAMIENTO | COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO VIA ILIACA -CUCULA (L = 2km) | ZONA 1 | GONZANAMA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1316 | 1205 | 2521 | Construcción de 2 Km de vías mejoradas | 8 | 2013-09-08 | 2013-09-16 | 23852.8 |  |  | 23852.8 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
70 | MEJORAMIENTO | RECONFORMACIÓN Y REZANTEO VIA PIEDRA - YUNGA ALTO - YUNGA BAJO (L = 1,5km) | ZONA 1 | GONZANAMA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1316 | 1205 | 2521 | Construcción de 1.5 Km de vías mejoradas | 3 | 2013-09-17 | 2013-09-20 | 4813.2 |  |  | 4813.2 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
71 | MEJORAMIENTO | COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA NAMBACOLA - FONDO VERDE (L = 0,5KM) | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Construcción de 0.5 Km de vías mejoradas | 2 | 2013-09-21 | 2013-09-23 | 4221.6 |  |  | 4221.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
72 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN Y REZANTEO VIA GERINOMA BAJO - ESCUELA CALERA (L = 1,0km) | ZONA 1 | GONZANAMA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1316 | 1205 | 2521 | Construcción de 1 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2804.8 |  |  | 2804.8 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
73 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN VIA NAMBACOLA - BARRIO 24 JUNIO (L = 0,5km) | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Construcción de 0.5 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2679.6 |  |  | 2679.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
74 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN VIA BARRIO SURUNUMA - VIA ACCESO A NAMBACOLA (L = 0,5km) | ZONA 1 | NAMBACOLA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2229 | 2291 | 4520 | Construcción de 0.5 Km de vías mantenidas | 1 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2889.6 |  |  | 2889.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
75 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VÍA PURUNUMA - CHINGUILAMACA ( L = 18.8 Km, AVANCE CON CORTE A NOVIEMBRE) | ZONA 1 | PURUNUMA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 352 | 404 | 756 | Construcción de 18.8 Km de vías mantenidas | 91 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 131607.15 |  |  | 131607.15 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
76 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VÍA CHINGUILAMACA - CHIQUIL - SAN MIGUEL | ZONA 1 | PURUNUMA | GONZANAMA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 352 | 404 | 756 | Construcción de 3 Km de vías mantenidas |  |  |  | 11885.6 |  |  | 11885.6 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
77 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS - QUEBRADA QUIROZ | ZONA 1 | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 618 | 645 | 1263 | Construcción de 1.5 Km de vías mantenidas |  |  |  | 15684.48 |  |  | 15684.48 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
78 | PUENTES | CONST. PUENTE METÁLICO SOBRE RÍO CATAMAYO, SECTOR SAN VICENTE, P. CATACOCHA, C. PALTAS. | ZONA 1 | ALAMOR | PALTAS Y GONZANAMA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 4177 | 4119 | 8296 | Construcción de 90 m de puentes |  |  |  | 444982.85 |  |  | 444982.85 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2012
79 | MANTENIMIENTO | VIA FUNDOCHAMBA - LA QUEBRADA QUIROZ (L=4.3KM) | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 163 | 190 | 353 | Construcción de 4.3 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-06-01 | 2013-06-03 | 3010 |  |  | 3010 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
80 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VIA Y DE FUNDOCHAMBA - FUNDOCHAMBA | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 163 | 190 | 353 | Construcción de 4 Km de vías mantenidas | 16 | 2013-10-15 | 2013-10-31 | 28847.7 |  |  | 28847.7 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
81 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VIA FUNDOCHAMBA - QUEBRADA QUIROZ | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 163 | 190 | 353 | Construcción de 5.4 Km de vías mantenidas | 14 | 2013-11-01 | 2013-11-15 | 38631.6 |  |  | 38631.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
82 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE LA VIA FUNDOCHAMBA - EL SAUCE | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 163 | 190 | 353 | Construcción de 3.45 Km de vías mantenidas | 14 | 2013-11-16 | 2013-11-30 | 24156.09 |  |  | 24156.09 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
83 | MANTENIMIENTO | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LLANO GRANDE - SANTA BÁRBARA | ZONA 1 | QUILANGA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1335 | 1386 | 2721 | Construcción de 12 Km de vías mantenidas | 16 | 2013-09-01 | 2013-09-17 | 22926.057 |  |  | 22926.057 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA LANO GRANDE - STA. BARBARA | 2013
84 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS EN LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LLANO GRANDE - SANTA BÁRBARA | ZONA 1 | QUILANGA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1335 | 1386 | 2721 | Construcción de 11 alcantarillas | 72 | 2013-06-20 | 2013-08-31 | 27067.052 |  |  | 27067.052 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA LLANO GRANDE - STA. BARBARA | 2013
85 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCIÓN DE MULTIPLACA QUEBRADA AMINDURO | ZONA 1 | QUILANGA | QUILANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1335 | 1386 | 2721 | Construcción de 1 alcantarillas | 118 | 2013-06-24 | 2013-10-20 | 27610.06 |  |  | 27610.06 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE MULTIPLACA SOBRE LA QUEBRADA AMINDURO, SOBRE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO | 2013
86 | MEJORAMIENTO | VIA YEE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO LAS ARADAS-YEE VALDIVIA | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | MTOP |  |  | MTOP |  | 163 | 190 | 353 | Construcción de 7 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 104248.7727 |  |  | 104248.7727 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
87 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS EN LA VIA YEE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO LAS ARADAS-YEE VALDIVIA | ZONA 1 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | MTOP |  |  | MTOP |  | 163 | 190 | 353 | Construcción de 5 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 9698.1613 |  |  | 9698.1613 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
88 | MANTENIMIENTO | CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE LA VIA SOZORANGA - NUEVA FATIMA, CANTON SOZORANGA. INICIA 6 MAYO 2013 | ZONA 1 | NUEVA FATIMA | SOZORANGA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 437 | 466 | 903 | Construcción de 9 Km de vías mantenidas | 213 | 2013-05-01 | 2013-11-30 | 42019.6136 |  |  | 42019.6136 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
89 | AMBIENTAL | LICENCIAMIENTO AMBIENTAL de la vias Sozoranga Nueva fatima | ZONA 1 | NUEVA FATIMA | SOZORANGA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 437 | 466 | 903 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
90 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCI+ON DE UNA ALCANTARILLA EN LA ABSCISA 8+900 DE LA VIA TACAMOROS - MATA - MOSUCO | ZONA 1 | TACAMOROS | SOZORANGA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 1446 | 1355 | 2801 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 3969.95 |  |  | 3969.95 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
91 | MEJORAMIENTO | VIA UTUANA-TACAMOROS | ZONA 1 | UTUANA-TACAMOROS | SOZORANGA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2079 | 2059 | 4138 | Construcción de 14.5 Km de vías mejoradas |  |  |  | 85596.2189 |  |  | 85596.2189 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
92 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIA UTUANA-TACAMOROS | ZONA 1 | UTUANA-TACAMOROS | SOZORANGA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2079 | 2059 | 4138 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
93 | AMBIENTAL | ESTUDIOS AUDITADOS DE PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO ( Ing. Kelvin Mora) | ZONA 1 | 0 | 0 | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 15859.58 |  |  | 15859.58 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
94 | PUENTES | CONSTRUCCION PUENTE PIÑAS LAMACA L= 20 M. CONT. 58-DPS-2013,ING. FABRICIO ESTRELLA | ZONA 2 | VICENTINO | PUYANGO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 620 | 646 | 1266 | Construcción de 20 m de puentes | 117 | 2013-03-27 | 2013-07-22 | 125150.85 |  |  | 125150.85 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | PUENTE CONSTRUIDO SECTOR PIÑAS - LA MACA | 2013
95 | MANTENIMIENTO | VÍA ALAMOR- VICENTINO-PIÑAS-LA MACA ( PUYANGO) | ZONA 2 | VICENTINO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 620 | 646 | 1266 | Construcción de 14.4 Km de vías mantenidas | 60 | 2013-07-01 | 2013-08-30 | 70172.8 |  |  | 70172.8 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
96 | PUENTES | PUENTE QUEBRADA AMALUZA, PARROQUIA CIANO ( PUYANGO) | ZONA 2 | VICENTINO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 620 | 646 | 1266 | Construcción de 15.24 m de puentes | 30 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 16678.6289 |  |  | 16678.6289 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES , QDA. AMALUZA | 2013
97 | PUENTES | FISCALIZACION PUENTE Q. GRANDE GARZA REAL L= 60 M. CONT. 010-DPS-2013,ING. JAIME CALDERON OJEDA | ZONA 2 | GARZAREAL | ZAPOTILLO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 820 | 962 | 1782 | Construcción de 60 m de puentes |  | 2013-03-27 | EN EJECICIÓN | 24993.8855 |  |  | 24993.8855 | 80 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y ESTRUCTURA METALICA | 2013
98 | AMBIENTAL | LICENCIAMIENTO AMBIENTAL AREA LIBRE APROBECHAMIENTO PALTAHUAYCO | ZONA 2 | CRUZPAMBA | CELICA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 518 | 576 | 1094 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
99 | MEJORAMIENTO | VÍA CELICA - CRUZPAMBA | ZONA 2 | CRUZPAMBA | CELICA | MTOP |  |  | MTOP |  | 518 | 576 | 1094 | Construcción de 11 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 68241.3055 |  |  | 68241.3055 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
100 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CELICA - CRUZPAMBA | ZONA 2 | CRUZPAMBA | CELICA | MTOP |  |  | MTOP |  | 518 | 576 | 1094 | Mantenimiento | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 0 |  |  | 0 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
101 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA POZUL (CANTÓN CELICA) | ZONA 2 | POZUL | CELICA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 1515 | 1520 | 3035 | Construcción de 10 Km de vías mantenidas | 29 | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 18474 |  |  | 18474 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
102 | MEJORAMIENTO | VÍAS DE LA PARROQUIA SABANILLA (CANTÓN CELICA) TRAMO VIA PANAMERICANA HIGERON | ZONA 2 | SABANILLA | CELICA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 1125 | 1318 | 2443 | Construcción de 12 Km de vías mejoradas | 30 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 78108 |  |  | 78108 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | AMPLIACION Y LASTRADO DE VÍA, COMUNIDAD EL GUABO | 2013
103 | MANTENIMIENTO | VIA HUERTAS CAMPICHE CHARAN CARDOPAMBA PIEDRA TABLA | ZONA 2 | TENIENTE MAXIMILIANO | CELICA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 254 | 319 | 573 | Construcción de 6 Km de vías mantenidas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 39870 |  |  | 39870 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
104 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ (CANTÓN CELICA) | ZONA 2 | TENIENTE MAXIMILIANO | CELICA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 254 | 319 | 573 | Construcción de 6 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 10520 |  |  | 10520 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
105 | MEJORAMIENTO | VÍA CRUZPAMBA - YEE DEL MUERTO | ZONA 2 | TENIENTE MAXIMILIANO | CELICA | MTOP |  |  | MTOP |  | 254 | 319 | 573 | Construcción de 17 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 99188.1155 |  |  | 99188.1155 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
106 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CRUZPAMBA - YEE DEL MUERTO | ZONA 2 | TENIENTE MAXIMILIANO | CELICA | MTOP |  |  | MTOP |  | 254 | 319 | 573 | Mantenimiento | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 0 |  |  | 0 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
107 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA SABIANGO-GUASIMO (MACARA) | ZONA 2 | SABIANGO | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 324 | 327 | 651 | Construcción de 4.8 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 2160 |  |  | 2160 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
108 | MEJORAMIENTO | VÍAS DE SABIANGO-ACHIMA, L= 8 KM (CANTÓN MACARA) | ZONA 2 | SABIANGO | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 324 | 327 | 651 | Construcción de 8.8 Km de vías mejoradas | 60 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 45179.6 |  |  | 45179.6 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
109 | MEJORAMIENTO | VÍAS DE LARAMA- CEMENTERIO ( CANTON MACARA) | ZONA 2 | LARAMA | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 516 | 564 | 1080 | Construcción de 2.1 Km de vías mejoradas | 29 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 14229.7 |  |  | 14229.7 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
110 | MEJORAMIENTO | VÍA PANAMERICANA-CANGURACA-NARANJITO (CANTÓN MACARA) | ZONA 2 | LARAMA | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 516 | 564 | 1080 | Construcción de 8.5 Km de vías mejoradas | 30 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 30580.545 |  |  | 30580.545 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
111 | MEJORAMIENTO | VÍA TACAMOROS - LA VICTORIA - LA BOCANA - EL LIMON; TRAMO EL LIMÓN - LA BOCANA -TABACAL ( CANTÓN MACARÁ) MTOP | ZONA 2 | TACAMOROS-LA VICTORIA | MACARA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2204 | 2154 | 4358 | Construcción de 30 Km de vías mejoradas | 210 | 2013-01-02 | 2013-07-31 | 599200.1088 |  |  | 599200.1088 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | AMPLIACION Y LASTRADO DE VÍA, SECTOR LA BOCANA | 2013
112 | MEJORAMIENTO | VÍA TACAMOROS - LA VICTORIA - LA BOCANA - EL LIMON; TRAMO EL LIMÓN - LA BOCANA -TABACAL | ZONA 2 | TACAMOROS-LA VICTORIA | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2204 | 2154 | 4358 | Construcción de 30 Km de vías mejoradas | 210 | 2013-01-02 | 2013-07-31 | 5702.6686 |  |  | 5702.6686 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
113 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA TACAMOROS - LA VICTORIA - LA BOCANA - EL LIMON; TRAMO EL LIMÓN - LA BOCANA -TABACAL ( CANTÓN MACARÁ) | ZONA 2 | TACAMOROS-LA VICTORIA | MACARA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2204 | 2154 | 4358 | Construcción de 10 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 22577.7773 |  |  | 22577.7773 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
114 | MANTENIMIENTO | BACHEO VÍA MACARA-SAUCILLO Y YE DE CELICA-PINDAL | ZONA 2 | MACARA | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 7771 | 7959 | 15730 | Construcción de 68.7 Km de vías mantenidas | 60 | 2013-08-20 | 2013-11-23 | 192853.3825 |  |  | 192853.3825 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | SE TRABAJA CON LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROZA A MANO | 2013
115 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE (CANTÓN PINDAL) | ZONA 2 | 12 DE DICIEMBRE | PINDAL | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 902 | 989 | 1891 | Construcción de 7.46 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 10458.8 |  |  | 10458.8 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
116 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA MILAGROS (CANTÓN PINDAL) | ZONA 2 | PINDAL | PINDAL | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2735 | 2930 | 5665 | Construcción de 28.8 Km de vías mantenidas | 121 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 31880 |  |  | 31880 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
117 | MEJORAMIENTO | VÍA CHAQUINAL-MATALANGA-MAQUIR-PALMITA-MAQUINUMA | ZONA 2 | CHAQUINAL | PINDAL | MTOP |  |  | MTOP |  | 506 | 583 | 1089 | Construcción de 12 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 65488.0339 |  |  | 65488.0339 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
118 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CHAQUINAL-MATALANGA-MAQUIR-PALMITA-MAQUINUMA | ZONA 2 | CHAQUINAL | PINDAL | MTOP |  |  | MTOP |  | 506 | 583 | 1089 | Construcción de 6 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 15750.9236 |  |  | 15750.9236 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | ALCANTARILLA CONTRUIDA SECTOR SAN JOSE | 2013
119 | PUENTES | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE METÁLICO MODULAR DE BALSONES-NARANJAL-GUARARAS, CANTÓN PUYANGO. | ZONA 2 | ALAMOR | PUYANGO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 4177 | 4119 | 8296 | Construcción de 20 m de puentes | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 59287.152 |  |  | 59287.152 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
120 | PUENTES | CONST. PUENTES METÁLICOS VEHICULARES MODULARES SOBRE LA QUEBRADA SANTA ANA, PARROQUIAS , EL ARENAL | ZONA 2 | ARENAL | PUYANGO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 470 | 511 | 981 | Construcción de 15 m de puentes | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 44465.364 |  |  | 44465.364 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
121 | PUENTES | CONST. PUENTES METÁLICOS VEHICULARES MODULARES SOBRE LA QUEBRADA, GUASIMO, EL ARENAL | ZONA 2 | ARENAL | PUYANGO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 470 | 511 | 981 | Construcción de 15 m de puentes | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 44465.364 |  |  | 44465.364 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
122 | MEJORAMIENTO | VÍA MERCADILLO - CHITOQUE | ZONA 2 | MERCADILLO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 575 | 599 | 1174 | Construcción de 8 Km de vías mejoradas | 29 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 12175.8 |  |  | 12175.8 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
123 | MEJORAMIENTO | VÍA GUAYACAN - PALTAPAMBA | ZONA 2 | CIANO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 705 | 721 | 1426 | Construcción de 6 Km de vías mejoradas | 60 | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 48048.36 |  |  | 48048.36 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
124 | MANTENIMIENTO | VÍA LA HOYADA - EL LIMO | ZONA 2 | EL LIMO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1080 | 1290 | 2370 | Construcción de 6.2 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 10540 |  |  | 10540 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
125 | MANTENIMIENTO | VÍA TACAMOROS - LA VICTORIA | ZONA 2 | TACAMOROS | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1446 | 1355 | 2801 | Construcción de 4.7 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-12-01 | 31/122013 | 7956 |  |  | 7956 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
126 | MEJORAMIENTO | VÍA PORTACHUELO - NUMBIARANGA | ZONA 2 | LARAMA | MACARA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 516 | 564 | 1080 | Construcción de 10 Km de vías mejoradas | 30 | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 49591.81 |  |  | 49591.81 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
127 | MEJORAMIENTO | VÍA Y DE GUASIMO - ARENAL - CIANO - Y DE VICENTINO; TRAMO Y DE GUASIMO - CIANO (CANTÓN PUYANGO) | ZONA 2 | GUASIMO- ARENALCIANO-VICENTINO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1795 | 1878 | 3673 | Construcción de 15 Km de vías mejoradas | 271 | 2013-01-02 | 2013-09-30 | 246140 |  |  | 246140 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | RECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE SECTOR COCHAS | 2013
128 | MEJORAMIENTO | VÍA Y DE GUASIMO - ARENAL - CIANO - Y DE VICENTINO; TRAMO CIANO- Y DE VICENTINO (CANTÓN PUYANGO) | ZONA 2 | GUASIMO- ARENALCIANO-VICENTINO | PUYANGO | MTOP |  |  | MTOP |  | 1795 | 1878 | 3673 | Construcción de 7 Km de vías mejoradas | 332 | 2013-01-02 | 2013-11-30 | 199591.7462 |  |  | 199591.7462 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
129 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA Y DE GUASIMO - ARENAL - CIANO - Y DE VICENTINO; TRAMO CIANO- Y DE VICENTINO (CANTÓN PUYANGO) | ZONA 2 | GUASIMO- ARENALCIANO-VICENTINO | PUYANGO | MTOP |  |  | MTOP |  | 1795 | 1878 | 3673 | Construcción de 15 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 27203.6268 |  |  | 27203.6268 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
130 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA PALETILLAS (CANTÓN ZAPOTILLO) | ZONA 2 | ZAPOTILLO | ZAPOTILLO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2110 | 2121 | 4231 | Construcción de 42 Km de vías mantenidas | 91 | 2013-08-01 | 2013-10-31 | 27558.5 |  |  | 27558.5 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas | MEJORAMIENTO EJECUTADO SECTOR COCHAS | 2013
131 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA BOLASPAMBA (CANTÓN ZAPOTILLO) | ZONA 2 | BOLASPAMBA | ZAPOTILLO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 492 | 594 | 1086 | Construcción de 7 Km de vías mantenidas | 60 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 11284 |  |  | 11284 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
132 | MANTENIMIENTO | VÍAS DE PARROQUIA CAZADEROS (CANTÓN ZAPOTILLO) | ZONA 2 | CAZADEROS | ZAPOTILLO | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 534 | 638 | 1172 | Construcción de 40 Km de vías mantenidas | 29 | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 16300 |  |  | 16300 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
133 | MEJORAMIENTO | VÍA EL SAUCE-EL GUABO-CHAQUINO-BOLASPAMBA-MANGAHURCO | ZONA 2 | PALETILLAS-BOLASPAMBA-MANGAURCO | ZAPOTILLO | MTOP |  |  | MTOP |  | 2278 | 2611 | 4889 | Construcción de 26 Km de vías mejoradas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 76295.7476 |  |  | 76295.7476 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
134 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA EL SAUCE-EL GUABO-CHAQUINO-BOLASPAMBA-MANGAHURCO | ZONA 2 | PALETILLAS-BOLASPAMBA-MANGAURCO | ZAPOTILLO | MTOP |  |  | MTOP |  | 2278 | 2611 | 4889 | Construcción de 3 alcantarillas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 4735.71 |  |  | 4735.71 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2013
135 | AMBIENTAL | ESTUDIOS AUDITADOS DE PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO ( Ing. Kelvin Mora) | ZONA 2 | 0 | 0 | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 15859.58 |  |  | 15859.58 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
136 | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DE LA VIA PANAMERICANA-CASANGA, LONGITUD = 3,20 KM | ZONA 3 | CASANGA | PALTAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 874 | 931 | 1805 | Construcción de 3.2 Km de vías mejoradas | 120 | 2012-01-26 | 2013-03-23 | 119829.52 |  |  | 119829.52 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
137 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARROQUIA A TINGUE CONT 461-DPS-2012 | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 308 | 360 | 668 | Construcción de 7 alcantarillas | 20 | 2013-02-12 | 2013-02-27 | 4451.78 |  |  | 4451.78 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
138 | MEJORAMIENTO | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, DESDE LA ESTACION DE PEAJE A LOS PATIOS DE BODEGA DEL GPL | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Mantenimiento | 6 | 2013-04-04 | 2013-04-09 | 5137.65 |  |  | 5137.65 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
139 | MEJORAMIENTO | VIA, EL TAMBO-CHAPAMARCA-LAS ARADAS-VILLONACO CONTRATO. CDME-RE-MTOPL-001-2012. (INICIO, EL VILLONACO) | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 6.5 Km de vías mejoradas | 224 | 2013-04-04 | 2013-12-13 | 316739.4744 |  |  | 316739.4744 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
140 | MANTENIMIENTO | VIA, INDIUCHO-EL TAMBO | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 12.25 Km de vías mantenidas | 90 | 2013-08-21 | 2013-12-09 | 3533.4225 |  |  | 3533.4225 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROSA A MANO | 2013
141 | MANTENIMIENTO | VIA, DE ACCESO AL BARRIO JUANES, EL TAMBO | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 3.5 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 6283.5 |  |  | 6283.5 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | LIMPIEZA DE LA VÍA | 2013
142 | MANTENIMIENTO | VIA, EL TAMBO-LA ERA-SOBRINOSPAMBA-EL HUAYCO- SAN FRANCISCO. | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 17 Km de vías mantenidas | 26 | 2013-03-11 | 2013-04-05 | 17853.4 |  |  | 17853.4 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | ACABADO DE OBRA BÁSICA | 2013
143 | MANTENIMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA | ZONA 3 | SAN PEDRO DE LA BENDITA | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 810 | 780 | 1590 | Construcción de 2.1 Km de vías mantenidas | 4 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | 8593.2 |  |  | 8593.2 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
144 | MANTENIMIENTO | VIA, EL PRADO-RUMI (L=9,4 KM.) Y CHIGUANGO-CHIGUANGO ALTO (L=3,2 KM.) PARROQUIA GUAYQUICHUMA | ZONA 3 | GUAYQUICHUMA | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 185 | 198 | 383 | Construcción de 9.4 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 1961.946 |  |  | 1961.946 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
145 | MEJORAMIENTO | VIA EL TAMBO - LAS ARADAS - CHAPAMARCA- VILLONACO | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | MTOP |  |  | MTOP |  | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 8 Km de vías mejoradas | 118 | 2013-04-02 | 2013-08-29 | 168253.0284 |  |  | 168253.0284 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
146 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIA EL TAMBO - LAS ARADAS - CHAPAMARCA- VILLONACO | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | MTOP |  |  | MTOP |  | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 16 alcantarillas | 105 | 2012-11-20 | 2013-04-07 | 45118.8462 |  |  | 45118.8462 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
147 | MEJORAMIENTO | VIA, ACCESO AL BARRIO "EL PORVENIR". L=1,1 KM. | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 284 | 296 | 580 | Construcción de 1.1 Km de vías mejoradas | 10 | 2013-06-11 | 2013-06-20 | 6656.828 |  |  | 6656.828 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
148 | MANTENIMIENTO | VIA, CHINCHAS-LA ARADA. | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 284 | 296 | 580 | Construcción de 6.2 Km de vías mantenidas | 10 | 2013-06-01 | 2013-06-06 | 13435.44 |  |  | 13435.44 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
149 | MANTENIMIENTO | VIA, CHINCHAS-LA CHORA-LA LIBERTAD. | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 284 | 296 | 580 | Construcción de 8 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | 869.4 |  |  | 869.4 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
150 | MEJORAMIENTO | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 726-DPS-2011 Y MANTENIMIENTO HASTA LA ABS. 27+000 VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 726-DPS-2011 Y MANTENIMIENTO HASTA LA ABS. 27+000 | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 284 | 296 | 580 | Construcción de 18.7 Km de vías mejoradas | 210 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | 292574.148 |  |  | 292574.148 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL | 2012
151 | MEJORAMIENTO | VÍA CHINCHAS -ZAMBI-RIO PINDO | ZONA 3 | ZAMBI-GUAYQUICHUMA-ROSARIO | CATAMAYO | MTOP |  |  | MTOP |  | 709 | 749 | 1458 | Construcción de 52 Km de vías mejoradas | 85 | 2012-09-25 | 2012-12-18 | 193989.0702 |  |  | 193989.0702 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
152 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CHINCHAS -ZAMBI-RIO PINDO | ZONA 3 | ZAMBI-GUAYQUICHUMA-ROSARIO | CATAMAYO | MTOP |  |  | MTOP |  | 709 | 749 | 1458 | Construcción de 24 alcantarillas | 105 | 2013-11-20 | 2013-04-07 | 137082.049 |  |  | 137082.049 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
153 | MANTENIMIENTO | VIA, 4 CAMINOS-MIZHQUILANA (L=3,7 KM) | ZONA 3 | AMARILLOS | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 317 | 346 | 663 | Construcción de 3.7 Km de vías mantenidas | 15 | 2013-04-06 | 2013-04-20 | 6936 |  |  | 6936 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | ACABADO DE OBRA BÁSICA | 2013
154 | MANTENIMIENTO | VIA, AMARILLOS (LIM. MIZHQUILLANA)-BUENAVISTA-SAN JOSE. PARROQUIAS, AMARILLOS Y BUENAVISTA. | ZONA 3 | AMARILLOS | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 317 | 346 | 663 | Construcción de 19 Km de vías mantenidas | 5 | 2013-04-20 | 2013-04-24 | 38587.8 |  |  | 38587.8 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | ACABADO DE OBRA BÁSICA | 2013
155 | MANTENIMIENTO | VIA, "Y" A BUENAVISTA-PAN DE AZUCAR (L=1,3 KM.) | ZONA 3 | BUENAVISTA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 587 | 627 | 1214 | Construcción de 1.3 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 1297.8 |  |  | 1297.8 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
156 | MANTENIMIENTO | VIA, HACIENDA VIEJA-OMBOMBA(L=1,3 KM.) | ZONA 3 | CHAGUARPAMBA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1702 | 1877 | 3579 | Construcción de 1.3 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 2424.2 |  |  | 2424.2 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
157 | MEJORAMIENTO | VÍA YEE DEL ROSARIO-YURO YURO - CORDILLERA DE RAMOS - YAGUACHI | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | MTOP |  |  | MTOP |  | 240 | 255 | 495 | Construcción de 12.5 Km de vías mejoradas | 90 | 2013-01-02 | 2013-03-31 | 150064.1464 |  |  | 150064.1464 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
158 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA YEE DEL ROSARIO-YURO YURO - CORDILLERA DE RAMOS - YAGUACHI | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | MTOP |  |  | MTOP |  | 240 | 255 | 495 | Construcción de 2 alcantarillas | 105 | 2012-11-20 | 2013-04-07 | 41696.6618 |  |  | 41696.6618 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
159 | MEJORAMIENTO | VIA, EL ROSARIO-CORDILLERA DE RAMOS. CONTRATO. CDME-RE-MTOPL-001-2012. | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 10.21 Km de vías mejoradas | 90 | 2013-01-02 | 2013-03-31 | 88151.406 |  |  | 88151.406 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
160 | MANTENIMIENTO | VIA, YURO YURO-LAS HUACAS (L=4,5 KM.) | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 4.5 Km de vías mantenidas | 10 | 2013-01-30 | 2013-02-08 | 912.73 |  |  | 912.73 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
161 | MANTENIMIENTO | VIA, "Y" DEL GUINEO-AMANCAY-SANTA RUFINA. (REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA ABS. 0+800. | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 7 Km de vías mantenidas | 39 | 2013-02-27 | 2013-04-05 | 67654.29 |  |  | 67654.29 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
162 | MANTENIMIENTO | VIA, AMANCAY-SANTA RUFINA-MOSQUEROS (L=8,9 KM.) | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 8.9 Km de vías mantenidas | 11 | 2013-02-27 | 2013-03-08 | 2268.7 |  |  | 2268.7 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
163 | MANTENIMIENTO | VIA PUEBLO NUEVO - SANTA RUFINA L = 3.5 KM. | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 3.5 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-07-12 | 2013-07-14 | 37241.463 |  |  | 37241.463 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | TENDIDO DE MATERIAL | 2013
164 | MEJORAMIENTO | VIAS CHIVATO LA TINGUE; LA TINGUE CARRIZAL; LA TINGUE ZAPALLAL; LA TINGUE LOBONGO- SANTA CRUZ DEL HUATO - EL PORVENIR; PANAMERICANA - TAMBARA;TAMBARA - COLA; YEE DE OLMEDO - LA GUALLANA - HUACANUMA- | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 308 | 360 | 668 | Construcción de 20.7 Km de vías mejoradas | 132 | 2012-12-14 | 2013-04-24 | 2721.6 |  |  | 2721.6 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL | 2013
165 | MEJORAMIENTO | VIAS CHIVATO LA TINGUE; LA TINGUE CARRIZAL; LA TINGUE ZAPALLAL; LA TINGUE LOBONGO- SANTA CRUZ DEL HUATO - EL PORVENIR; PANAMERICANA - TAMBARA;TAMBARA - COLA; YEE DE OLMEDO - LA GUALLANA - HUACANUMA- MTOP | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | MTOP |  |  | MTOP |  | 308 | 360 | 668 | Construcción de 20.7 Km de vías mejoradas | 132 | 2012-12-14 | 2013-04-24 | 129515.4888 |  |  | 129515.4888 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
166 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIAS CHIVATO LA TINGUE; LA TINGUE CARRIZAL; LA TINGUE ZAPALLAL; LA TINGUE LOBONGO- SANTA CRUZ DEL HUATO - EL PORVENIR; PANAMERICANA - TAMBARA;TAMBARA - COLA; YEE DE OLMEDO - LA GUALLANA - HUACANUMA- | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | MTOP |  |  | MTOP |  | 308 | 360 | 668 | Construcción de 5 alcantarillas | 105 | 2012-11-20 | 2013-04-07 | 43910.664 |  |  | 43910.664 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
167 | MEJORAMIENTO | VIA, LA TINGUE-ZAPALLAL. L=4,85 KM. (MTOPL) | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 308 | 360 | 668 | Construcción de 4.85 Km de vías mejoradas | 8 | 2013-06-25 | 2013-08-01 | 44913.209 |  |  | 44913.209 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
168 | MEJORAMIENTO | VIA, TAMABARA-COLA. L=6,22 KM. (MTOPL) | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 308 | 360 | 668 | Construcción de 6.22 Km de vías mejoradas | 52 | 2013-07-09 | 2013-08-29 | 60895.6034 |  |  | 60895.6034 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | LIMPIEZA Y RESANTEO | 2013
169 | MEJORAMIENTO | VIA, LA TINGUE-CARRIZAL. L=3,1 KM. (MTOPL) | ZONA 3 | LA TINGUE | OLMEDO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 308 | 360 | 668 | Construcción de 3.1 Km de vías mejoradas | 3 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 73806.04 |  |  | 73806.04 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
170 | MEJORAMIENTO | VIA, PANAMERICANA-CASANGA. CONTRATO NRO. 727-DJ-2011 | ZONA 3 | CASANGA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 874 | 931 | 1805 | Construcción de 3.2 Km de vías mejoradas | 120 | 2012-01-26 | 2013-03-23 | 52076.2975 |  |  | 52076.2975 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | TENDIDO,HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL | 2013
171 | MEJORAMIENTO | VIA A STO. DOMINGO (L=3,2 KM) Y VIA A SAN FRANCISC0 (L=5,2 KM). PARROQUIA, LAURO GUERRERO | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 3.2 Km de vías mejoradas | 13 | 2013-02-25 | 2013-03-09 | 708.26 |  |  | 708.26 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
172 | MEJORAMIENTO | VÍA GUACHANAMÁ-SANTA GERTRÚDIZ-LAURO GUERRERO | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | MTOP |  |  | MTOP |  | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 19 Km de vías mejoradas | 30 | 2012-09-25 | 2012-10-24 | 62973.5643 |  |  | 62973.5643 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
173 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA GUACHANAMÁ-SANTA GERTRÚDIZ-LAURO GUERRERO | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | MTOP |  |  | MTOP |  | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 6 alcantarillas | 105 | 2012-11-20 | 2013-04-07 | 24296.8908 |  |  | 24296.8908 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
174 | MANTENIMIENTO | VIA, SANTA GERTRUDIZ-LAURO GUERRERO-CARMELO. L=20,2 KM | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 20.2 Km de vías mantenidas | 18 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 43792 |  |  | 43792 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | RESANTEO DE LA VÍA | 2013
175 | MANTENIMIENTO | VIA, ORIANGA-LAS JUNTAS (L=17,7 KM.) | ZONA 3 | ORIANGA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 873 | 890 | 1763 | Construcción de 17.7 Km de vías mantenidas | 124 | 2013-03-04 | 2013-07-05 | 74723.156 |  |  | 74723.156 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
176 | MANTENIMIENTO | VIAS, ORIANGA-EL TRIUNFO (HASTA FALLA GEOLÓGICA) Y ORIANGA-LA VICTORIA; VENADOS; EL COCO; GUAYACAN | ZONA 3 | ORIANGA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 873 | 890 | 1763 | Construcción de 27 Km de vías mantenidas | 3 | 2013-06-26 | 2013-06-29 | 6993 |  |  | 6993 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
177 | MANTENIMIENTO | VIA, ORIANGA-EL TRIUNFO-NARANJILLO-NARANJITO-TUNIMA-NARANJILLO. L=59,3 KM. | ZONA 3 | ORIANGA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 873 | 890 | 1763 | Construcción de 59.3 Km de vías mantenidas | 58 | 2013-06-29 | 2013-08-25 | 27720 |  |  | 27720 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | LIMPIEZA Y RESANTEO CON TRACTOR | 2013
178 | AMBIENTAL | ESTUDIOS AUDITADOS DE PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO ( Ing. Kelvin Mora) | ZONA 3 | 0 | 0 | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 15859.58 |  |  | 15859.58 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas | LIMPIEZA Y RESANTEO CON TRACTOR | 2013
179 | MEJORAMIENTO | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, VILLONACO-YEE DE LA GUANGORA | ZONA 4 | CHUQUIRIBAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1326 | 1140 | 2466 | Construcción de 1.4 Km de vías mejoradas |  |  |  | 5080 |  |  | 5080 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
180 | MANTENIMIENTO | VIA TAQUIL CHANTACO | ZONA 4 | CHUQUIRIBAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1326 | 1140 | 2466 | Construcción de 26 Km de vías mantenidas |  |  |  | 18750 |  |  | 18750 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
181 | MEJORAMIENTO | VÍA VILLONACU - TAQUIL - CHUQUIRIBAMBA | ZONA 4 | CHUQUIRIBAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1326 | 1140 | 2466 | Construcción de 33.3 Km de vías mejoradas |  |  |  | 168253.0284 |  |  | 168253.0284 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
182 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA VILLONACU - TAQUIL - CHUQUIRIBAMBA | ZONA 4 | CHUQUIRIBAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1326 | 1140 | 2466 | Construcción de 16 alcantarillas |  |  |  | 45118.8462 |  |  | 45118.8462 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
183 | MEJORAMIENTO | VÍA EL CISNE - PUENTE DE AMBOCAS | ZONA 4 | EL CISNE | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 845 | 783 | 1628 | Construcción de 24 Km de vías mejoradas |  |  |  | 106896.4967 |  |  | 106896.4967 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LA VIA EL CISNE - AMBOCAS | 2013
184 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA EL CISNE - PUENTE DE AMBOCAS | ZONA 4 | EL CISNE | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 845 | 783 | 1628 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
185 | MEJORAMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA EL CISNE | ZONA 4 | EL CISNE | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 845 | 783 | 1628 | Construcción de 48 Km de vías mejoradas |  |  |  | 226934.22 |  |  | 226934.22 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
186 | MEJORAMIENTO | VÍA CHUQUIRIBAMBA-GUALEL-EL CISNE | ZONA 4 | GUALEL-EL CISNE | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1955 | 1733 | 3688 | Construcción de 21 Km de vías mejoradas |  |  |  | 181633.0765 |  |  | 181633.0765 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
187 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA CHUQUIRIBAMBA-GUALEL-EL CISNE | ZONA 4 | GUALEL-EL CISNE | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 1955 | 1733 | 3688 | Construcción de 9 alcantarillas |  |  |  | 32124.296 |  |  | 32124.296 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
188 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO VÍA SAUCES NORTE-SOLAMAR-SAN LUCAS; PARROQ. SANTIAGO; JIMBILLA | ZONA 4 | 0 | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Construcción de 33 Km de vías mantenidas |  |  |  | 25980.39 |  |  | 25980.39 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
189 | MEJORAMIENTO | CALLE BARRIO PARRA, SAN CAYETANO BAJO; PODOCARPUS | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | 3507.84 |  |  | 3507.84 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
190 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE LOJA | ZONA 4 | 0 | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Construcción de 100 Km de vías mejoradas |  |  |  | 157756.7746 |  |  | 157756.7746 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
191 | MEJORAMIENTO | DESALOJO DE DERRUMBOS A MÁQUINA, KM 24+000 VÍA LOJA-CATAMAYO | ZONA 4 | 0 | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | 19720.7892 |  |  | 19720.7892 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
192 | MANTENIMIENTO | EXCAVACIÓN SINCLASIFICAR CON RETROEXCAVADORA POLIGONO DE TIRO CABALLERIA | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | 1519 |  |  | 1519 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
193 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES: VIRGENPAMBA-HUACAPAMBA, POLÍG. DE TIRO | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Construcción de 3 Km de vías mantenidas |  |  |  | 4562.5 |  |  | 4562.5 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
194 | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO, CALLE BARRIO PARRA, SAN CAYETANO BAJO; PODOCARPUS | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Construcción de 2 Km de vías mejoradas |  |  |  | 1293 |  |  | 1293 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
195 | MEJORAMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON TRACTOR, CIRCO SOCIAL | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Construcción de 6 Km de vías mejoradas |  |  |  | 14400 |  |  | 14400 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
196 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÒN DE RAZANTE (INC. SOLO MOTONIVELADORA), BARRIO PARRA, PODOCARPUS | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Construcción de 10.4 Km de vías mantenidas |  |  |  | 3120 |  |  | 3120 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
197 | MEJORAMIENTO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO AL POLÍGONO TIRO CABALLERÍA, PODOCARPUS | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | 2266.88 |  |  | 2266.88 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
198 | ASFALTADO | ASFALTADO DE LA VIA MALACATOS CEIBOPAMBA TANQUE DE COLA | ZONA 4 | MALACATOS | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 3537 | 3577 | 7114 | Construcción de 4 Km de vías asfaltadas |  |  |  | 668060.41 |  |  | 668060.41 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
199 | AMBIENTAL | LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TANQUES ESTACIONARIOS DE COMBUSTIBLES Y MECANICA DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR | ZONA 4 | 0 | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2012
200 | AMBIENTAL | ASFALTADO DE LA VIA MALACATO CEIBOPAMBA TANQUE DE COLA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | ZONA 4 | MALACATOS | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 3537 | 3577 | 7114 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 10250 |  |  | 10250 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
201 | MEJORAMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA MALACATOS | ZONA 4 | MALACATOS | LOJA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 3537 | 3577 | 7114 | Construcción de 10 Km de vías mejoradas |  |  |  | 226350.7802 |  |  | 226350.7802 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
202 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON MOTONIVELADORA, PUENTE QUINARA-SAHUAICO | ZONA 4 | QUINARA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 664 | 720 | 1384 | Construcción de 12.1 Km de vías mantenidas |  |  |  | 4380 |  |  | 4380 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
203 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON TRACTOR, QUINARA-LA PALMIRA Y OTROS | ZONA 4 | QUINARA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 664 | 720 | 1384 | Construcción de 3.8 Km de vías mantenidas |  |  |  | 27250 |  |  | 27250 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
204 | MANTENIMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA QUINARA | ZONA 4 | QUINARA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 664 | 720 | 1384 | Mantenimiento |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
205 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES, S. LUCAS-VINUYACU; VINUYACO-CENSO; S. LUCAS-LANCAPAC, CAÑI, RAMOS, GULA, TENDALOMA, PICHIG. NARANJO -EL BUNQUE | ZONA 4 | SAN LUCAS | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2463 | 2210 | 4673 | Construcción de 4 Km de vías mantenidas |  |  |  | 462150 |  |  | 462150 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
206 | MEJORAMIENTO | VÍA LOJA - SOLAMAR - SAN LUCAS | ZONA 4 | SAN LUCAS | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2463 | 2210 | 4673 | Construcción de 33.2 Km de vías mejoradas |  |  |  | 129657.7588 |  |  | 129657.7588 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
207 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA LOJA - SOLAMAR - SAN LUCAS | ZONA 4 | SAN LUCAS | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2463 | 2210 | 4673 | Construcción de 2 alcantarillas |  |  |  | 27236.4093 |  |  | 27236.4093 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
208 | MANTENIMIENTO | VIAS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA | ZONA 4 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | LOJA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 639 | 650 | 1289 | Construcción de 34.28 Km de vías mantenidas |  |  |  | 43290.8 |  |  | 43290.8 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
209 | MEJORAMIENTO | VIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA-SACAPO DE ALTAMIRA | ZONA 4 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 639 | 650 | 1289 | Construcción de 10 Km de vías mejoradas |  |  |  | 22529.1353 |  |  | 22529.1353 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
210 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA-SACAPO DE ALTAMIRA | ZONA 4 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 639 | 650 | 1289 | Construcción de 3 alcantarillas |  |  |  | 9236.5507 |  |  | 9236.5507 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
211 | MANTENIMIENTO | PARROQUIA SANTIAGO - VIAS INTERNAS | ZONA 4 | SANTIAGO | LOJA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 707 | 666 | 1373 | Construcción de 8.4 Km de vías mantenidas |  |  |  | 107184 |  |  | 107184 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
212 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA GUELEDEL-ALVERJAS LOMA (SARAGURO) | ZONA 4 | SAN ANTONIO | SARAGURO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 528 | 563 | 1091 | Construcción de 17 Km de vías mejoradas |  |  |  | 13065.6 |  |  | 13065.6 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
213 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIRGENPAMBA-GUACOPAMBA | ZONA 4 | 0 | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X |  |  |  | Construcción de 6 Km de vías mantenidas |  |  |  | 2482.5 |  |  | 2482.5 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
214 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URDANETA - SAN ISIDRO, CAÑARO-COCHALOMA-ROSA GRANDE, VILLA CARREÑO-PAREDONES-BAHIR-BABAER | ZONA 4 | URDANETA | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2081 | 1685 | 3766 | Construcción de 18 Km de vías mantenidas |  |  |  | 111892.5 |  |  | 111892.5 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
215 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIEMTO RUTINARIO VAL EN LOS CANTONES LOJA Y SARAGURO | ZONA 4 | 0 | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Construcción de 200 Km de vías mantenidas |  |  |  | 63000 |  |  | 63000 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
216 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES, SAUCES NORTE-MASACA-SOLAMAR-JIMBILLA-LA CHONTA-TAMBO BLANCO-SHUCOS | ZONA 4 | SANTIAGO | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 707 | 666 | 1373 | Construcción de 33.2 Km de vías mantenidas |  |  |  | 28625 |  |  | 28625 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
217 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON TRACTOR, SOLAMAR-JIMBILLA-LA CHONTA-TAMBO BLANCO-SHUCOS | ZONA 4 | SANTIAGO | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 707 | 666 | 1373 | Construcción de 31.83 Km de vías mantenidas |  |  |  | 38920 |  |  | 38920 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
218 | MANTENIMIENTO | MANTENIMEINTO DE LA VIA SAUCES NORTE - JIMBILLA - LA CHONTA | ZONA 4 | JIMBILLA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 551 | 563 | 1114 | Construcción de 9.75 Km de vías mantenidas |  |  |  | 3932.104 |  |  | 3932.104 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
219 | MANTENIMIENTO | VIA LOJA SOLAMAR SAN LUCAS | ZONA 4 | SANTIAGO | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 707 | 666 | 1373 | Construcción de 33.2 Km de vías mantenidas |  |  |  | 17320.26 |  |  | 17320.26 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
220 | ASFALTADO | ASFALTADO DE LA VIA VILCABAMBA LINDEROS MOYOCOCHA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 8 Km de vías asfaltadas |  |  |  | 238333.33 |  |  | 238333.33 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2012
221 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON TRACTOR, LINDEROS-TUMIANUMA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 8.33 Km de vías mantenidas |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
222 | MANTENIMIENTO | Reconformación de las vias en los Barriios Tumianuma | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 6.75 Km de vías mantenidas |  |  |  | 5737.5 |  |  | 5737.5 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
223 | MANTENIMIENTO | Reconformación de vías en los Barrios El Limon y Limon Tumianuma | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 9.1 Km de vías mantenidas |  |  |  | 85351 |  |  | 85351 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
224 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE VIA YAMBURARA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 1 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1003 |  |  | 1003 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
225 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE VÍAS VILCABAMBA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 9.6 Km de vías mantenidas |  |  |  | 9860 |  |  | 9860 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
226 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN DE VÍAS VILCABAMBA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 2.93 Km de vías mantenidas |  |  |  | 2941 |  |  | 2941 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
227 | MEJORAMIENTO | VÍA MOYOCOCHA - QUINARA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 10 Km de vías mejoradas |  |  |  | 37575.7694 |  |  | 37575.7694 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
228 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA MOYOCOCHA - QUINARA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 3 alcantarillas |  |  |  | 18770.0035 |  |  | 18770.0035 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
229 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA VILCABAMBA - MOLLEPAMBA | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 2.1 Km de vías mejoradas |  |  |  | 82119.38 |  |  | 82119.38 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
230 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA YAMBURARA ALTO - YAMBURARA BAJO | ZONA 4 | VILCABAMBA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2413 | 2365 | 4778 | Construcción de 3.5 Km de vías mejoradas |  |  |  | 23234.8 |  |  | 23234.8 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
231 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES VÍA YANGANA - COMUNIDADES | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 3 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1112.5 |  |  | 1112.5 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
232 | MANTENIMIENTO | RASANTEO DE VÍA CON TRACTOR, LA ELVIRA-YANGANA-MASANAMACA | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 14 Km de vías mantenidas |  |  |  | 16800 |  |  | 16800 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
233 | PUENTES | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MASANAMACA, DE LA PARROQUIA QUINARA, DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 45 m de puentes |  |  |  | 91893.38 |  |  | 91893.38 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2011
234 | MEJORAMIENTO | VIA PUENTE MASANAMACA YANGANA | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 7.7 Km de vías mejoradas |  |  |  | 38204.4605 |  |  | 38204.4605 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
235 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VIA PUENTE MASANAMACA YANGANA | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | MTOP |  |  | MTOP |  | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 2 alcantarillas |  |  |  | 15385.0443 |  |  | 15385.0443 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
236 | MANTENIMIENTO | VIA YANGANA COMUNIDADES | ZONA 4 | YANGANA | LOJA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 683 | 836 | 1519 | Construcción de 3.7 Km de vías mantenidas |  |  |  | 108 |  |  | 108 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
237 | MEJORAMIENTO | VÍA MÁTER - CELEN - SELVA ALEGRE - MANÚ | ZONA 4 | CELEN-SELVA ALEGRE-MANU | SARAGURO | MTOP |  |  | MTOP |  | 3938 | 3414 | 7352 | Construcción de 18 Km de vías mejoradas |  |  |  | 189812.7477 |  |  | 189812.7477 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
238 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA MÁTER - CELEN - SELVA ALEGRE - MANÚ | ZONA 4 | CELEN-SELVA ALEGRE-MANU | SARAGURO | MTOP |  |  | MTOP |  | 3938 | 3414 | 7352 | Construcción de 5 alcantarillas |  |  |  | 27252.6811 |  |  | 27252.6811 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
239 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VÍA MATER-CELÉN-SELVA ALEGRE | ZONA 4 | SELVA ALEGRE | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1024 | 903 | 1927 | Construcción de 28.9 Km de vías mejoradas |  |  |  | 121645.1 |  |  | 121645.1 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
240 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE CUMBE | ZONA 4 | SAN ANTONIO | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 528 | 563 | 1091 | Construcción de 41 Km de vías mantenidas |  |  |  | 63502.59 |  |  | 63502.59 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
241 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA SUMAYPAMABA - PUENTE DE GUSCACHACA | ZONA 4 | SUMAYPAMBA | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 825 | 769 | 1594 | Construcción de 4.2 Km de vías mejoradas |  |  |  | 65295 |  |  | 65295 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
242 | MEJORAMIENTO | VÍA SELVA ALEGRE - LLUZHAPA-SEUCER-MOSTAZAPAMBA-SUMAYPAMBA | ZONA 4 | SUMAYPAMBA | SARAGURO | MTOP |  |  | MTOP |  | 825 | 769 | 1594 | Construcción de 49.5 Km de vías mejoradas |  |  |  | 199747.5782 |  |  | 199747.5782 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA | 2013
243 | ALCANTARILLAS | ALCANTARILLAS DE LA VÍA SELVA ALEGRE - LLUZHAPA-SEUCER-MOSTAZAPAMBA-SUMAYPAMBA | ZONA 4 | SUMAYPAMBA | SARAGURO | MTOP |  |  | MTOP |  | 825 | 769 | 1594 | Construcción de 12 alcantarillas |  |  |  | 53796.706 |  |  | 53796.706 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
244 | ASFALTADO | ASFALTADO DE LA VIA SARAGURO TENTA PLAZO 6 MESES A PARTIR DEL 3 DE JUNIO | ZONA 4 | TENTA | SARAGURO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 1929 | 1747 | 3676 | Construcción de 6 Km de vías asfaltadas |  |  |  | 26466.6348 |  |  | 26466.6348 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
245 | AMBIENTAL | ASFALTADO DE LA VIA SARAGURO TENTA PLAZO 6 MESES A PARTIR DEL 3 DE JUNIO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | ZONA 4 | TENTA | SARAGURO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 1929 | 1747 | 3676 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
246 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA TENTA - LA PAPAYA - VIVERO - COCHAPAMBA | ZONA 4 | TENTA | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1929 | 1747 | 3676 | Construcción de 16.33 Km de vías mantenidas |  |  |  | 25900 |  |  | 25900 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
247 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA TENTA - LLACO - PANAMERICANA | ZONA 4 | MANU | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1413 | 1255 | 2668 | Construcción de 23 Km de vías mejoradas |  |  |  | 223942 |  |  | 223942 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
248 | PUENTES | CONST. PUENTE CASATORU DE COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, P. URDANETA | ZONA 4 | URDANETA | SARAGURO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2081 | 1685 | 3766 | Construcción de 25 m de puentes |  |  |  | 76543.35 |  |  | 76543.35 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2012
249 | MEJORAMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA SUMAYPAMABA - PARROQUIA YULU | ZONA 4 | YULUC | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 503 | 479 | 982 | Construcción de 7.5 Km de vías mejoradas |  |  |  | 312061.88 |  |  | 312061.88 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
250 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE LA VIA MANU-UDUSHE-LAS COCHAS | ZONA 4 | MANU | SARAGURO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1413 | 1255 | 2668 | Construcción de 10.27 Km de vías mantenidas |  |  |  | 345596.25 |  |  | 345596.25 |  | Ing. Iván Villa | Informe, planillas y actas |  | 2013
251 | AMBIENTAL | ESTUDIOS AUDITADOS DE PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO ( Ing. Kelvin Mora) | ZONA 4 | 0 | 0 | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 15859.58 |  |  | 15859.58 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2013
252 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA VIA COLAISACA - EL ATILLO, 6+000 | ZONA 1 | COLAISACA | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 913 | 941 | 1854 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
253 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA VIA TIERRAS COLORADAS - ESC. TIERRAS COLORADAS, 0+400 | ZONA 1 | LUCERO | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 988 | 1037 | 2025 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 4037.48 |  |  | 4037.48 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
254 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ABSCISA 0+600, VIA SANGUILLIN - CALVAS | ZONA 1 | SANGUILLIN | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 802 | 866 | 1668 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 4037.48 |  |  | 4037.48 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
255 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ABSCISA 5+000, VIA VIA UTUANA -PUEBLO NUEVO-EL ARTON | ZONA 1 | UTUANA | CALVAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 633 | 704 | 1337 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 4037.48 |  |  | 4037.48 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
256 | ESTUDIOS | CONVENIO PARA EL ESTUDIO GEOMETRICO DE LA VIA BELLAVISTA SAN JOSE 5.94 KM | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | ESTUDIOS |  | 533 VIALSUR 2012 | VIALSUR |  | 1116 | 1219 | 2335 | Ejecución de 5.94 Km de estudio vial | 120 | 2013-01-14 | 2013-05-14 |  | 8000 | 6557.5 | 14557.5 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
257 | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE DERRUMBES VIA JIBIRUCHE - LAS LIMAS L=11KM | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 11 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1890 |  |  | 1890 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
258 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMOS CRITICOS Y REZANTEO VIA AHUACA Y SUS RAMALES (L = 11km) | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 11 Km de vías mantenidas | 15 | 2013-09-10 | 2013-09-25 | 61868.8 |  |  | 61868.8 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
259 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMOS CRITICOS Y REZANTEO VIA A TEJERIA (L = 1,5km) | ZONA 1 | BELLAVISTA | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1116 | 1219 | 2335 | Construcción de 1.5 Km de vías mantenidas | 5 | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 6249.6 |  |  | 6249.6 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
260 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMO CENTRO PARROQUIAL EL INGENIO (L = 0,2km) | ZONA 1 | EL INGENIO | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 907 | 964 | 1871 | Construcción de 0.2 Km de vías mantenidas | 7 | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 1659.84 |  |  | 1659.84 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
261 | MANTENIMIENTO | RECONFORMACIÓN TRAMOS CRITICOS Y REZANTEO VIAS DEL INGENIO Y SUS RAMALES (L = 8,3 km) | ZONA 1 | EL INGENIO | ESPINDOLA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 907 | 964 | 1871 | Construcción de 8.3 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 67102.8 |  |  | 67102.8 | 100 | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2013
262 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCIO DE UNA ALCANTARILLA EN LA ABSCISA 2+500 DE LA VIA NUEVA FATIMA - PIEDRAS BLANCAS | ZONA 1 | NUEVA FATIMA | SOZORANGA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 437 | 466 | 903 | Construcción de 7 alcantarillas |  |  |  | 3969.95 |  |  | 3969.95 |  | Ing. Javier Ruíz | Informe, planillas y actas |  | 2011
263 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA PARROQUIA CIANO CON TRACTOR | ZONA 2 | CIANO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 705 | 721 | 1426 | Construcción de 40 Km de vías mantenidas | 303 | 2013-01-01 | 2013-10-31 | 100000 |  |  | 100000 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
264 | MEJORAMIENTO | LA HOYADA EL LIMON MANGAURQUILLO LA LEONERA | ZONA 2 | EL LIMO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1080 | 1290 | 2370 | Construcción de 27.2 Km de vías mejoradas | 30 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 266560 |  |  | 266560 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
265 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA PARROQUIA EL LIMO CON TRACTOR | ZONA 2 | EL LIMO | PUYANGO | CONVENIO |  |  | VIALSUR |  | 1080 | 1290 | 2370 | Construcción de 7 Km de vías mantenidas | 30 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 11519 |  |  | 11519 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
266 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA PARROQUIA MERCADILLO CERRO VERDE ALTO DE LA CRUZ MERCADILLO SAN JOSE CHITOQUECON TRACTOR | ZONA 2 | MERCADILLO | PUYANGO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 575 | 599 | 1174 | Construcción de 7 Km de vías mantenidas | 29 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 40000 |  |  | 40000 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
267 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA PARROQUIA CAZADEROS SECTOR LA LEONERA CON TRACTOR | ZONA 2 | CAZADEROS | ZAPOTILLO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 534 | 638 | 1172 | Construcción de 6.4 Km de vías mantenidas | 61 | 2013-07-01 | 2013-08-31 | 15089 |  |  | 15089 | 100 | Ing. Marco Cevallos | Informe, planillas y actas |  | 2012
268 | ESTUDIOS | ESTUDIOS DE LA VIA CELICA CRUZPAMBA L= 10.762 KM | ZONA 2 | CRUZPAMBA | CELICA | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 518 | 576 | 1094 | Ejecución de 10.76 Km de estudio vial | 180 | 2013-01-06 | 2013-06-15 | 45000 |  |  | 45000 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
269 | ESTUDIOS | CONVENIO PARA EL ESTUDIO GEOMETRICO DE LA VIA EL ARENAL VALLENUEVO ( 5 KM) | ZONA 2 | ARENAL | PUYANGO | ESTUDIOS |  | 927-VIALSUR-2012 | VIALSUR |  | 470 | 511 | 981 | Ejecución de 5 Km de estudio vial | 120 | 2013-05-20 | 2013-09-16 |  | 5155.7 | 7733.55 | 12889.25 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
270 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA PARROQUIA EL TAMBO VIA LA MERCED BAJA CONTRATO NRO 450 DPS-2012 | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 4373.428 |  |  | 4373.428 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
271 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA PARROQUIA GUAIQUICHUMA VIA CHINCHAS ZAMBI GUAYQUICHUMA RIO PINDO CONTRATO NRO 450 DPS-2012 | ZONA 3 | GUAYQUICHUMA | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 185 | 198 | 383 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 4373.428 |  |  | 4373.428 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
272 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA VIA SAN PEDRO DE LA BENDITA EL CISNE ( ANTIGUA) CONTRATO NRO 450 DPS-2012 | ZONA 3 | SAN PEDRO DE LA BENDITA | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 810 | 780 | 1590 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 4373.428 |  |  | 4373.428 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
273 | ALCANTARILLAS | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 550-DPS-2011; TRAMO, ABS. 51+229 A 55+860). | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 7 alcantarillas | 49 | 2012-08-14 | 2012-09-30 | 1326.78 |  |  | 1326.78 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
274 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA PARROQUIA ZAMBI VIA CHINCHAS LA ARADA ZAMBI CONTRATO NRO 450 DPS-2012 | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 4373.428 |  |  | 4373.428 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
275 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA PARROQUIA ZAMBI VIA CHINCHAS LA CHORA ZAMBI CONTRATO NRO 450 DPS-2012 | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 4373.428 |  |  | 4373.428 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
276 | MANTENIMIENTO | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 726-DPS-2011; TRAMO, ABS. 0+000 A 10+000). | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 10 Km de vías mantenidas | 210 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | 7530.474 |  |  | 7530.474 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
277 | MEJORAMIENTO | VIA, EL ROSARIO-CORDILLERA DE RAMOS | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 9.425 Km de vías mejoradas | 90 | 2013-01-03 | 2013-03-31 | 88838.647 |  |  | 88838.647 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
278 | MANTENIMIENTO | VIA, YURO YURO-LAS HUACAS-EL PRADO. L=7,6 KM | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 7.6 Km de vías mantenidas | 10 | 2013-01-30 | 2013-02-08 | 7040.4 |  |  | 7040.4 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
279 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON PALTAS | ZONA 3 | CANGONAMA | PALTAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 635 | 636 | 1271 | Construcción de 7 alcantarillas | 60 | 2012-09-10 | 2012-11-08 | 2466.2857 |  |  | 2466.2857 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
280 | MANTENIMIENTO | VIA, PLAYAS-YAMANA-CARMELO-CANGONAMA. L=16,1 km | ZONA 3 | CANGONAMA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 635 | 636 | 1271 | Construcción de 16.1 Km de vías mantenidas | 118 | 2013-08-27 | 2013-12-22 | 48807.78 |  |  | 48807.78 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | HIDRATADA Y TENDIDA DE MATERIAL | 2013
281 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON PALTAS | ZONA 3 | GUACHANAMA | PALTAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 1219 | 1383 | 2602 | Construcción de 7 alcantarillas | 60 | 2012-09-10 | 2012-11-08 | 4932.5714 |  |  | 4932.5714 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
282 | MANTENIMIENTO | VIA, SANTA GERTRUDIZ-GUACHANAMA. L=19,6 KM. | ZONA 3 | GUACHANAMA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1219 | 1383 | 2602 | Construcción de 19.6 Km de vías mantenidas | 36 | 2013-06-25 | 2013-07-30 | 36108 |  |  | 36108 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
283 | MANTENIMIENTO | VIA, GUACHANAMA-EL LIMON. L=21,1 km. | ZONA 3 | GUACHANAMA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1219 | 1383 | 2602 | Construcción de 21.1 Km de vías mantenidas | 31 | 2013-08-06 | 2013-09-05 | 10488 |  |  | 10488 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
284 | MANTENIMIENTO | VIA, GUACHANAMA-EL SAUCE. L=3,2 KM. | ZONA 3 | GUACHANAMA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 1219 | 1383 | 2602 | Construcción de 3.2 Km de vías mantenidas | 2 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 4284 |  |  | 4284 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
285 | MANTENIMIENTO | VIA, EL GUINEO-LA PALMA-EL PLACER. L=11,1 km | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 11.1 Km de vías mantenidas | 33 | 2013-11-19 | 2013-12-22 | 16285.725 |  |  | 16285.725 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
286 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON PALTAS | ZONA 3 | LAURO GUERRERO | PALTAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 910 | 915 | 1825 | Construcción de 7 alcantarillas | 60 | 2012-09-10 | 2012-11-08 | 4932.5714 |  |  | 4932.5714 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
287 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON PALTAS | ZONA 3 | YAMANA | PALTAS | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 622 | 620 | 1242 | Construcción de 7 alcantarillas | 60 | 2012-09-10 | 2012-11-08 | 4932.5714 |  |  | 4932.5714 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
288 | MEJORAMIENTO | VIA EL ROSARIO CORDILLERA DE RAMOS | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 20.04 Km de vías mejoradas | 90 | 2013-01-03 | 2013-03-31 | 72741.63 |  |  | 72741.63 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
289 | MANTENIMIENTO | VIA, "Y" DEL GUINEO-SANTA RUFINA, L=6,5 KM. | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 6.5 Km de vías mantenidas | 40 | 2013-11-19 | 2013-11-28 | 47530.43 |  |  | 47530.43 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL | 2013
290 | MANTENIMIENTO | VIA, HCDA. NUEVA-LAMEDEROS-EL GUABO. L=5,8 KM | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 5.8 Km de vías mantenidas | 359 | 2011-01-05 | 2011-12-30 | 1300.32 |  |  | 1300.32 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2011
291 | MANTENIMIENTO | VIA, SANTA LUCIA-JUMARIN, L=2,0 KM. | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 2 Km de vías mantenidas | 359 | 2011-01-05 | 2011-12-30 | 604.8 |  |  | 604.8 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2011
292 | MEJORAMIENTO | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO, ABSCISA 0+000 - 10+000 | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 10 Km de vías mejoradas | 210 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | 294619.19 |  |  | 294619.19 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
293 | MEJORAMIENTO | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 726-DPS-2011; TRAMO, ABS. 0+000 A 10+000). | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 5.25 Km de vías mejoradas | 210 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | 106158.1225 |  |  | 106158.1225 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
294 | MEJORAMIENTO | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 726-DPS-2011; TRAMO, ABS. 0+000 A 10+000). | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 3.2 Km de vías mejoradas | 210 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | 12758.4 |  |  | 12758.4 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
295 | MANTENIMIENTO | VIA, GUAYABAL-CHARQUICUÑA. L=10,1 KM | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 284 | 296 | 580 | Construcción de 10.1 Km de vías mantenidas | 359 | 2011-01-05 | 2011-12-30 | 378 |  |  | 378 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas | MANTENIMIENTO DE LA VIA A CHARQUICUÑA | 2011
296 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON CHAGUARPAMBA | ZONA 3 | AMARILLOS | CHAGUARPAMBA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 317 | 346 | 663 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2012-12-18 | 2013-01-31 | 4698.835 |  |  | 4698.835 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
297 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON CHAGUARPAMBA | ZONA 3 | BUENAVISTA | CHAGUARPAMBA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 587 | 627 | 1214 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2012-12-18 | 2013-01-31 | 4698.835 |  |  | 4698.835 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
298 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON CHAGUARPAMBA | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 240 | 255 | 495 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2012-12-18 | 2013-01-31 | 4698.835 |  |  | 4698.835 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
299 | ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON CHAGUARPAMBA | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 581 | 629 | 1210 | Construcción de 7 alcantarillas | 45 | 2012-12-18 | 2013-01-31 | 4698.835 |  |  | 4698.835 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
300 | ASFALTADO | ASFALTADO DE LA VIA INDIUCHO EL TAMBO | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 4 Km de vías asfaltadas | 178 | 2012-01-24 | 2012-09-26 | 1137048.77 |  |  | 1137048.77 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
301 | AMBIENTAL | ASFALTADO DE LA VIA INDIUCHO EL TAMBO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 2255 | 2375 | 4630 | Licenciamiento ambiental de vías en la provincia |  |  |  | 16850 |  |  | 16850 |  | Ing. Verónica Carrión | Informe, planillas y actas |  | 2012
302 | MANTENIMIENTO | VIA, CHINCHAS-ZAMBI-RIO PINDO (CONTRATO NRO. 550-DPS-2011; TRAMO, ABS. 51+229 A 55+860). | ZONA 3 | ZAMBI | CATAMAYO | CONTRATO |  |  | VIALSUR |  | 284 | 296 | 580 | Construcción de 4.63 Km de vías mantenidas | 49 | 2012-08-14 | 2012-09-30 | 35590.7885 |  |  | 35590.7885 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
303 | MEJORAMIENTO | VIA, EL PRADO-RUMIPOTRERO, L=9,4 KM | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 9.4 Km de vías mejoradas | 1 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 40887 |  |  | 40887 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2012
304 | MANTENIMIENTO | VIA, EL TAMBO-LA ERA (sector del canal) | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 2255 | 2375 | 4630 | Construcción de 2 Km de vías mantenidas |  |  |  | 7592.452 |  |  | 7592.452 |  | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
305 | MANTENIMIENTO | VIA, CANGONAMA-GUARA GUARA. L=2,1 km | ZONA 3 | CANGONAMA | PALTAS | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 635 | 636 | 1271 | Construcción de 2.1 Km de vías mantenidas |  |  |  | 1151.05 |  |  | 1151.05 |  | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2013
306 | MANTENIMIENTO | VIA, YURO YURO-LAS HUACAS-EL PRADO. L=7,6 KM | ZONA 3 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | AD. DIRECTA |  |  | VIALSUR | X | 240 | 255 | 495 | Construcción de 7.6 Km de vías mantenidas | 359 | 2011-01-05 | 2011-12-30 | 4862 |  |  | 4862 | 100 | Ing. Alfonso González | Informe, planillas y actas |  | 2011
307 | ESTUDIOS | DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA DE CAJON SOBRE QDA. LINUMA, CANTON PALTAS | ZONA 3 | GUACHANAMA | PALTAS | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 1219 | 1383 | 2602 | Diseño de 1 alcantarilla de cajón | 30 | 2013-11-22 | 2013-12-22 | 1500 |  |  | 1500 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
308 | ESTUDIOS | DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO GUAYABAL EN SECTOR CHAQUIRCUÑA, CANTON CATAMAYO | ZONA 3 | CATAMAYO | CATAMAYO | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 11878 | 11577 | 23455 | Diseño de 31.05 m de puente | 30 | 2013-10-20 | 2013-11-20 | 8000 |  |  | 8000 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
309 | ESTUDIOS | DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE EN PARROQUIA SANTIAGO | ZONA 4 | SANTIAGO | LOJA | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 707 | 666 | 1373 | Diseño de 10 m de puente | 15 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 600 |  |  | 600 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
310 | ESTUDIOS | DISEÑO ESTRIBUS PARA PUENTE BAYLEY SOBRE QUEBRADA AMALUZA EN PARROQUIA CIANO | ZONA 2 | CIANO | PUYANGO | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 705 | 721 | 1426 | Diseño de 2 estribos para puente | 7 | 2013-09-25 | 2013-10-01 | 2000 |  |  | 2000 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
311 | ESTUDIOS | DISEÑO DE BADENES PARA LA VIA PALETILLAS MANGAURCO | ZONA 2 | PALETILLAS-BOLASPAMBA-MANGAURCO | ZAPOTILLO | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 2278 | 2611 | 4889 | Diseño de 8 badenes | 15 | 2013-09-09 | 2013-09-24 | 16000 |  |  | 16000 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
312 | ESTUDIOS | DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA DOBLADO-SANTA TERESITA | ZONA 3 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 581 | 629 | 1210 | Ejecución de 1.7 Km de estudio vial | 280 | 2013-07-23 | 2013-12-31 | 4250 |  |  | 4250 | 95 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
313 | ESTUDIOS | DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA TAMBO NARANJO DULCE (17.20 KM) | ZONA 3 | EL TAMBO | CATAMAYO | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 2255 | 2375 | 4630 | Ejecución de 17.2 Km de estudio vial | 270 | 2013-11-04 | 2013-12-31 | 17200 |  |  | 17200 | 15 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
314 | ESTUDIOS | DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CENSO PURUSHUMA (3+400 KM) | ZONA 4 | SAN LUCAS | LOJA | ESTUDIOS |  |  | VIALSUR |  | 2463 | 2210 | 4673 | Ejecución de 3.4 Km de estudio vial | 120 | 2013-03-13 | 2013-06-21 | 6000 |  |  | 6000 | 100 | Ing. Patricio Barcenas | Informe del estudio o informe del diseño |  | 2013
[19 empty] | T O T A L |  | 22627581.4519
[19 empty] | T O T A L |  | 22627581.4519
|  | TECNICO RESPONSABLE |  |  |  | DIRECTOR-COORDINADOR-GERENTE