## EMULSION ASFALTICA (2) (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
Detalle de las vías para su tratamiento con emulsión asfáltica, en la provincia de Loja
ZONA | CANTON | PARROQUIA | VIA | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | AREA | VOLUMEN | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA | SUTOTAL | TOTAL
| CALVAS SOZORANGA | UTUANA TACAMOROS | Utuana - Tacamoros (cantón Sozoranga) | 16 | 6 | 0.15 | 96000 | 14400 | 36942.3977 | 1280000 | 1280000 | 1280000
2 | PUYANGO | EL LIMO | La Hoyada - El Limo (cantón Puyango) | 16 | 6 | 0.15 | 96000 | 14400 |  | 1280000 | 1280000 | 1280000
3 | PALTAS | YAMANA | Playas (Panamericana) - Yamana - El Carmelo - Lauro Guerro | 20 | 6 | 0.125 | 120000 | 15000 |  | 1600000 | 1600000 | 1840000
| PALTAS | CASANGA | Panamericana - Casanga | 3 | 6 | 0.125 | 18000 | 2250 |  | 240000 | 240000
| SARAGURO | TENTA | Loja Solamar | 11 | 6 | 0.2 | 66000 | 13200 |  | 880000 | 880000 | 880000
[10 empty] | 5280000 |  | 5280000
80303.0303

## ASFALTO (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
DETALLE DE VIAS ASFALTADAS A NIVEL DE DTSB
ZONA | CANTON | PARROQUIA | VIA | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | AREA | TOTAL | APORTE GPL | AÑO 2015 | AÑO 2016
1 | GONZANAMA | SACAPALCA | Sunamanga Sacapalca | 20 | 6 | 0.15 | #REF! | 6000000 | 3600000 | 2200000 | 1200000 | 3400000
|  |  | CATAMAYO MALACATOS | 47 | 7.2 |  |  | 3600000 |  | 3600000
|  |  | PINDAL MILAGROS PALETILLAS |  |  |  |  | 8000000 | 8000000 | 4000000 | 4000000
|  |  | CALVAS |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000
|  |  | PLAYAS EL CARMELO 20, PANAMERICANA CASANGA 3 LA HOYADA EL LIMO 16,UTUANA TACAMOROS 16, |  |  |  |  | 5280000 | 5280000 | 5280000
[9 empty] | 17080000 | 15280000 | 5200000
72000

## cr z4
CRONOGRAMA DE INTERVENCION MANTENIMIENTO VIAL 2015
| fecha de inicio | 2015-05-05 | 42129
| fecha de termino | 2015-12-02 | 42340
ZONA | 4
Tarea | Inicio | Duración | Fin | Avance | Avance | KM
|  |  |  | % | días | INTERV.
ZONA 4: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 0% | 0 | 95.31 | 2015-12-02
SARAGURO. | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 0% | 0 | 95.31 | 2015-12-02
ZONA 4: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 0% | 0 | 108.27 | 2015-12-01
LOJA NORTE SAN LUCAS JIMBILLA SANTIAGO | 2015-05-05 | 64 | 2015-07-08 | 0% | 0 | 49.2 | 2015-07-08
LOJA SUR MALACATOS, S PEDROV, VILCABAMBA, YANGANA | 2015-07-10 | 144 | 2015-12-01 | 0% | 0 | 59.07 | 2015-12-01
ZONA 4: GRUPO 3 | 2015-05-05 | 195 | 2015-11-16 | 0% | 0 | 29.61 | 2015-11-16
LOJA NORTE TAQUIL CHANTACO CHUQUIRIBAMBA GUALEL EL CISNE | 2015-05-05 | 195 | 2015-11-16 | 0% | 0 | 29.61 | 2015-11-16
233.19

## crz3
CRONOGRAMA DE INTERVENCION MANTENIMIENTO VIAL 2015
| fecha de inicio | 2015-05-05 | 42129
| fecha de termino | 2015-12-01 | 42339
ZONA | 3
Tarea | Inicio | Duración | Fin | Avance | Avance | KM
|  |  |  | % | días | INTERV.
ZONA 3: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 100% | 210 | 62 | 2015-12-01
PALTAS | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 100% | 210 | 62 | 2015-12-01
ZONA 3: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 207 | 2015-11-28 | 100% | 207 | 72.34 | 2015-11-28
CATAMAYO | 2015-05-05 | 66 | 2015-07-10 | 100% | 66 | 23.15 | 2015-07-10
CHAGUARPAMBA | 2015-07-12 | 55 | 2015-09-05 | 100% | 55 | 17.93 | 2015-09-05
OLMEDO | 2015-09-07 | 14 | 2015-09-20 | 100% | 14 | 4.8 | 2015-09-20
CATAMAYO: EL TAMBO | 2015-09-22 | 68 | 2015-11-28 | 100% | 68 | 26.46 | 2015-11-28
134.34

## cr z2
CRONOGRAMA DE INTERVENCION MANTENIMIENTO VIAL 2015
| fecha de inicio | 2015-05-05 | 42129
| fecha de termino | 2015-12-15 | 42353
ZONA | 2
Tarea | Inicio | Duración | Fin | Avance | Avance | KM
|  |  |  | % | días | INTERV.
ZONA 2: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 100% | 211 | 114 | 2015-12-02
PUYANGO | 2015-05-05 | 91 | 2015-08-04 | 100% | 91 | 0 | 2015-08-04
ZAPOTILLO | 2015-08-06 | 118 | 2015-12-02 | 100% | 118 | 114 | 2015-12-02
ZONA 2: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 224 | 2015-12-15 | 100% | 128 | 116.5 | 2015-12-15
PINDAL | 2015-05-05 | 53 | 2015-06-27 | 100% | 53 | 33 | 2015-06-27
CELICA | 2015-06-29 | 75 | 2015-09-12 | 100% | 75 | 10 | 2015-09-12
MACARA | 2015-09-14 | 53 | 2015-11-06 | 100% | 53 | 33.5 | 2015-11-06
ZAPOTILLO 2 | 2015-11-08 | 37 | 2015-12-15 | 100% | 37 | 40 | 2015-12-15
230.5

## cr z1
CRONOGRAMA DE INTERVENCION MANTENIMIENTO VIAL 2015
| fecha de inicio | 2015-05-05 | 42129
| fecha de termino | 2015-12-15 | 42353
ZONA | 1
Tarea | Inicio | Duración | Fin | Avance | Avance | KM
|  |  |  | % | días | INTERV.
ZONA 1: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 221 | 2015-12-12 | 100% | 221 | 157.6 | 2015-12-12
GONZANAMA | 2015-05-05 | 128 | 2015-09-10 | 100% | 128 | 48.6 | 2015-09-10
QUILANGA | 2015-09-13 | 26 | 2015-10-09 | 100% | 26 | 47 | 2015-10-09
ESPINDOLA | 2015-10-12 | 61 | 2015-12-12 | 100% | 61 | 62 | 2015-12-12
ZONA 1: GRUPO 2 | 2015-05-20 | 209 | 2015-12-15 | 100% | 209 | 260.5 | 2015-12-15
SOZORANGA | 2015-05-20 | 52 | 2015-07-11 | 100% | 52 | 164 | 2015-07-11
CALVAS | 2015-07-14 | 109 | 2015-10-31 | 100% | 109 | 67 | 2015-10-31
ESPINDOLA 2 | 2015-11-03 | 42 | 2015-12-15 | 100% | 42 | 29.5 | 2015-12-15
[6 empty] | 418.1 |  | 1016.13

## cronograma
CRONOGRAMA DE INTERVENCION MANTENIMIENTO VIAL 2015
| fecha de inicio | 2015-05-05 | 42129
| fecha de termino | 2015-12-15 | 42353
UBICACIÓN | Inicio | Duración | Fin | Avance | Avance | KM
|  |  |  | % | días | INTERV.
ZONA 1: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 221 | 2015-12-12 | 100% | 221 | 157.6 | 2015-12-12
ZONA 1: GRUPO 1: GONZANAMA | 2015-05-05 | 128 | 2015-09-10 | 100% | 128 | 48.6 | 2015-09-10
NAMBACOLA | 2015-05-05 | 13 | 2015-05-17 | 100% | 13 | 5 | 2015-05-17 | NAMBACOLA | 5 | 2015-09-14
NAMBACOLA | 2015-05-20 | 5 | 2015-05-24 | 100% | 5 | 2 | 2015-05-24 | NAMBACOLA | 2
NAMBACOLA | 2015-05-27 | 8 | 2015-06-03 | 100% | 8 | 3 | 2015-06-03 | NAMBACOLA | 3
NAMBACOLA | 2015-06-06 | 5 | 2015-06-10 | 100% | 5 | 2 | 2015-06-10 | NAMBACOLA | 2
SACAPALCA | 2015-06-13 | 25 | 2015-07-07 | 100% | 25 | 12 | 2015-07-07 | SACAPALCA | 12
PURUNUMA | 2015-07-10 | 21 | 2015-07-30 | 100% | 21 | 10 | 2015-07-30 | PURUNUMA | 10
CHANGAIMINA | 2015-08-02 | 8 | 2015-08-09 | 100% | 8 | 3 | 2015-08-09 | CHANGAIMINA | 3
CHANGAIMINA | 2015-08-12 | 11 | 2015-08-22 | 100% | 11 | 4.6 | 2015-08-22 | CHANGAIMINA | 4.6
CHANGAIMINA | 2015-08-25 | 17 | 2015-09-10 | 100% | 17 | 7 | 2015-09-10 | CHANGAIMINA | 7
ZONA 1: GRUPO 1:QUILANGA | 2015-09-13 | 26 | 2015-10-09 | 100% | 26 | 47 | 2015-10-09
FUNDOCHAMBA | 2015-09-13 | 3 | 2015-09-15 | 100% | 3 | 10 | 2015-09-15 | FUNDOCHAMBA | 10
FUNDOCHAMBA | 2015-09-18 | 2 | 2015-09-19 | 100% | 2 | 5 | 2015-09-19 | FUNDOCHAMBA | 5
SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | 2015-09-22 | 9 | 2015-09-30 | 100% | 9 | 13 | 2015-09-30 | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | 13
QUILANGA RURAL | 2015-10-03 | 3 | 2015-10-05 | 100% | 3 | 12 | 2015-10-05 | QUILANGA RURAL | 12
QUILANGA RURAL | 2015-10-08 | 2 | 2015-10-09 | 100% | 2 | 7 | 2015-10-09 | QUILANGA RURAL | 7
ZONA 1: GRUPO 1:ESPINDOLA | 2015-10-12 | 61 | 2015-12-12 | 100% | 61 | 62 | 2015-12-12
AMALUZA RURAL | 2015-10-12 | 5 | 2015-10-16 | 100% | 5 | 8 | 2015-10-16 | AMALUZA RURAL | 8
AMALUZA RURAL | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-21 | 100% | 3 | 5 | 2015-10-21 | AMALUZA RURAL | 5
AMALUZA RURAL | 2015-10-24 | 2 | 2015-10-25 | 100% | 2 | 1.5 | 2015-10-25 | AMALUZA RURAL | 1.5
BELLAVISTA | 2015-10-28 | 6 | 2015-11-02 | 100% | 6 | 5 | 2015-11-02 | BELLAVISTA | 5
BELLAVISTA | 2015-11-05 | 6 | 2015-11-10 | 100% | 6 | 6.5 | 2015-11-10 | BELLAVISTA | 6.5
JIMBURA | 2015-11-13 | 14 | 2015-11-26 | 100% | 14 | 16 | 2015-11-26 | JIMBURA | 16
STA TERESITA | 2015-11-29 | 14 | 2015-12-12 | 100% | 14 | 20 | 2015-12-12 | STA TERESITA | 20
ZONA 1: GRUPO 2 | 2015-05-20 | 209 | 2015-12-15 | 100% | 209 |  | 2015-12-15
ZONA 1: GRUPO 2: SOZORANGA | 2015-05-20 | 52 | 2015-07-11 | 100% | 52 |  | 2015-07-11
NUEVA FATIMA | 2015-05-20 | 10 | 2015-05-29 | 100% | 10 | 10 | 2015-05-29 | NUEVA FATIMA | 10
SOZORANGA RURAL | 2015-06-01 | 19 | 2015-06-19 | 100% | 19 | 10 | 2015-06-19 | SOZORANGA RURAL | 10
TACAMOROS | 2015-06-22 | 20 | 2015-07-11 | 100% | 20 | 10 | 2015-07-11 | TACAMOROS | 10
ZONA 1: GRUPO 2: CALVAS | 2015-07-14 | 109 | 2015-10-31 | 100% | 109 |  | 2015-10-31
UTUANA | 2015-07-14 | 16 | 2015-07-29 | 100% | 16 | 15 | 2015-07-29 | UTUANA | 15
COLAISACA | 2015-08-01 | 20 | 2015-08-20 | 100% | 20 | 10 | 2015-08-20 | COLAISACA | 10
CARIAMANGA RURAL | 2015-08-23 | 15 | 2015-09-06 | 100% | 15 | 8 | 2015-09-06 | CARIAMANGA RURAL | 8
SAN GUILLIN | 2015-09-09 | 16 | 2015-09-24 | 100% | 16 | 11 | 2015-09-24 | SAN GUILLIN | 11
SAN GUILLIN | 2015-09-27 | 15 | 2015-10-11 | 100% | 15 | 10 | 2015-10-11 | SAN GUILLIN | 10
EL LUCERO | 2015-10-14 | 18 | 2015-10-31 | 100% | 18 | 13 | 2015-10-31 | EL LUCERO | 13
ZONA 1: GRUPO 2: ESPINDOLA 2 | 2015-11-03 | 42 | 2015-12-15 | 100% | 42 |  | 2015-12-15
EL INGENIO | 2015-11-03 | 4 | 2015-11-06 | 100% | 4 | 5 | 2015-11-06 | EL INGENIO | 5
EL INGENIO | 2015-11-09 | 7 | 2015-11-15 | 100% | 7 | 8 | 2015-11-15 | EL INGENIO | 8
27 DE ABRIL | 2015-11-18 | 5 | 2015-11-22 | 100% | 5 | 5 | 2015-11-22 | 27 DE ABRIL | 5
27 DE ABRIL | 2015-11-25 | 5 | 2015-11-29 | 100% | 5 | 5 | 2015-11-29 | 27 DE ABRIL | 5
EL AIRO | 2015-12-02 | 3 | 2015-12-04 | 100% | 3 | 1.5 | 2015-12-04 | EL AIRO | 1.5
EL AIRO | 2015-12-07 | 3 | 2015-12-09 | 100% | 3 | 2.5 | 2015-12-09 | EL AIRO | 2.5
EL AIRO | 2015-12-12 | 4 | 2015-12-15 | 100% | 4 | 2.5 | 2015-12-15 | EL AIRO | 2.5
ZONA 2: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 100% | 211 |  | 2015-12-02
ZONA 2: GRUPO 1: PUYANGO | 2015-05-05 | 91 | 2015-08-04 | 100% | 91 |  | 2015-08-04
VICENTINO | 2015-05-05 | 12 | 2015-05-16 | 100% | 12 | 4.8 | 2015-05-16 | VICENTINO | 4.8
CIANO | 2015-05-18 | 17 | 2015-06-03 | 100% | 17 | 6.8 | 2015-06-03 | CIANO | 6.8
EL ARENAL | 2015-06-05 | 12 | 2015-06-16 | 100% | 12 | 4.8 | 2015-06-16 | EL ARENAL | 4.8
MERCADILLO | 2015-06-18 | 12 | 2015-06-29 | 100% | 12 | 4.8 | 2015-06-29 | MERCADILLO | 4.8
LIMO | 2015-07-01 | 35 | 2015-08-04 | 100% | 35 | 14 | 2015-08-04 | LIMO | 14
ZONA 2: GRUPO 1:ZAPOTILLO | 2015-08-06 | 118 | 2015-12-02 | 100% | 118 |  | 2015-12-02
MANGAHURCO | 2015-08-06 | 17 | 2015-08-22 | 100% | 17 | 32 | 2015-08-22 | MANGAHURCO | 32
CAZADEROS | 2015-08-24 | 12 | 2015-09-04 | 100% | 12 | 10 | 2015-09-04 | CAZADEROS | 10
MANGAHURCO | 2015-09-06 | 5 | 2015-09-10 | 100% | 5 | 6 | 2015-09-10 | MANGAHURCO | 6
BOLASPAMBA | 2015-09-12 | 12 | 2015-09-23 | 100% | 12 | 28 | 2015-09-23 | BOLASPAMBA | 28
PALETILLAS | 2015-09-25 | 14 | 2015-10-08 | 100% | 14 | 10 | 2015-10-08 | PALETILLAS | 10
PALETILLAS | 2015-10-10 | 19 | 2015-10-28 | 100% | 19 | 14 | 2015-10-28 | PALETILLAS | 14
GARZA REAL | 2015-10-30 | 34 | 2015-12-02 | 100% | 34 | 14 | 2015-12-02 | GARZA REAL | 14
ZONA 2: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 224 | 2015-12-15 | 100% | 128 |  | 2015-12-15
ZONA 2: GRUPO 2: PINDAL | 2015-05-05 | 53 | 2015-06-27 | 100% | 53 |  | 2015-06-27
MILAGROS | 2015-05-05 | 22 | 2015-05-26 | 100% | 22 | 8.8 | 2015-05-26 | MILAGROS | 8.8
CHAQUINAL | 2015-05-28 | 6 | 2015-06-02 | 100% | 6 | 7 | 2015-06-02 | CHAQUINAL | 7
CHAQUINAL | 2015-06-04 | 4 | 2015-06-07 | 100% | 4 | 2 | 2015-06-07 | CHAQUINAL | 2
CHAQUINAL | 2015-06-09 | 6 | 2015-06-14 | 100% | 6 | 4 | 2015-06-14 | CHAQUINAL | 4
12 DE DICIEMBRE | 2015-06-16 | 12 | 2015-06-27 | 100% | 12 | 10 | 2015-06-27 | 12 DE DICIEMBRE | 10
ZONA 2: GRUPO 2: CELICA | 2015-06-29 | 75 | 2015-09-12 | 100% | 75 |  | 2015-09-12
SAN JUAN DE POZUL | 2015-06-29 | 28 | 2015-07-26 | 100% | 28 | 11.2 | 2015-07-26 | SAN JUAN DE POZUL | 11.2
SABANILLA | 2015-07-28 | 16 | 2015-08-12 | 100% | 16 | 6.4 | 2015-08-12 | SABANILLA | 6.4
ALGARROBILLO | 2015-08-14 | 12 | 2015-08-25 | 100% | 12 | 4.8 | 2015-08-25 | ALGARROBILLO | 4.8
CRUZPAMBA | 2015-08-27 | 17 | 2015-09-12 | 100% | 17 | 6.8 | 2015-09-12 | CRUZPAMBA | 6.8
ZONA 2: GRUPO 2: MACARA | 2015-09-14 | 53 | 2015-11-06 | 100% | 53 |  | 2015-11-06
LA VICTORIA | 2015-09-14 | 20 | 2015-10-03 | 100% | 20 | 15 | 2015-10-03 | LA VICTORIA | 15
LARAMA | 2015-10-05 | 8 | 2015-10-12 | 100% | 8 | 5 | 2015-10-12 | LARAMA | 5
LARAMA | 2015-10-14 | 5 | 2015-10-18 | 100% | 5 | 2 | 2015-10-18 | LARAMA | 2
LARAMA | 2015-10-20 | 4 | 2015-10-23 | 100% | 4 | 1.5 | 2015-10-23 | LARAMA | 1.5
SABIANGO | 2015-10-25 | 13 | 2015-11-06 | 100% | 13 | 10 | 2015-11-06 | SABIANGO | 10
ZONA 2: GRUPO 2:ZAPOTILLO | 2015-11-08 | 37 | 2015-12-15 | 100% | 37 |  | 2015-12-15
LIMONES | 2015-11-08 | 7 | 2015-11-14 | 100% | 7 | 7 | 2015-11-14 | LIMONES | 7
LIMONES | 2015-11-16 | 10 | 2015-11-25 | 100% | 10 | 12 | 2015-11-25 | LIMONES | 12
LIMONES | 2015-11-27 | 12 | 2015-12-08 | 100% | 12 | 14 | 2015-12-08 | LIMONES | 14
LIMONES | 2015-12-10 | 6 | 2015-12-15 | 100% | 6 | 7 | 2015-12-15 | LIMONES | 7
ZONA 3: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 100% | 231 |  | 2015-12-01
ZONA 3: GRUPO 1: PALTAS | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 100% | 210 |  | 2015-12-01
GUACHANAMA | 2015-05-05 | 55 | 2015-06-28 | 100% | 55 | 19 | 2015-06-28 | GUACHANAMA | 19
LAURO GUERRERO | 2015-06-30 | 24 | 2015-07-23 | 100% | 24 | 6.76 | 2015-07-23 | LAURO GUERRERO | 6.76
CANGONAMA | 2015-07-25 | 23 | 2015-08-16 | 100% | 23 | 6.31 | 2015-08-16 | CANGONAMA | 6.31
CASANGA | 2015-08-18 | 21 | 2015-09-07 | 100% | 21 | 5.42 | 2015-09-07 | CASANGA | 5.42
YAMANA | 2015-09-09 | 19 | 2015-09-27 | 100% | 19 | 4.96 | 2015-09-27 | YAMANA | 4.96
SAN ANTONIO | 2015-09-29 | 21 | 2015-10-19 | 100% | 21 | 5.61 | 2015-10-19 | SAN ANTONIO | 5.61
ORIANGA | 2015-10-21 | 42 | 2015-12-01 | 100% | 42 | 13.94 | 2015-12-01 | ORIANGA | 13.94
ZONA 3: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 207 | 2015-11-28 | 100% | 207 |  | 2015-11-28
ZONA 3: GRUPO 2: CATAMAYO | 2015-05-05 | 66 | 2015-07-10 | 100% | 66 |  | 2015-07-10
SAN PEDRO | 2015-05-05 | 30 | 2015-06-03 | 100% | 30 | 11.02 | 2015-06-03 | SAN PEDRO | 11.02
ZAMBI | 2015-06-05 | 17 | 2015-06-21 | 100% | 17 | 5.86 | 2015-06-21 | ZAMBI | 5.86
GUAYQUICHUMA | 2015-06-23 | 18 | 2015-07-10 | 100% | 18 | 6.27 | 2015-07-10 | GUAYQUICHUMA | 6.27
ZONA 3: GRUPO 2: CHAGUARPAMBA | 2015-07-12 | 55 | 2015-09-05 | 100% | 55 |  | 2015-09-05
EL ROSARIO | 2015-07-12 | 15 | 2015-07-26 | 100% | 15 | 5 | 2015-07-26 | EL ROSARIO | 5
STA. RUFINA | 2015-07-28 | 12 | 2015-08-08 | 100% | 12 | 4 | 2015-08-08 | STA. RUFINA | 4
BUENA VISTA | 2015-08-10 | 14 | 2015-08-23 | 100% | 14 | 4.93 | 2015-08-23 | BUENA VISTA | 4.93
AMARILLOS | 2015-08-25 | 12 | 2015-09-05 | 100% | 12 | 4 | 2015-09-05 | AMARILLOS | 4
ZONA 3: GRUPO 2: OLMEDO | 2015-09-07 | 14 | 2015-09-20 | 100% | 14 |  | 2015-09-20
LA TINGUE | 2015-09-07 | 14 | 2015-09-20 | 100% | 14 | 4.8 | 2015-09-20 | LA TINGUE | 4.8
ZONA 3: GRUPO 2: CATAMAYO 2 | 2015-09-22 | 68 | 2015-11-28 | 100% | 68 |  | 2015-11-28
EL TAMBO | 2015-09-22 | 68 | 2015-11-28 | 100% | 68 | 26.46 | 2015-11-28 | EL TAMBO | 26.46
ZONA 4: GRUPO 1 | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 100% | 211 |  | 2015-12-02
ZONA 4: GRUPO 1: SARAGURO | 2015-05-05 | 211 | 2015-12-02 | 100% | 211 |  | 2015-12-02
MANU | 2015-05-05 | 33 | 2015-06-06 | 100% | 33 | 13.14 | 2015-06-06 | MANU | 13.14
LLUZHAPA | 2015-06-08 | 12 | 2015-06-19 | 100% | 12 | 4.6 | 2015-06-19 | LLUZHAPA | 4.6
SUMAYPAMBA | 2015-06-21 | 19 | 2015-07-09 | 100% | 19 | 7.78 | 2015-07-09 | SUMAYPAMBA | 7.78
SAN SEBASTIAN DE YULUC | 2015-07-11 | 22 | 2015-08-01 | 100% | 22 | 8.67 | 2015-08-01 | SAN SEBASTIAN DE YULUC | 8.67
EL TABLON | 2015-08-03 | 17 | 2015-08-19 | 100% | 17 | 6.9 | 2015-08-19 | EL TABLON | 6.9
SAN ANTONIO DE CUMBE | 2015-08-21 | 13 | 2015-09-02 | 100% | 13 | 19.51 | 2015-09-02 | SAN ANTONIO DE CUMBE | 19.51
URDANETA | 2015-09-04 | 26 | 2015-09-29 | 100% | 26 | 10.4 | 2015-09-29 | URDANETA | 10.4
SAN PABLO DE TENTA | 2015-10-01 | 40 | 2015-11-09 | 100% | 40 | 15.89 | 2015-11-09 | SAN PABLO DE TENTA | 15.89
EL PARAISO DE CELEN | 2015-11-11 | 10 | 2015-11-20 | 100% | 10 | 4.04 | 2015-11-20 | EL PARAISO DE CELEN | 4.04
SELVA ALEGRE | 2015-11-22 | 11 | 2015-12-02 | 100% | 11 | 4.38 | 2015-12-02 | SELVA ALEGRE | 4.38
ZONA 4: GRUPO 2 | 2015-05-05 | 210 | 2015-12-01 | 100% | 210 |  | 2015-12-01
ZONA 4: GRUPO 2: LOJA NORTE SAN LUCAS JIMBILLA SANTIAGO | 2015-05-05 | 64 | 2015-07-08 | 100% | 64 |  | 2015-07-08
SAN LUCAS | 2015-05-05 | 17 | 2015-05-21 | 100% | 17 | 32 | 2015-05-21 | SAN LUCAS | 32
JIMBILLA | 2015-05-23 | 23 | 2015-06-14 | 100% | 23 | 8 | 2015-06-14 | JIMBILLA | 8
SANTIAGO | 2015-06-16 | 23 | 2015-07-08 | 100% | 23 | 9.2 | 2015-07-08 | SANTIAGO | 9.2
ZONA 4: GRUPO 2: LOJA SUR MALACATOS, S PEDROV, VILCABAMBA, YANGANA | 2015-07-10 | 144 | 2015-12-01 | 100% | 144 |  | 2015-12-01
MALACATOS | 2015-07-10 | 61 | 2015-09-08 | 100% | 61 | 27 | 2015-09-08 | MALACATOS | 27
SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 2015-09-10 | 15 | 2015-09-24 | 100% | 15 | 6 | 2015-09-24 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 6
VILCABAMBA | 2015-09-26 | 32 | 2015-10-27 | 100% | 32 | 12.75 | 2015-10-27 | VILCABAMBA | 12.75
QUINARA | 2015-10-29 | 10 | 2015-11-07 | 100% | 10 | 4.02 | 2015-11-07 | QUINARA | 4.02
YANGANA | 2015-11-09 | 23 | 2015-12-01 | 100% | 23 | 9.3 | 2015-12-01 | YANGANA | 9.3
ZONA 4: GRUPO 3 | 2015-05-05 | 195 | 2015-11-16 | 100% | 195 |  | 2015-11-16
ZONA 4: GRUPO 3: LOJA NORTE TAQUIL CHANTACO CHUQUIRIBAMBA GUALEL EL CISNE | 2015-05-05 | 195 | 2015-11-16 | 100% | 195 |  | 2015-11-16
TAQUIL | 2015-05-05 | 61 | 2015-07-04 | 100% | 61 | 37 | 2015-07-04 | TAQUIL | 37
CHANTACO | 2015-07-06 | 17 | 2015-07-22 | 100% | 17 | 19 | 2015-07-22 | CHANTACO | 19
CHUQUIRIBAMBA | 2015-07-24 | 42 | 2015-09-03 | 100% | 42 | 15.28 | 2015-09-03 | CHUQUIRIBAMBA | 15.28
GUALEL | 2015-09-05 | 24 | 2015-09-28 | 100% | 24 | 23 | 2015-09-28 | GUALEL | 23
EL CISNE | 2015-09-30 | 48 | 2015-11-16 | 100% | 48 | 16 | 2015-11-16 | EL CISNE | 16
|  | LONGITUD TOTAL |  |  |  | 1125

## Hoja5
Etiquetas de fila | Suma de KM | Cuenta de Tramo de vías | Suma de PREFECTURA | Suma de MUNICIPIOS | Suma de PARROQUIAS | Suma de TOTAL
Zona 1 | 284.1 | 37 | 913700.04 | 110146.4213 | 69014.2239 | 1002083.4129
Zona 2 | 283.7 | 30 | 977648.53 | 114572.3411 | 118449.9321 | 1248140.3345
Zona 3 | 134.34 | 16 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38 | 1295064.62
Zona 4 | 313.86 | 23 | 1373641.02 | 141814.0379 | 148161.4754 | 1543504.8769
Total general | 1016 | 106 | 4317369.95 | 484546.6803 | 460296.0113 | 5088793.2443
APORTES
ZONA | KM | NRO DE INTERVENCIONES | PREFECTURA | MUNICIPIO | PARROQUIAS | TOTAL
Zona 1 | 284.1 | 37 | 913700.04 | 113314.2515 | 69310.5786 | 1021459.3326
Zona 2 | 283.7 | 30 | 977648.53 | 114572.3411 | 118449.9321 | 1248140.3345
Zona 3 | 134.34 | 16 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38 | 1295064.62
Zona 4 | 313.86 | 23 | 1373641.02 | 141814.0379 | 148161.4754 | 1543504.8769
Total general | 1016 | 106 | 4317369.95 | 487714.5105 | 460592.366 | 5108169.164

## intervención
|  |  | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 | ALTERNATIVA 3 | OPCION ELEGIDA GADS CANTONALES Y PARROQUIALES
Etiquetas de fila | NRO DE DIAS | Suma de KM TOTAL | Perfilado (motoniveladora) 2km/día | Reconformacion (motoniveladora rodillo y tanquero) 1km/día | Suma de Reconformación y km de lastrados partes criticas 500 m/día | Suma de km lastrado 300 m/día
Zona 1 | 362 | 284.1 | 724 | 362 | 181 | 108.6
ZONA 1: GRUPO 1 | 182 | 157.6 | 364 | 182 | 91 | 54.6
ZONA 1: GRUPO 2 | 180 | 126.5 | 360 | 180 | 90 | 54
Zona 2 | 409 | 283.7 | 818 | 409 | 204.5 | 122.7
ZONA 2: GRUPO 1 | 201 | 149.2 | 402 | 201 | 100.5 | 60.3
ZONA 2: GRUPO 2 | 208 | 134.5 | 416 | 208 | 104 | 62.4
Zona 3 | 405 | 134.34 | 810 | 405 | 202.5 | 121.5
ZONA 3: GRUPO 1 | 205 | 62 | 410 | 205 | 102.5 | 61.5
ZONA 3: GRUPO 2 | 200 | 72.34 | 400 | 200 | 100 | 60
Zona 4 | 599 | 313.86 | 1198 | 599 | 299.5 | 179.7
ZONA 4: GRUPO 1 | 203 | 95.31 | 406 | 203 | 101.5 | 60.9
ZONA 4: GRUPO 2 | 204 | 108.27 | 408 | 204 | 102 | 61.2
ZONA 4: GRUPO 3 | 192 | 110.28 | 384 | 192 | 96 | 57.6
Total general | 1775 | 1016 | 3550 | 1775 | 887.5 | 532.5

## CONSOLIDADO (2)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
[9 empty] | 500 | 300 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
VIAS CONSIDERADAS PARA MANTENIMIENTO
|  |  |  | TRAMO | [15 empty] | APORTES | APORTES
ZONA | GRUPOS | CANTON | PARROQUIA | INICIO | FIN | KM | km reconformacion (motoniveladora rodillo y tanquero) 1km/día | km perfilado (motoniveladora) 2km/día | Reconformación y km de lastrados partes criticas 500 m/día | km lastrado 300 m/día | Tramo de vías | KM TOTAL | NRO DE DIAS | fecha de inicio | NRO DE DIAS +2 DE MOVILIZACION | fecha de termino | INTERVENCION | OPCION | EQUIPO | PREFECTURA | PREFECTURA | GAD M | MUNICIPIOS | GADP | PARROQUIAS | TOTAL
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | NAMBACOLA | JERINOMA CALERA | CARBONERA | 5 | 13 | 26 | 6.5 | 3.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA JERINOMA CALERA - CARBONERA L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 13 | 2015-05-05 | 15 | 2015-05-17 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 62927 | 62927 | 7284.5 | 7284.5 | 6415.5 | 6415.5 | 76627
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | NAMBACOLA | PORTETE | FAICAL | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PORTETE - FAICAL L= 2 KM. OPCION 4 | 2 | 5 | 2015-05-20 | 7 | 2015-05-24 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 78029.48 | 14615.3032 | 9032.78 | 1691.8839 | 7955.22 | 1490.0516 | 17797.2387
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | NAMBACOLA | HIGUERON TOTORA | CASCAJO | 3 | 8 | 16 | 4 | 2.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA HIGUERON TOTORA - CASCAJO L= 3 KM. OPCION 4 | 3 | 8 | 2015-05-27 | 10 | 2015-06-03 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 23384.4852 |  | 2707.0142 |  | 2384.0826 | 28475.5819
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | NAMBACOLA | PIEDRA GRANDE | YUNGA | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PIEDRA GRANDE - YUNGA L= 2 KM. OPCION 4 | 2 | 5 | 2015-06-06 | 7 | 2015-06-10 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 14615.3032 |  | 1691.8839 |  | 1490.0516 | 17797.2387
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | SACAPALCA | SACAPALCA | PUENTE RIO CATAMAYO | 12 | 25 | 50 | 12.5 | 7.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SACAPALCA - PUENTE RIO CATAMAYO L= 12 KM. OPCION 4 | 12 | 25 | 2015-06-13 | 27 | 2015-07-07 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 73076.5161 |  | 8459.4194 |  | 7450.2581 | 88986.1935
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | PURUNUMA | PURUNUMA - LAGUNAS | SASACO | 10 | 21 | 42 | 10.5 | 6.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PURUNUMA - LAGUNAS - SASACO L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 21 | 2015-07-10 | 23 | 2015-07-30 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 52858.68 | 52858.68 | 6118.98 | 6118.98 | 5389.02 | 5389.02 | 64366.68
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | CHANGAIMINA | YEE DEL CARMELO | EL TABLON | 3 | 8 | 16 | 4 | 2.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DEL CARMELO - EL TABLON L= 3 KM. OPCION 4 | 3 | 8 | 2015-08-02 | 10 | 2015-08-09 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 90614.88 | 0 | 10489.68 | 0 | 9238.32 | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | CHANGAIMINA | TABLON SUNUMBE | NARANJILLO | 4.6 | 11 | 22 | 5.5 | 3.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA TABLON SUNUMBE - NARANJILLO L= 4.6 KM. OPCION 4 | 4.6 | 11 | 2015-08-12 | 13 | 2015-08-22 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | GONZANAMA | CHANGAIMINA | NARANJILLO CUCURE | TIERRA BLANCA EL FUNDO | 7 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA NARANJILLO CUCURE - TIERRA BLANCA EL FUNDO L= 7 KM. OPCION 4 | 7 | 17 | 2015-08-25 | 19 | 2015-09-10 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | QUILANGA | FUNDOCHAMBA | PUENTE DE FUNDOCHAMBA - LIBERTAD | PUENTE DE QUIROZ | 10 | 3 | 6 | 1.5 | 0.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PUENTE DE FUNDOCHAMBA - LIBERTAD - PUENTE DE QUIROZ L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 3 | 2015-09-13 | 5 | 2015-09-15 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 12585.4 | 7551.24 | 1456.9 | 1644 | 1283.1 | 0 | 9195.24
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | QUILANGA | FUNDOCHAMBA | FUNDOCHAMBA | EL SAUCE | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA FUNDOCHAMBA - EL SAUCE L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 2 | 2015-09-18 | 4 | 2015-09-19 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 5034.16 |  | 1096 |  | 0 | 6130.16
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | QUILANGA | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | PUENTE QUIROZ - SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | YEE DE VALDIVIA | 13 | 9 | 18 | 4.5 | 2.7 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PUENTE QUIROZ - SAN ANTONIO DE LAS ARADAS - YEE DE VALDIVIA L= 13 KM. OPCION 4 | 13 | 9 | 2015-09-22 | 11 | 2015-09-30 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 22653.72 | 22653.72 | 2622.42 | 2622.42 | 2309.58 | 2309.58 | 27585.72
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | QUILANGA | QUILANGA RURAL | YEE DE AMINDURO LOANA HUACUPAMBA | SARAQUE | 12 | 3 | 6 | 1.5 | 0.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DE AMINDURO LOANA HUACUPAMBA - SARAQUE L= 12 KM. OPCION 4 | 12 | 3 | 2015-10-03 | 5 | 2015-10-05 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 12585.4 | 0 | 2740 | 0 |  | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | QUILANGA | QUILANGA RURAL | YEE DE AMINDURO | EL GUABO | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DE AMINDURO - EL GUABO L= 7 KM. OPCION 4 | 7 | 2 | 2015-10-08 | 4 | 2015-10-09 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | AMALUZA RURAL | AMALUZA ( LIMIT URBANO)- CONSAPAMBA - GUALACHE | MARCOLA | 8 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA AMALUZA ( LIMIT URBANO)- CONSAPAMBA - GUALACHE - MARCOLA L= 8 KM. OPCION 4 | 8 | 5 | 2015-10-12 | 7 | 2015-10-16 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 17619.56 | 5480 | 2039.66 |  | 1796.34 | 21455.56
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | AMALUZA RURAL | GUAYABAL COFRADIA | GUACUPAMBA | 5 | 3 | 6 | 1.5 | 0.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA GUAYABAL COFRADIA - GUACUPAMBA L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 3 | 2015-10-19 | 5 | 2015-10-21 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 10571.736 |  | 1223.796 |  | 1077.804 | 12873.336
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | AMALUZA RURAL | YEE DE LLANO | EL LLANO | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 0.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DE LLANO - EL LLANO L= 1.5 KM. OPCION 4 | 1.5 | 2 | 2015-10-24 | 4 | 2015-10-25 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 7047.824 |  | 815.864 |  | 718.536 | 8582.224
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | BELLAVISTA | LLAMACANCHI | JIBIRUCHE | 5 | 6 | 12 | 3 | 1.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LLAMACANCHI - JIBIRUCHE L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 6 | 2015-10-28 | 8 | 2015-11-02 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 30204.96 | 23912.26 | 3496.56 | 5206 | 3079.44 | 0 | 29118.26
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | BELLAVISTA | JIBIRUCHE | PIEDRA BLANCA | 6.5 | 6 | 12 | 3 | 1.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA JIBIRUCHE - PIEDRA BLANCA L= 6.5 KM. OPCION 4 | 6.5 | 6 | 2015-11-05 | 8 | 2015-11-10 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 23912.26 |  | 5206 |  | 0 | 29118.26
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | JIMBURA | RIO SANANBAY | JIMBURA | 16 | 14 | 28 | 7 | 4.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA RIO SANANBAY - JIMBURA L= 16 KM. OPCION 4 | 16 | 14 | 2015-11-13 | 16 | 2015-11-26 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 35239.12 | 35239.12 | 4079.32 | 4079.32 | 3592.68 | 3592.68 | 42911.12
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 1 | ESPINDOLA | STA TERESITA | CANGOCHARA COLLINGORA TUNDURAMA EL SANGO | EL TINGO | 20 | 14 | 28 | 7 | 4.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CANGOCHARA COLLINGORA TUNDURAMA EL SANGO - EL TINGO L= 20 KM. OPCION 4 | 20 | 14 | 2015-11-29 | 16 | 2015-12-12 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 35239.12 | 35239.12 | 4079.32 | 4079.32 | 3592.68 | 3592.68 | 42911.12
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | SOZORANGA | NUEVA FATIMA | PANDUANA | SAMBI | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PANDUANA - SAMBI L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 10 | 2015-05-20 | 12 | 2015-05-29 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 25170.8 | 2913.8 | 2913.8 | 2566.2 | 2566.2 | 30650.8
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | SOZORANGA | SOZORANGA RURAL | SUSUCO | CHORORAS | 10 | 19 | 38 | 9.5 | 5.7 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SUSUCO - CHORORAS L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 19 | 2015-06-01 | 21 | 2015-06-19 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 47824.52 | 47824.52 | 10412 | 10412 |  | 0 | 58236.52
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | SOZORANGA | TACAMOROS | PANDUANA | SAMBI CHAGUARPAMBA ALTO | 10 | 20 | 40 | 10 | 6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PANDUANA - SAMBI CHAGUARPAMBA ALTO L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 20 | 2015-06-22 | 22 | 2015-07-11 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 50341.6 | 50341.6 | 5827.6 | 5827.6 | 5132.4 | 5132.4 | 61301.6
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | UTUANA | EL TAMBO CHANTACO | SHOCOPA TUNAS CHINGULLE | 15 | 16 | 32 | 8 | 4.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA EL TAMBO CHANTACO - SHOCOPA TUNAS CHINGULLE L= 15 KM. OPCION 4 | 15 | 16 | 2015-07-14 | 18 | 2015-07-29 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 40273.28 | 40273.28 | 4662.08 | 4662.08 | 4105.92 | 4105.92 | 49041.28
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | COLAISACA | COLAISACA MORAS LAGUNA TUNAS | BATAN | 10 | 20 | 40 | 10 | 6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA COLAISACA MORAS LAGUNA TUNAS - BATAN L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 20 | 2015-08-01 | 22 | 2015-08-20 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 50341.6 | 50341.6 | 5827.6 | 5827.6 | 5132.4 | 5132.4 | 61301.6
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | CARIAMANGA RURAL | TABLONCILLO | TABLONPAMBA | 8 | 15 | 30 | 7.5 | 4.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA TABLONCILLO - TABLONPAMBA L= 8 KM. OPCION 4 | 8 | 15 | 2015-08-23 | 17 | 2015-09-06 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 37756.2 | 37756.2 | 8220 | 8220 |  | 0 | 45976.2
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | SAN GUILLIN | SANGUILLIN | PASALLAL | 11 | 16 | 32 | 8 | 4.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SANGUILLIN - PASALLAL L= 11 KM. OPCION 4 | 11 | 16 | 2015-09-09 | 18 | 2015-09-24 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 12991.3806 |  | 1503.8968 |  | 1324.4903 | 15819.7677
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | SAN GUILLIN | CAMAYOS - SAN JOAQUIN | CHULLAFAIQUE | 10 | 15 | 30 | 7.5 | 4.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CAMAYOS - SAN JOAQUIN - CHULLAFAIQUE L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 15 | 2015-09-27 | 17 | 2015-10-11 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 80546.56 | 12179.4194 | 9324.16 | 1409.9032 | 8211.84 | 1241.7097 | 14831.0323
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | CALVAS | EL LUCERO | LUCERO TUNGANI | LA PALMA | 13 | 18 | 36 | 9 | 5.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LUCERO TUNGANI - LA PALMA L= 13 KM. OPCION 4 | 13 | 18 | 2015-10-14 | 20 | 2015-10-31 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 45307.44 | 45307.44 | 5244.84 | 5244.84 | 4619.16 | 4619.16 | 55171.44
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | EL INGENIO | LA FLORIDA CONSAGUANA LA CHAMANA | AMARILLOS | 5 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LA FLORIDA CONSAGUANA LA CHAMANA - AMARILLOS L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 4 | 2015-11-03 | 6 | 2015-11-06 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 27687.88 | 0 | 3205.18 | 0 | 2822.82 | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | EL INGENIO | SIFON EL GUABO | EL BATAN | 8 | 7 | 14 | 3.5 | 2.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SIFON EL GUABO - EL BATAN L= 8 KM. OPCION 4 | 8 | 7 | 2015-11-09 | 9 | 2015-11-15 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | 27 DE ABRIL | LAS VEGAS | RIO VOLCANCOCHA | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS VEGAS - RIO VOLCANCOCHA L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 5 | 2015-11-18 | 7 | 2015-11-22 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 15102.48 | 2913.8 | 1748.28 | 2566.2 | 1539.72 | 18390.48
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | 27 DE ABRIL | YEE BATALLADEROS | EL PINDO | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE BATALLADEROS - EL PINDO L= 5 KM. OPCION 4 | 5 | 5 | 2015-11-25 | 7 | 2015-11-29 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 15102.48 |  | 1748.28 |  | 1539.72 | 18390.48
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | EL AIRO | QUEBRADA TOROLINGA EL TAMBO LA TEJERIA | RIO EL AIRO | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 0.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA QUEBRADA TOROLINGA EL TAMBO LA TEJERIA - RIO EL AIRO L= 1.5 KM. OPCION 4 | 1.5 | 3 | 2015-12-02 | 5 | 2015-12-04 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 12081.984 | 2913.8 | 1398.624 | 2566.2 | 1231.776 | 14712.384
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | EL AIRO | SAN FRANCISCO | EL BATAN | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 | 0.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN FRANCISCO - EL BATAN L= 2.5 KM. OPCION 4 | 2.5 | 3 | 2015-12-07 | 5 | 2015-12-09 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 12081.984 |  | 1398.624 |  | 1231.776 | 14712.384
Zona 1 | ZONA 1: GRUPO 2 | ESPINDOLA | EL AIRO | EL LAUREL | Q. GRANADILLO | 2.5 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA EL LAUREL - Q. GRANADILLO L= 2.5 KM. OPCION 4 | 2.5 | 4 | 2015-12-12 | 6 | 2015-12-15 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 16109.312 |  | 1864.832 |  | 1642.368 | 19616.512
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | PUYANGO | VICENTINO | ALAMOR -VICENTINO |  | 4.8 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA ALAMOR -VICENTINO - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 4.8 | 12 | 2015-05-05 | 14 | 2015-05-16 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | PUYANGO | CIANO | VIA CUMBRERILLAS, CERDO VERDE, ALTO DE LA CRUZ |  | 6.8 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CUMBRERILLAS, CERDO VERDE, ALTO DE LA CRUZ - L= 6.8 KM. OPCION 3 | 6.8 | 17 | 2015-05-18 | 19 | 2015-06-03 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 46989.15 | 46989.15 | 5260.5 | 5260.5 | 5568.15 | 5568.15 | 57817.8
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | PUYANGO | EL ARENAL | VALLE NUEVO - AMARILLOS |  | 4.8 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VALLE NUEVO - AMARILLOS - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 4.8 | 12 | 2015-06-05 | 14 | 2015-06-16 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | PUYANGO | MERCADILLO | MARCADILLO-GUATUNUMA |  | 4.8 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA MARCADILLO-GUATUNUMA - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 4.8 | 12 | 2015-06-18 | 14 | 2015-06-29 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | PUYANGO | LIMO | LA HOYADA - EL LIMO - MANGAHURQUILLO |  | 14 | 35 | 70 | 17.5 | 10.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LA HOYADA - EL LIMO - MANGAHURQUILLO - L= 14 KM. OPCION 1 | 14 | 35 | 2015-07-01 | 37 | 2015-08-04 | MANTENIMIENTO | 1 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES, CAMIONETA DE ABASTO | 83327.64 | 83327.64 | 9615.54 | 9615.54 | 9854.46 | 9854.46 | 102797.64
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | MANGAHURCO | LA LEONERA CAÑAVERAL | MANGAHURCO | 32 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LA LEONERA CAÑAVERAL - MANGAHURCO L= 32 KM. OPCION 4 | 32 | 17 | 2015-08-06 | 19 | 2015-08-22 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 45307.44 | 94674.4356 | 5244.84 | 10598.9333 | 4619.16 | 11218.7911 | 116492.16
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | CAZADEROS | YEE DE MANGAHURCO | CAZADEROS | 10 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DE MANGAHURCO - CAZADEROS L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 12 | 2015-08-24 | 14 | 2015-09-04 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 25170.8 | 2913.8 | 2913.8 | 2566.2 | 2566.2 | 30650.8
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | MANGAHURCO | LIMIT PARROQUIAL BOLASPAMBA | MANGAHURCO | 6 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LIMIT PARROQUIAL BOLASPAMBA - MANGAHURCO L= 6 KM. OPCION 4 | 6 | 5 | 2015-09-06 | 7 | 2015-09-10 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 27845.4222 |  | 3117.3333 |  | 3299.6444 | 34262.4
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | BOLASPAMBA | BOLASPAMBA GUABO | MANGAHURQUILLO (1ERA ETAPA) | 28 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA BOLASPAMBA GUABO - MANGAHURQUILLO (1ERA ETAPA) L= 28 KM. OPCION 4 | 28 | 12 | 2015-09-12 | 14 | 2015-09-23 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 25170.8 | 25170.8 | 2913.8 | 2913.8 | 2566.2 | 2566.2 | 30650.8
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | PALETILLAS | AÑALCAL CAIDA DE CONVENTOS | CAUCHO GRANDE | 10 | 14 | 28 | 7 | 4.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA AÑALCAL CAIDA DE CONVENTOS - CAUCHO GRANDE L= 10 KM. OPCION 4 | 10 | 14 | 2015-09-25 | 16 | 2015-10-08 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 72995.32 | 15122.9448 | 8450.02 | 1693.0345 | 7441.98 | 1792.0483 | 18608.0276
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | PALETILLAS | CAUCHO GRANDE TABLAZON GAYURO | PALETILLAS | 14 | 19 | 38 | 9.5 | 5.7 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CAUCHO GRANDE TABLAZON GAYURO - PALETILLAS L= 14 KM. OPCION 4 | 14 | 19 | 2015-10-10 | 21 | 2015-10-28 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 20523.9966 |  | 2297.6897 |  | 2432.0655 | 25253.7517
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 1 | ZAPOTILLO | GARZA REAL | COCHAS LAMANGA OVERAL | BEJUCAL PAVAS (1ERA ETAPA) | 14 | 34 | 68 | 17 | 10.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA COCHAS LAMANGA OVERAL - BEJUCAL PAVAS (1ERA ETAPA) L= 14 KM. OPCION 3 | 14 | 34 | 2015-10-30 | 36 | 2015-12-02 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 100243.52 | 100243.52 | 11222.4 | 11222.4 | 11878.72 | 11878.72 | 123344.64
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | MILAGROS | YEE DEL GUANDO NARANJITO EL TORO EL GUANDO BELLAMARIA LA TUNA EL HUASIMO EL HIGUERON LAS PEÑAS | OVERAL | 8.8 | 22 | 44 | 11 | 6.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DEL GUANDO NARANJITO EL TORO EL GUANDO BELLAMARIA LA TUNA EL HUASIMO EL HIGUERON LAS PEÑAS - OVERAL L= 8.8 KM. OPCION 3 | 8.8 | 22 | 2015-05-05 | 24 | 2015-05-26 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 62652.2 | 62652.2 | 7014 | 7014 | 7424.2 | 7424.2 | 77090.4
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | CHAQUINAL | CHAQUINAL CALLANCAS FAICAL CARRIZAL | PALMITAS | 7 | 6 | 12 | 3 | 1.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CHAQUINAL CALLANCAS FAICAL CARRIZAL - PALMITAS L= 7 KM. OPCION 3 | 7 | 6 | 2015-05-28 | 8 | 2015-06-02 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 0 | 3507 | 0 | 3712.1 | 0 | 0
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | CHAQUINAL | CHAQUINAL | CAMINUMA | 2 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CHAQUINAL - CAMINUMA L= 2 KM. OPCION 3 | 2 | 4 | 2015-06-04 | 6 | 2015-06-07 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | CHAQUINAL | CHAQUINAL | EL PAPAYO | 4 | 6 | 12 | 3 | 1.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CHAQUINAL - EL PAPAYO L= 4 KM. OPCION 3 | 4 | 6 | 2015-06-09 | 8 | 2015-06-14 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | 12 DE DICIEMBRE | 12 DE DICIEMBRE | YEE DE PUEBLO NUEVO | 10 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA 12 DE DICIEMBRE - YEE DE PUEBLO NUEVO L= 10 KM. OPCION 3 | 10 | 12 | 2015-06-16 | 14 | 2015-06-27 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | CELICA | SAN JUAN DE POZUL | VIA BARRIO NARANJAPAMBA |  | 11.2 | 28 | 56 | 14 | 8.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA BARRIO NARANJAPAMBA - L= 11.2 KM. OPCION 1 | 11.2 | 28 | 2015-06-29 | 30 | 2015-07-26 | MANTENIMIENTO | 1 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES, CAMIONETA DE ABASTO | 65652.08 | 65652.08 | 7575.88 | 7575.88 | 7764.12 | 7764.12 | 80992.08 | Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | PINDAL | 12 DE DICIEMBRE | 12 DE DICIEMBRE | YEE DE PUEBLO NUEVO | 10 | MEJORAMIENTO DE LA VIA 12 DE DICIEMBRE - YEE DE PUEBLO NUEVO L= 10 KM. OPCION 3 | 10 | 12 | 1900-01-01 | 14 | 1900-01-12 | MEJORAMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | CELICA | SABANILLA | QUILLUSARA-GUINEO CHICO-GUINEO GRANDE |  | 6.4 | 16 | 32 | 8 | 4.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA QUILLUSARA-GUINEO CHICO-GUINEO GRANDE - L= 6.4 KM. OPCION 3 | 6.4 | 16 | 2015-07-28 | 18 | 2015-08-12 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 43856.54 | 43856.54 | 4909.8 | 4909.8 | 5196.94 | 5196.94 | 53963.28
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | CELICA | ALGARROBILLO | HUERTAS-CHARAN-CAMPICHE-EL FAIQUE |  | 4.8 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA HUERTAS-CHARAN-CAMPICHE-EL FAIQUE - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 4.8 | 12 | 2015-08-14 | 14 | 2015-08-25 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | CELICA | CRUZPAMBA | ACCESO A LAS COMUNIDADES SAPAYAL- PATUCO - EL GUINEO - EL FAIQUE |  | 6.8 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA ACCESO A LAS COMUNIDADES SAPAYAL- PATUCO - EL GUINEO - EL FAIQUE - L= 6.8 KM. OPCION 3 | 6.8 | 17 | 2015-08-27 | 19 | 2015-09-12 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 46989.15 | 46989.15 | 5260.5 | 5260.5 | 5568.15 | 5568.15 | 57817.8
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | MACARA | LA VICTORIA | PITAYO JORUPE | LA VICTORIA | 15 | 20 | 40 | 10 | 6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PITAYO JORUPE - LA VICTORIA L= 15 KM. OPCION 3 | 15 | 20 | 2015-09-14 | 22 | 2015-10-03 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 34458.71 | 34458.71 | 3857.7 | 3857.7 | 4083.31 | 4083.31 | 42399.72
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | MACARA | LARAMA | YEE DE PANAMERICANA CANGONAMA CHICO | Q. MATADEROS | 5 | 8 | 16 | 4 | 2.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA YEE DE PANAMERICANA CANGONAMA CHICO - Q. MATADEROS L= 5 KM. OPCION 3 | 5 | 8 | 2015-10-05 | 10 | 2015-10-12 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 34458.71 | 34173.9273 | 3857.7 | 3825.8182 | 4083.31 | 4049.5636 | 42049.3091
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | MACARA | LARAMA | NUMBIARANGA | DELICIA NORTE | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA NUMBIARANGA - DELICIA NORTE L= 2 KM. OPCION 3 | 2 | 5 | 2015-10-14 | 7 | 2015-10-18 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 21358.7045 |  | 2391.1364 |  | 2530.9773 | 26280.8182
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | MACARA | LARAMA | NUMBIARANGA | DELICIA SUR | 1.5 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA NUMBIARANGA - DELICIA SUR L= 1.5 KM. OPCION 3 | 1.5 | 4 | 2015-10-20 | 6 | 2015-10-23 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 17086.9636 |  | 1912.9091 |  | 2024.7818 | 21024.6545
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | MACARA | SABIANGO | SABIANGO SAN JUAN PAMBA | ACHIMA | 10 | 13 | 26 | 6.5 | 3.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SABIANGO SAN JUAN PAMBA - ACHIMA L= 10 KM. OPCION 3 | 10 | 13 | 2015-10-25 | 15 | 2015-11-06 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 34458.71 | 34458.71 | 3857.7 | 3857.7 | 4083.31 | 4083.31 | 42399.72
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | ZAPOTILLO | LIMONES | GUASIMO | LIMONES | 7 | 7 | 14 | 3.5 | 2.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA GUASIMO - LIMONES L= 7 KM. OPCION 4 | 7 | 7 | 2015-11-08 | 9 | 2015-11-14 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 11746.3733 |  | 1359.7733 |  | 1197.56 | 14303.7067 | 38545.2
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | ZAPOTILLO | LIMONES | LIMONES | CORREGIDOR | 12 | 10 | 20 | 5 | 3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LIMONES - CORREGIDOR L= 12 KM. OPCION 4 | 12 | 10 | 2015-11-16 | 12 | 2015-11-25 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 16780.5333 |  | 1942.5333 |  | 1710.8 | 20433.8667
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | ZAPOTILLO | LIMONES | LIMONES | EL ORO DE PILARES | 14 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LIMONES - EL ORO DE PILARES L= 14 KM. OPCION 4 | 14 | 12 | 2015-11-27 | 14 | 2015-12-08 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 67961.16 | 20136.64 | 7867.26 | 2331.04 | 6928.74 | 2052.96 | 24520.64
Zona 2 | ZONA 2: GRUPO 2 | ZAPOTILLO | LIMONES | CHAQUIRO | CABEZA DE TORO | 7 | 6 | 12 | 3 | 1.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA CHAQUIRO - CABEZA DE TORO L= 7 KM. OPCION 4 | 7 | 6 | 2015-12-10 | 8 | 2015-12-15 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 10068.32 |  | 1165.52 |  | 1026.48 | 12260.32
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | GUACHANAMA | VIA GUACHANAMA EL LIMON |  | 19 | 55 | 110 | 27.5 | 16.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA GUACHANAMA EL LIMON - L= 19 KM. OPCION 3 | 19 | 55 | 2015-05-05 | 57 | 2015-06-28 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 150365.28 | 150365.28 | 16833.6 | 16833.6 | 17818.08 | 17818.08 | 185016.96
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | LAURO GUERRERO | VIA SAN FRANCISCO - SHAGUINDILLO - SANTO DOMINGO. VIA SANTO EL CARMEN. VIA LAURO GUERRERO ANGAMASA. VIA SAN FRANCISCO LAURO GUERRERO. VIA EL MANGO LAURO GUERRERO |  | 6.76 | 24 | 48 | 12 | 7.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA SAN FRANCISCO - SHAGUINDILLO - SANTO DOMINGO. VIA SANTO EL CARMEN. VIA LAURO GUERRERO ANGAMASA. VIA SAN FRANCISCO LAURO GUERRERO. VIA EL MANGO LAURO GUERRERO - L= 6.76 KM. OPCION 3 | 6.76 | 24 | 2015-06-30 | 26 | 2015-07-23 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 53254.37 | 53254.37 | 5961.9 | 5961.9 | 6310.57 | 6310.57 | 65526.84
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | CANGONAMA | VIA CARMELO - CANGONAMA. VIA YEE DE CANGONAMA- TUNASPAMBA. VIA CHALANGA- PIEDRA SEMBRADA |  | 6.31 | 23 | 46 | 11.5 | 6.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CARMELO - CANGONAMA. VIA YEE DE CANGONAMA- TUNASPAMBA. VIA CHALANGA- PIEDRA SEMBRADA - L= 6.31 KM. OPCION 3 | 6.31 | 23 | 2015-07-25 | 25 | 2015-08-16 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 50121.76 | 50121.76 | 5611.2 | 5611.2 | 5939.36 | 5939.36 | 61672.32
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | CASANGA | VIA MACANDAMINE - PIEDRA PUNTA. VIA CASANGA - SAN FRANCISCO |  | 5.42 | 21 | 42 | 10.5 | 6.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA MACANDAMINE - PIEDRA PUNTA. VIA CASANGA - SAN FRANCISCO - L= 5.42 KM. OPCION 3 | 5.42 | 21 | 2015-08-18 | 23 | 2015-09-07 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 43856.54 | 43856.54 | 4909.8 | 4909.8 | 5196.94 | 5196.94 | 53963.28
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | YAMANA | VIA LA MERCED - CORDILLERA-PAN DE AZUCAR. VIA INTERSECCION SAN ANTONIO YAMANA |  | 4.96 | 19 | 38 | 9.5 | 5.7 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA LA MERCED - CORDILLERA-PAN DE AZUCAR. VIA INTERSECCION SAN ANTONIO YAMANA - L= 4.96 KM. OPCION 2 | 4.96 | 19 | 2015-09-09 | 21 | 2015-09-27 | MANTENIMIENTO | 2 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 3 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 34077.6 | 34077.6 | 3923.28 | 3923.28 | 4018.92 | 4018.92 | 42019.8
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | SAN ANTONIO | VIA DE ACCESO A SANTO DOMINGO DE GUZMAN. ACCESO A SANTA FE |  | 5.61 | 21 | 42 | 10.5 | 6.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA DE ACCESO A SANTO DOMINGO DE GUZMAN. ACCESO A SANTA FE - L= 5.61 KM. OPCION 3 | 5.61 | 21 | 2015-09-29 | 23 | 2015-10-19 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 43856.54 | 43856.54 | 4909.8 | 4909.8 | 5196.94 | 5196.94 | 53963.28
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 1 | PALTAS | ORIANGA | ACCESO A LOS BARRIOS LIMON , SARACA LA VICTORIA. VIA SANTA LUCIA EL COCO. VIA DE ACCESO LA LIBERTAD |  | 13.94 | 42 | 84 | 21 | 12.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA ACCESO A LOS BARRIOS LIMON , SARACA LA VICTORIA. VIA SANTA LUCIA EL COCO. VIA DE ACCESO LA LIBERTAD - L= 13.94 KM. OPCION 3 | 13.94 | 42 | 2015-10-21 | 44 | 2015-12-01 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 109641.35 | 109641.35 | 12274.5 | 12274.5 | 12992.35 | 12992.35 | 134908.2
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CATAMAYO | SAN PEDRO | LA VÍA LA CONCHA - TOGUEROS |  | 11.02 | 30 | 60 | 15 | 9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA LA VÍA LA CONCHA - TOGUEROS - L= 11.02 KM. OPCION 3 | 11.02 | 30 | 2015-05-05 | 32 | 2015-06-03 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 87713.08 | 87713.08 | 9819.6 | 9819.6 | 10393.88 | 10393.88 | 107926.56
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CATAMAYO | ZAMBI | VIA CHINCHAS - LA ARADA. VIA LA CHORA LALIBERTAD |  | 5.86 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CHINCHAS - LA ARADA. VIA LA CHORA LALIBERTAD - L= 5.86 KM. OPCION 3 | 5.86 | 17 | 2015-06-05 | 19 | 2015-06-21 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 46989.15 | 46989.15 | 5260.5 | 5260.5 | 5568.15 | 5568.15 | 57817.8
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CATAMAYO | GUAYQUICHUMA | VIA ALTERNA AL BARRIO RUMIPOTRERO |  | 6.27 | 18 | 36 | 9 | 5.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA ALTERNA AL BARRIO RUMIPOTRERO - L= 6.27 KM. OPCION 3 | 6.27 | 18 | 2015-06-23 | 20 | 2015-07-10 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 50121.76 | 50121.76 | 5611.2 | 5611.2 | 5939.36 | 5939.36 | 61672.32
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CHAGUARPAMBA | EL ROSARIO | Y DEL ROSARIO-EL ROSARIO- YURUYURO-CORDILLERA DE RAMOS-PUENTE YAGUACHI |  | 5 | 15 | 30 | 7.5 | 4.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Y DEL ROSARIO-EL ROSARIO- YURUYURO-CORDILLERA DE RAMOS-PUENTE YAGUACHI - L= 5 KM. OPCION 3 | 5 | 15 | 2015-07-12 | 17 | 2015-07-26 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 40723.93 | 40723.93 | 4559.1 | 4559.1 | 4825.73 | 4825.73 | 50108.76
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CHAGUARPAMBA | STA. RUFINA | VIA SANTA RUFINA-SAMANGA -MOSHQUEROS - LA CUCULA |  | 4 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA SANTA RUFINA-SAMANGA -MOSHQUEROS - LA CUCULA - L= 4 KM. OPCION 3 | 4 | 12 | 2015-07-28 | 14 | 2015-08-08 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CHAGUARPAMBA | BUENA VISTA | BUENAVUSTA VALLE-HERMOSO |  | 4.93 | 14 | 28 | 7 | 4.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA BUENAVUSTA VALLE-HERMOSO - L= 4.93 KM. OPCION 3 | 4.93 | 14 | 2015-08-10 | 16 | 2015-08-23 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 37591.32 | 37591.32 | 4208.4 | 4208.4 | 4454.52 | 4454.52 | 46254.24
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CHAGUARPAMBA | AMARILLOS | 4 CAMINOS-AMARILLOS-BUENA VISTA |  | 4 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA 4 CAMINOS-AMARILLOS-BUENA VISTA - L= 4 KM. OPCION 2 | 4 | 12 | 2015-08-25 | 14 | 2015-09-05 | MANTENIMIENTO | 2 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 3 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 28398 | 28398 | 3269.4 | 3269.4 | 3349.1 | 3349.1 | 35016.5
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | OLMEDO | LA TINGUE | VIA CHIVATOS - LA TINGUE - ZAPALLAL - TAMBARA COLA - LOBONGO - CARRIZAL-AGUACILLAS-CORDILLERA |  | 4.8 | 14 | 28 | 7 | 4.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CHIVATOS - LA TINGUE - ZAPALLAL - TAMBARA COLA - LOBONGO - CARRIZAL-AGUACILLAS-CORDILLERA - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 4.8 | 14 | 2015-09-07 | 16 | 2015-09-20 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 37591.32 | 37591.32 | 4208.4 | 4208.4 | 4454.52 | 4454.52 | 46254.24
Zona 3 | ZONA 3: GRUPO 2 | CATAMAYO | EL TAMBO | VIA PRINCIPAL - SOTAHUAYCO. VIA Y MERCED BAJA - SAN AGUSTIN - LA ERA. VIA LA ERA - LOS LIMOS. VIA ERA EL PAPAYO. VIA SOBRINOSPAMBA NARANJO DULCE - VIA PRINCIPAL. VIA LA CAPILLA- RAMAHURCO-BELLAVISTA-LA ARGENTINA - PUCARA. VIA EL TAMBO CHAPAMARCA JUANES. VIA LA EXTENSA CATAMAYITO |  | 26.46 | 68 | 136 | 34 | 20.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA PRINCIPAL - SOTAHUAYCO. VIA Y MERCED BAJA - SAN AGUSTIN - LA ERA. VIA LA ERA - LOS LIMOS. VIA ERA EL PAPAYO. VIA SOBRINOSPAMBA NARANJO DULCE - VIA PRINCIPAL. VIA LA CAPILLA- RAMAHURCO-BELLAVISTA-LA ARGENTINA - PUCARA. VIA EL TAMBO CHAPAMARCA JUANES. VIA LA EXTENSA CATAMAYITO - L= 26.46 KM. OPCION 3 | 26.46 | 68 | 2015-09-22 | 70 | 2015-11-28 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 206752.26 | 206752.26 | 23146.2 | 23146.2 | 24499.86 | 24499.86 | 254398.32
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | MANU | VIA FATIMA - SEQUER-RODEOS. VIA BELLAVISTA -SABADEL -PALENQUE |  | 13.14 | 33 | 66 | 16.5 | 9.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA FATIMA - SEQUER-RODEOS. VIA BELLAVISTA -SABADEL -PALENQUE - L= 13.14 KM. OPCION 3 | 13.14 | 33 | 2015-05-05 | 35 | 2015-06-06 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 103376.13 | 103376.13 | 11573.1 | 11573.1 | 12249.93 | 12249.93 | 127199.16
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | LLUZHAPA | VIA LLUZHAPA-CORRALPAMBA. VIA SHARAZHAPA - LUMO |  | 4.6 | 12 | 24 | 6 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA LLUZHAPA-CORRALPAMBA. VIA SHARAZHAPA - LUMO - L= 4.6 KM. OPCION 3 | 4.6 | 12 | 2015-06-08 | 14 | 2015-06-19 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 37591.32 | 37591.32 | 4208.4 | 4208.4 | 4454.52 | 4454.52 | 46254.24
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | SUMAYPAMBA | VIA DESDE LA QUEBRADA LUMACUCHO-PUENTE SOBRE RIO CHUCAY |  | 7.78 | 19 | 38 | 9.5 | 5.7 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA DESDE LA QUEBRADA LUMACUCHO-PUENTE SOBRE RIO CHUCAY - L= 7.78 KM. OPCION 3 | 7.78 | 19 | 2015-06-21 | 21 | 2015-07-09 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 59519.59 | 59519.59 | 6663.3 | 6663.3 | 7052.99 | 7052.99 | 73235.88
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | SAN SEBASTIAN DE YULUC | VIA ENTRADA GUASCACHACA - YULUC-INCUISHCAPA - GAÑANCAY |  | 8.67 | 22 | 44 | 11 | 6.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA ENTRADA GUASCACHACA - YULUC-INCUISHCAPA - GAÑANCAY - L= 8.67 KM. OPCION 3 | 8.67 | 22 | 2015-07-11 | 24 | 2015-08-01 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 68917.42 | 68917.42 | 7715.4 | 7715.4 | 8166.62 | 8166.62 | 84799.44
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | EL TABLON | VIA TABLON-CUSHQUIL. VIA SAN JOSE LAMACA |  | 6.9 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA TABLON-CUSHQUIL. VIA SAN JOSE LAMACA - L= 6.9 KM. OPCION 3 | 6.9 | 17 | 2015-08-03 | 19 | 2015-08-19 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 53254.37 | 53254.37 | 5961.9 | 5961.9 | 6310.57 | 6310.57 | 65526.84
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | SAN ANTONIO DE CUMBE | VIA CUMBE-HUELEDEL-ARBEJAS LOMA -CHAMICAL. VIA CHAYAZAPA-ZAPOTEPAMBA. VIA HUELEDEL CARBONCILLO |  | 19.51 | 13 | 26 | 6.5 | 3.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CUMBE-HUELEDEL-ARBEJAS LOMA -CHAMICAL. VIA CHAYAZAPA-ZAPOTEPAMBA. VIA HUELEDEL CARBONCILLO - L= 19.51 KM. OPCION 7 | 19.51 | 13 | 2015-08-21 | 15 | 2015-09-02 | MANTENIMIENTO | 7 | MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, CAMIONETA DE ABASTO | 15221.57 | 15221.57 | 2265.12 | 2265.12 | 1556.62 | 1556.62 | 19043.31
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | URDANETA | VIA URDANETA-BABER-TURUCACHI-BAHIN. VIA ACCESO A BARRIOS |  | 10.4 | 26 | 52 | 13 | 7.8 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA URDANETA-BABER-TURUCACHI-BAHIN. VIA ACCESO A BARRIOS - L= 10.4 KM. OPCION 3 | 10.4 | 26 | 2015-09-04 | 28 | 2015-09-29 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 81447.86 | 25597.8989 | 9118.2 | 2865.72 | 9651.46 | 3033.316 | 31496.9349
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | SAN PABLO DE TENTA | VIA LLACO - LOS PINOS-VIAS INTERNAS DE LLACO. VIA INTERNAS SAN ISIDRO. VIAS SAUCE RELLENO. VIA COCHAPAMBA - SAN TENTACRUZ - COCHAPAMBA |  | 15.89 | 40 | 80 | 20 | 12 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA LLACO - LOS PINOS-VIAS INTERNAS DE LLACO. VIA INTERNAS SAN ISIDRO. VIAS SAUCE RELLENO. VIA COCHAPAMBA - SAN TENTACRUZ - COCHAPAMBA - L= 15.89 KM. OPCION 3 | 15.89 | 40 | 2015-10-01 | 42 | 2015-11-09 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 125304.4 | 125304.4 | 14028 | 14028 | 14848.4 | 14848.4 | 154180.8
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | EL PARAISO DE CELEN | VIA CELEN - SAN FERNANDO. VIA GAÑIL SAN JOSE -PACAY |  | 4.04 | 10 | 20 | 5 | 3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CELEN - SAN FERNANDO. VIA GAÑIL SAN JOSE -PACAY - L= 4.04 KM. OPCION 2 | 4.04 | 10 | 2015-11-11 | 12 | 2015-11-20 | MANTENIMIENTO | 2 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 3 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 28398 | 28398 | 3269.4 | 3269.4 | 3349.1 | 3349.1 | 35016.5
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 1 | SARAGURO | SELVA ALEGRE | VIA CRUZ LOMA-CARAPALI - LA ESPERANZA. VIA CRUZ LOMA - GUAZHACORRAL-EL NARANJO |  | 4.38 | 11 | 22 | 5.5 | 3.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CRUZ LOMA-CARAPALI - LA ESPERANZA. VIA CRUZ LOMA - GUAZHACORRAL-EL NARANJO - L= 4.38 KM. OPCION 3 | 4.38 | 11 | 2015-11-22 | 13 | 2015-12-02 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 34458.71 | 34458.71 | 3857.7 | 3857.7 | 4083.31 | 4083.31 | 42399.72
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA NORTE | SAN LUCAS | SAUCES NORYE SOLAMAR SAN LUCAS |  | 32 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SAUCES NORYE SOLAMAR SAN LUCAS - L= 32 KM. OPCION 4 | 32 | 17 | 2015-05-05 | 19 | 2015-05-21 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 19970.3888 |  | 2235.7125 |  | 2366.4637 | 24572.565
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA NORTE | JIMBILLA | Jimbilla la Chonta Limite Povincial; Yee de la Chonta Captacion Shucos las Palmas; Yee de Imbana Limite Provincial; Yee de Solamar Jimbilla, Virgen Pamba Huacapamba |  | 8 | 23 | 46 | 11.5 | 6.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Jimbilla la Chonta Limite Povincial; Yee de la Chonta Captacion Shucos las Palmas; Yee de Imbana Limite Provincial; Yee de Solamar Jimbilla, Virgen Pamba Huacapamba - L= 8 KM. OPCION 4 | 8 | 23 | 2015-05-23 | 25 | 2015-06-14 | MANTENIMIENTO | 4 | RETROEXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 57892.84 | 27018.7612 | 6701.74 | 3024.7875 | 5902.26 | 3201.6862 | 33245.235
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA NORTE | SANTIAGO | Vía Paquisha-Challipaccha. Vía San José-Las Juntas. Vía Paquisha-Posín. Vía Paquisha-Minas |  | 9.2 | 23 | 46 | 11.5 | 6.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Vía Paquisha-Challipaccha. Vía San José-Las Juntas. Vía Paquisha-Posín. Vía Paquisha-Minas - L= 9.2 KM. OPCION 3 | 9.2 | 23 | 2015-06-16 | 25 | 2015-07-08 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 72050.03 | 9480.2671 | 8066.1 | 1061.3289 | 8537.83 | 1123.3987 | 11664.9947
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA SUR | MALACATOS | Vía La Granja La Calera 1,2 km; Vía Ela Carmmen El Sauce Belen 3,5 km.; Vias SanJosé las Peñas La Granja 1,8 km; Santorum Los encuentros (Tractor) 2 km., Vía Ceibopamba Santa Cruz 4,5 km, Vía el Prado El Naranjo 3 km, Vía San Francisco Alto Palandita 11 km |  | 27 | 61 | 122 | 30.5 | 18.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Vía La Granja La Calera 1,2 km; Vía Ela Carmmen El Sauce Belen 3,5 km.; Vias SanJosé las Peñas La Granja 1,8 km; Santorum Los encuentros (Tractor) 2 km., Vía Ceibopamba Santa Cruz 4,5 km, Vía el Prado El Naranjo 3 km, Vía San Francisco Alto Palandita 11 km - L= 27 KM. OPCION 2 | 27 | 61 | 2015-07-10 | 63 | 2015-09-08 | MANTENIMIENTO | 2 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 3 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 173227.8 | 173227.8 | 19943.34 | 19943.34 | 20429.51 | 20429.51 | 213600.65
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA SUR | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | VIA SAN PEDRO- SACAPO. VIA SAN PEDRO CHAUPI |  | 6 | 15 | 30 | 7.5 | 4.5 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA SAN PEDRO- SACAPO. VIA SAN PEDRO CHAUPI - L= 6 KM. OPCION 3 | 6 | 15 | 2015-09-10 | 17 | 2015-09-24 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 46989.15 | 46989.15 | 5260.5 | 5260.5 | 5568.15 | 5568.15 | 57817.8
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA SUR | VILCABAMBA | VIA MOYOCOCHA-TUMIANUMA - QUINARA. VIA VILCABAMBA PARADOR TURISTICO SAN JOSE - CHIQUINDA. VIA PARADOR TURISTICO MOLLEPAMBA- YASANGA. VIA VILCABAMBA - YAMBURARA ALTO. VIA VILCABAMBA -ISHCAILUMA. VIA LINDEROS - EL LIMO - EL SAUCE |  | 12.75 | 32 | 64 | 16 | 9.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA MOYOCOCHA-TUMIANUMA - QUINARA. VIA VILCABAMBA PARADOR TURISTICO SAN JOSE - CHIQUINDA. VIA PARADOR TURISTICO MOLLEPAMBA- YASANGA. VIA VILCABAMBA - YAMBURARA ALTO. VIA VILCABAMBA -ISHCAILUMA. VIA LINDEROS - EL LIMO - EL SAUCE - L= 12.75 KM. OPCION 1 | 12.75 | 32 | 2015-09-26 | 34 | 2015-10-27 | MANTENIMIENTO | 1 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 2 VOLQUETES, CAMIONETA DE ABASTO | 80802.56 | 80802.56 | 9324.16 | 9324.16 | 9555.84 | 9555.84 | 99682.56
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA SUR | QUINARA | Vía Palmiras-Sahuayco. Vía Quinara-El Canal. Vía Quinara-Chirusco. Vía Quinara-El Fundo. |  | 4.02 | 10 | 20 | 5 | 3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Vía Palmiras-Sahuayco. Vía Quinara-El Canal. Vía Quinara-Chirusco. Vía Quinara-El Fundo. - L= 4.02 KM. OPCION 3 | 4.02 | 10 | 2015-10-29 | 12 | 2015-11-07 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 31326.1 | 31326.1 | 3507 | 3507 | 3712.1 | 3712.1 | 38545.2
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 2 | LOJA SUR | YANGANA | VIA YANGANA CERRO TOLEDO. VIA COMUNIDADES YANGANA SAN GABRIEL. VIA MASANAMACA NAMBURE. VIA ACCESO CEMENTERIO |  | 9.3 | 23 | 46 | 11.5 | 6.9 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA YANGANA CERRO TOLEDO. VIA COMUNIDADES YANGANA SAN GABRIEL. VIA MASANAMACA NAMBURE. VIA ACCESO CEMENTERIO - L= 9.3 KM. OPCION 3 | 9.3 | 23 | 2015-11-09 | 25 | 2015-12-01 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 72050.03 | 72050.03 | 8066.1 | 8066.1 | 8537.83 | 8537.83 | 88653.96
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 3 | LOJA NORTE | TAQUIL |  |  | 37 | 61 | 122 | 30.5 | 18.3 | MANTENIMIENTO DE LA VIA - L= 37 KM. OPCION 3 | 37 | 61 | 2015-05-05 | 63 | 2015-07-04 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 25143.3171 |  | 2814.8289 |  | 2979.4487 | 30937.5947
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 3 | LOJA NORTE | CHANTACO |  |  | 19 | 17 | 34 | 8.5 | 5.1 | MANTENIMIENTO DE LA VIA - L= 19 KM. OPCION 3 | 19 | 17 | 2015-07-06 | 19 | 2015-07-22 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 16737.0877 |  | 1873.74 |  | 1983.322 | 20594.1497
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 3 | LOJA NORTE | CHUQUIRIBAMBA | Vía Chuquiribamba-Saracapa-Tesalia Bajo. Vía Chuquiribamba-Guayllas-Tesalia Alto. Vía Chuquiribamba-Simón Bolívar-Fábrica de horchatas La Lojanita. |  | 15.28 | 42 | 84 | 21 | 12.6 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Vía Chuquiribamba-Saracapa-Tesalia Bajo. Vía Chuquiribamba-Guayllas-Tesalia Alto. Vía Chuquiribamba-Simón Bolívar-Fábrica de horchatas La Lojanita. - L= 15.28 KM. OPCION 3 | 15.28 | 42 | 2015-07-24 | 44 | 2015-09-03 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 106508.74 | 106508.74 | 11923.8 | 11923.8 | 12621.14 | 12621.14 | 131053.68
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 3 | LOJA NORTE | GUALEL |  |  | 23 | 24 | 48 | 12 | 7.2 | MANTENIMIENTO DE LA VIA - L= 23 KM. OPCION 3 | 23 | 24 | 2015-09-05 | 26 | 2015-09-28 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO |  | 30878.5843 |  | 3456.9 |  | 3659.07 | 37994.5543
Zona 4 | ZONA 4: GRUPO 3 | LOJA NORTE | EL CISNE | Vía El Cisne-Puente de Ambocas. Vía El Cisne-Gualel. Vía antigua al Cisne. Vía Charquircuña |  | 16 | 48 | 96 | 24 | 14.4 | MANTENIMIENTO DE LA VIA Vía El Cisne-Puente de Ambocas. Vía El Cisne-Gualel. Vía antigua al Cisne. Vía Charquircuña - L= 16 KM. OPCION 3 | 16 | 48 | 2015-09-30 | 50 | 2015-11-16 | MANTENIMIENTO | 3 | EXCAVADORA, CARGADORA, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, TANQUERO DE AGUA, PLATAFORMA, 4 VOLQUETES 8 M3, CAMIONETA DE ABASTO | 125304.4 | 61757.1686 | 14028 | 6913.8 | 14848.4 | 7318.14 | 75989.1086
[5 empty] | SUBTOTAL | 1016 | [5 empty] | 1016 | [7 empty] | 4317369.95 | 4143950.5527 | 502703.9 | 484546.6803 | 478585.19 | 460296.0113 | 5088793.2443
[27 empty] | Etiquetas de fila | Suma de PREFECTURA | Suma de GAD M | Suma de GADP
[27 empty] | 1 | 913700.04 | 118345.32 | 80578.68
[27 empty] | 2 | 852344.13 | 96835.44 | 97051.15
[27 empty] | 3 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38
[27 empty] | 4 | 1315748.18 | 148779.52 | 155534.32
[27 empty] | Total general | 4134172.71 | 481974.16 | 457834.53
Formulas:
fecha de termino = +[NRO DE DIAS]+[fecha de inicio]-1
fecha de inicio = +[fecha de termino, row above]+2

## Hoja8 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de KM TOTAL | Suma de PREFECTURA | Suma de GAD M | Suma de GADP | Suma de TOTAL
CALVAS | 67 | 254225.08 | 33278.68 | 22069.32 | 309573.08
CATAMAYO | 49.61 | 391576.25 | 43837.5 | 46401.25 | 481815
CELICA | 25.85 | 187823.87 | 21253.18 | 22241.31 | 231318.36
CHAGUARPAMBA | 17.93 | 138039.35 | 15543.9 | 16341.45 | 169924.7
ESPINDOLA | 91.5 | 203883.48 | 26167.98 | 18220.02 | 248271.48
GONZANAMA | 60.6 | 284430.04 | 32925.94 | 28998.06 | 346354.04
LOJA NORTE | 46.8 | 361756.01 | 40719.64 | 41909.63 | 444385.28
LOJA SUR | 59.07 | 404395.64 | 46101.1 | 47803.43 | 498300.17
MACARA | 33.5 | 103376.13 | 11573.1 | 12249.93 | 127199.16
OLMEDO | 4.8 | 37591.32 | 4208.4 | 4454.52 | 46254.24
PUYANGO | 31.2 | 224295.09 | 25397.04 | 26558.91 | 276251.04
QUILANGA | 47 | 47824.52 | 6819.32 | 3592.68 | 58236.52
SARAGURO | 95.12 | 607489.37 | 68660.52 | 71723.52 | 747873.41
SOZORANGA | 30 | 123336.92 | 19153.4 | 7698.6 | 150188.92
ZAPOTILLO | 154 | 336849.04 | 38612.12 | 36001 | 411462.16
PALTAS | 62 | 485173.44 | 54424.08 | 57473.16 | 597070.68
PINDAL | 28 | 125304.4 | 14028 | 14848.4 | 154180.8
Total general | 903.98 | 4317369.95 | 502703.9 | 478585.19 | 5298659.04
CANTON | KM | APORTE PREFECTURA: MAQUINARIA PERSONAL ALIMENTACION | APORTE GAD M: PAGO DE PERSONAL JORNADAS DE DESCANSO Y PHORAS SUPLEMENTARIAS | APORTE GA PARROQUIAL COMBUSTIBLE MAS HOSPEDAJE | TOTAL
CALVAS | 67 | 254225.08 | 33278.68 | 22069.32 | 309573.08
CATAMAYO | 49.61 | 391576.25 | 43837.5 | 46401.25 | 481815
CELICA | 25.85 | 187823.87 | 21253.18 | 22241.31 | 231318.36
CHAGUARPAMBA | 17.93 | 138039.35 | 15543.9 | 16341.45 | 169924.7
ESPINDOLA | 91.5 | 203883.48 | 26167.98 | 18220.02 | 248271.48
GONZANAMA | 60.6 | 284430.04 | 32925.94 | 28998.06 | 346354.04
LOJA NORTE | 46.8 | 361756.01 | 40719.64 | 41909.63 | 444385.28
LOJA SUR | 59.07 | 404395.64 | 46101.1 | 47803.43 | 498300.17
MACARA | 33.5 | 103376.13 | 11573.1 | 12249.93 | 127199.16
OLMEDO | 4.8 | 37591.32 | 4208.4 | 4454.52 | 46254.24
PUYANGO | 31.2 | 224295.09 | 25397.04 | 26558.91 | 276251.04
QUILANGA | 47 | 47824.52 | 6819.32 | 3592.68 | 58236.52
SARAGURO | 95.12 | 607489.37 | 68660.52 | 71723.52 | 747873.41
SOZORANGA | 30 | 123336.92 | 19153.4 | 7698.6 | 150188.92
ZAPOTILLO | 154 | 336849.04 | 38612.12 | 36001 | 411462.16
PALTAS | 62 | 485173.44 | 54424.08 | 57473.16 | 597070.68
PINDAL | 28 | 125304.4 | 14028 | 14848.4 | 154180.8
Total general | 903.98 | 4317369.95 | 502703.9 | 478585.19 | 5298659.04

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de PREFECTURA | Suma de GAD M | Suma de GADP | Suma de TOTAL
1 | 913700.04 | 118345.32 | 80578.68 | 1112624.04
2 | 977648.53 | 110863.44 | 111899.55 | 1200411.52
3 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38 | 1295064.62
4 | 1373641.02 | 155481.26 | 161436.58 | 1690558.86
Total general | 4317369.95 | 502703.9 | 478585.19 | 5298659.04
MEJORAMIENTO DE VIAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015
ZONA | APORTE PREFECTURA | APORTE MUNICIPIO | APORTE JUNTA PARROQUIAL | TOTAL
1 | 913700.04 | 118345.32 | 80578.68 | 1112624.04
2 | 977648.53 | 110863.44 | 111899.55 | 1200411.52
3 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38 | 1295064.62
4 | 1373641.02 | 155481.26 | 161436.58 | 1690558.86
Total general | 4317369.95 | 502703.9 | 478585.19 | 5298659.04

## PUENTES Y PASARELAS (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICA
ZONA | CANTON | PARROQUIA | SECTOR | L ( m) | INVERSION | INVERSION ZONA | 10 | 17000
1 | ESPINDOLA | EL INGENIO | EL INGENIO | 10 | 17000 | 37400
| CALVAS | SAN GUILLIN | CAMAYOS | 12 | 20400
2 | PUYANGO | MERCADILLO | LUZ DE AMERICA | 15 | 25500 | 25500
3 | PALTAS | GUACHANAMA | LINUMA | 6 | 10200 | 69700
| PALTAS | LAURO GUERRERO | SARAGUALLAS | 18 | 30600
| CHAGUARPAMBA | BELLAVISTA | JUMARIN | 17 | 28900
4 | LOJA | YANGANA | MARCOPAMBA | 16 | 27200 | 56100
| LOJA | SAN LUCAS | NARANJO EL BUNQUE | 17 | 28900
|  |  |  | 111 | 188700 | 188700

## alcantarillas (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
DOTACION DE ARMICO MEDIANTE CONVENIO CON GADS PAROOQUIALES
ZONA | CANTON | PARROQUIA | ARMICO D=1.20 m ( Long. Ml) | LONGITUD ARMICO TOTAL | LONG. ACUMULADA | NRO. DE ALCANTARILLAS | COSTO (ml) | COSTO TOTAL |  | APORTE JUNTA PARROQUIAL, EXCAVACION Y RELLENO , HORMIGON CICLOPEO, ARMADO Y COLOCACION DEL ARMICO EXCAVACION EN ROCA
1 | CALVAS | 4 | 24 | 96 | 432 | 54 | 400 | 38400 | 172800 | 33371.64
| ESPINDOLA | 6 | 24 | 144 |  |  | 400 | 57600 |  | 50057.46
| GONZANAMA | 4 | 24 | 96 |  |  | 400 | 38400 |  | 33371.64
| QUILANGA | 2 | 24 | 48 |  |  | 400 | 19200 |  | 16685.82
| SOZORANGA | 2 | 24 | 48 |  |  | 400 | 19200 |  | 16685.82
2 | CELICA | 4 | 24 | 96 | 504 | 63 | 400 | 38400 | 201600 | 33371.64
| MACARA | 3 | 24 | 72 |  |  | 400 | 28800 |  | 25028.73
| PINDAL | 3 | 24 | 72 |  |  | 400 | 28800 |  | 25028.73
| PUYANGO | 5 | 24 | 120 |  |  | 400 | 48000 |  | 41714.55
| ZAPOTILLO | 6 | 24 | 144 |  |  | 400 | 57600 |  | 50057.46
3 | CATAMAYO | 4 | 24 | 96 | 384 | 54 | 400 | 38400 | 153600 | 33371.64
| CHAGUARPAMBA | 4 | 24 | 96 |  |  | 400 | 38400 |  | 33371.64
| OLMEDO | 1 | 24 | 24 |  |  | 400 | 9600 |  | 8342.91
| PALTAS | 7 | 24 | 168 |  |  | 400 | 67200 |  | 58400.37
4 | LOJA NORTE | 8 | 24 | 192 | 552 | 54 | 400 | 76800 | 220800 | 66743.28
| SARAGURO | 10 | 24 | 240 |  |  | 400 | 96000 |  | 83429.1
| LOJA SUR | 5 | 24 | 120 |  |  | 400 | 48000 |  | 41714.55
|  |  |  | TOTAL | 1872 |  |  | 748800 |  | 650746.98

## EMULSION ASFALTICA (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
Detalle de las vías para su tratamiento con emulsión asfáltica, en la provincia de Loja
ZONA | CANTON | PARROQUIA | VIA | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | AREA | VOLUMEN | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA | SUTOTAL | TOTAL
| CALVAS SOZORANGA | UTUANA TACAMOROS | Utuana - Tacamoros (cantón Sozoranga) | 15 | 6 | 0.15 | 90000 | 13500 | 36942.3977 | 1022715 | 1059657.3977 | 1059657.3977
2 | PUYANGO | EL LIMO | La Hoyada - El Limo (cantón Puyango) | 16 | 6 | 0.15 | 96000 | 14400 |  | 1090896 | 1090896 | 1090896
3 | PALTAS | YAMANA | Playas (Panamericana) - Yamana - El Carmelo | 10 | 6 | 0.125 | 60000 | 7500 |  | 593475 | 593475 | 801191.25
| PALTAS | CASANGA | Panamericana - Casanga | 3.5 | 6 | 0.125 | 21000 | 2625 |  | 207716.25 | 207716.25
| SARAGURO | TENTA | Tenta - Colegio Barrio el Membrillo | 0.6 | 6 | 0.2 | 3600 | 720 |  | 51508.8 | 51508.8 | 51508.8
[10 empty] | 2966311.05 |  | 3003253.4477

## PROFORMA 2015 VIALSURoriginal (hidden)
PREFECTURA PROVINCIAL DE LOJA
EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR VIALSUR EP
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015
[5 empty] | FINALIDAD Y FUNCION | A113 - Administración Gobiernos Seccionales | A113 - Administración Gobiernos Seccionales
Ejercicio |  |  | 2015 |  | FUNCION | SERVICIOS GENERALES |  | AREA | SERVICIOS GENERALES
Institucion |  |  | 962 |  | PROGRAMA 01 | Administración Pública Institucional |  | PROGRAMA 20 | PLANTA CENTRAL
Coordinadora / Unidad Ejecutora |  |  | 0 |  | PROYECTO 001 | Personal |  | PROYECTO 001 | Inversión en Planta Central
Unidad Ejecutora |  |  | 0 |  | ACTIVIDAD 001 | Personal de Planta |  | ACTIVIDAD 001 | Administración general
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 001 |  |  | Personal de planta
Item | Geográfico | Fuente | Organismo | Préstamo / Donación | Nombre | Presupuesto Inicial | Nombre | Presupuesto Inicial |  |  | 240727.296
710000 |  |  |  |  | GASTOS PERSONAL SERVIDORES Y TRABAJADORES NOMBRAMIENTO | 4566659.8017
710105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Remuneraciones Unificadas | 892226.4 |  |  |  | 752415.24 | 139811.16 | 18.58%
710106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Salarios unificados | 2184191.88 |  |  |  | 2018322.72 | 100916.136 | 5%
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 256368.19 |  |  |  |  | 443000
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 65780 |  |  |  |  | 543916.136 | 26.95%
710304 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compenación por Transporte | 33000
710306 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Alimentación | 286000
710401 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Cargas Familiares | 10500 |  |  |  |  | 213661.59 | 10.59%
710408 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subsidio Por Antiguedad | 13500
710509 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 100000 |  |  |  |  | 179396.36 | 23.84%
710512 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subrogación | 9000 |  |  |  |  | 393057.95
710513 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Encargos | 3000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal | 369323.689
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondo de Reserva | 256265.6427
710603 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Jubilación Patronal | 3504
710706 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Jubilación (sr…. | 80000
710709 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Renuncia Voluntaria | 2000
710710 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Compra de Renuncia | 2000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 002 |  |  | SERVIDORES CONTRATADOS | 685993.3333
710105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Remuneraciones Unificadas | 500000
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 41666.6667
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 10410
710507 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Honorarios | 10000
710512 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subrogación | 4000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal (Incluye IECE) | 58250
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondos de Reserva | 20000
710707 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compensación por vacaciones No gozadas | 41666.6667
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 003 |  |  | TRABAJADORES CONTRATOS OCASIONALES | 688790
710106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Salarios unificados | 500000
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 41666.6667
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 10540
710509 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 45000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal (Incluye IECE) | 60750
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondos de Reserva | 10000
710707 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compensación por vacaciones No gozadas por cesación de funciones | 20833.3333
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 004 |  |  | PERSONAL DE INVERSION CONTRATOS servicios Profesionales | 175544.67
710510 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicios Personales por Contrato | 175544.67
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 005 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS | 7500
730105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Telecomunicaciones | 7000
730106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Correo | 500
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 006 |  |  | SERVICIOS GENERALES | 18800 |  |  |  | 648818
730202 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fletes y maniobras | 500
730203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Almacenamiento, Embalaje y Recarga de extintores | 2300
730204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Edición, Impresión, Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales. | 14000
730208 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Vigilancia | 0
730212 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Investigaciones Profesionales y análisis de Laboratorio | 2000
730218 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 0
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 007 |  |  | TRASLADOS. INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 98600
730301 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Pasajes al Interior | 10000
730302 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Pasajes al Exterior | 1000
730303 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 82600
730304 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 5000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 008 |  |  | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 133000
730402 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Edificios, Locales Residencias | 7000
730403 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliarios | 1000
730404 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinaria y Equipos | 80000
730405 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vehículos | 42000
730406 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 3000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 009 |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 335000
730502 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Arrendamiento de edificios y locales ( oficinas zonales) | 35000
730504 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinaria y Equipos (retroexcavadoras) | 200000
730505 | 1100 | 1 | 0 | 0 | vehículos (volquetas) | 100000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 010 |  |  | Servicio de Capacitación | 35918
730603 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Capacitación al personal técnico y administrativo | 35918
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 011 |  |  | Gastos en Informática | 20000
730702 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes Informàticos | 17000
730704 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 3000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 012 |  |  | BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSIÓN | 1825309.54
730801 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Alimentos y Bebidas | 1500
730802 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vestuario Lencería, Prendas de Protección y Protocolo | 60279
730803 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Combustibles y Lubricantes | 400000
730804 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales de Oficina | 30000
730805 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales de Aseo | 15232.3
730806 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 8000
730809 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Medicinas y productos farmacéuticos | 8000
7308010 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales para Laboratorio y Uso Médico | 8000
730811 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiale de Construcción, Eléctricos, Plomeria….. | 20000
730813 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Repuestos y Accesorios (neumáticos , accesorios para vehículos y maquinarias) | 1270698.24
730819 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Adquiición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 1600
730820 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables | 2000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 013 |  |  | Bienes Muebles No Depreciables | 24500
731403 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliarios | 2000
731404 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinarias y Equipos | 8000
731406 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 9000
731407 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 2000
731411 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Partes y Repuestos | 1500
731403 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Costas Judiciales | 2000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 014 |  |  | Otros Gastos de Inversión | 390600
770102 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos, Licencias y patentes (GT; GP) | 15000
770201 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Seguros | 369600
770203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Comisiones Bancarias | 2000
770206 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Costas Judiciales | 4000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 015 |  |  | Bienes de Larga Duración | 262000
840103 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliario | 87000
840104 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinarias y Equipos | 160000
840105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vehículos
840106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas
840107 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 15000
[5 empty] | SUBTOTAL PROGRAMA 1: | 9268215.3451 |  |  |  | -500000
[5 empty] | FINALIDAD Y FUNCION | A113 - Administración Gobiernos Seccionales
Ejercicio |  |  | 2015 |  | FUNCION | SERVICIOS COMUNALES
Institucion |  |  | 962 |  | PROGRAMA 02 | Construcción de Vias y su mantenimiento
Coordinadora / Unidad Ejecutora |  |  | 0 |  | PROYECTO 001 | Estudios e Investigaciones
Unidad Ejecutora |  |  | 0
Estructura programática | Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 001 |  |  | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
730600 |  |  | Act. 001 |  |  | 85000
730601 | 1100 | 1 | 1.1 | 0 | Consultoría, asesoría e Investigación Especializada | 70000
730605 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Estudio y Diseño de Proyectos | 15000
Estructura programática | Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 002 - Act. 002 |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 1 | 1322142.3977
7501050103 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas)
7501050107 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 45900
7501050108 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción De Drenajes | 201600
7501050207 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía | 0
7501050231 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Vía Sunamanga-Sacapalca
7501050229 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Via Cariamanga-Yambaca | 0
7501050230 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Via Utuana Tacamoros | 1074642.3977
Estructura programática | Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 003 |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 2 | 1270680
7501050103 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas)
7501050107 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 10200
7501050108 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción De Drenajes | 153600
7501050207 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía
7501050228 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Vía Hoyada- El Limo | 1106880
Estructura programática | Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 004 |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 3 | 1119930
7501050103 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas)
7501050107 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 86700
7501050108 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción De Drenajes | 220800
7501050207 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía
7501050227 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Vía Playas-Yamana-El Carmelo | 601800
7501050232 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Asfaltado de la Vía Panamericama-Casanga | 210630
Estructura programática | Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 005 |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 4 | 307044
7501050103 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas)
7501050107 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 201700
7501050108 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Construcción De Drenajes | 50000
7501050207 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía
7501050223 | 1100 | 1 | 1 | 0 | Tenta - Colegio Barrio el Membrillo | 55344
[5 empty] | SUBTOTAL PROGRAMA 2: | 4104796.3977
[5 empty] | TOTAL PROGRAMA 1 Y 2 | 13373011.7428
|  |  | RESUMEN |  | INGRESOS Y EGRESOS
|  |  | TOTAL |  | 13373011.7428
|  |  | EGRESOS |  | 13373011.7428
|  |  | SALDO CAJA BANCOS |  | 2000000
|  |  | PREFECTURA |  | 8452576.93
|  |  | INGRESOS |  | 13373011.7428
|  |  | SALDO |  | 0
Loja, 15 de Octubre del 2014
AUTORIZADO POR:
Ing. Fabián Rodriguez G. |  |  |  |  | Ing. Javier Ruiz Velez
GERENTE GENERAL |  |  |  |  | GERENTE TECNICO
ELABORADO POR:
Lic. Vicente Mora |  |  |  |  | Ing. Eduardo Ruiz Velez
COORDINADOR FINANCIERO |  |  |  |  | COORDINADOR ADMINITRATIVO
VIALSUR EP |  |  |  |  | VIALSUR EP
Ing. Jorge Ordóñez Orellana |  |  |  |  | Ing. Jinson Valencia
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE DE PRESUPUETO
VIALSUR EP |  |  |  |  | VIALSUR EP

## PROFORMA 2015 VIALSURfinal (hidden)
PREFECTURA PROVINCIAL DE LOJA
EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR VIALSUR EP
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015
[5 empty] | FINALIDAD Y FUNCION | A113 - Administración Gobiernos Seccionales | A113 - Administración Gobiernos Seccionales
Ejercicio |  |  | 2015 |  | FUNCION | SERVICIOS GENERALES |  | AREA | SERVICIOS GENERALES
Institucion |  |  | 962 |  | PROGRAMA 01 | Administración Pública Institucional |  | PROGRAMA 20 | PLANTA CENTRAL
Coordinadora / Unidad Ejecutora |  |  | 0 |  | PROYECTO 001 | Personal |  | PROYECTO 001 | Inversión en Planta Central
Unidad Ejecutora |  |  | 0 |  | ACTIVIDAD 001 | Personal de Planta |  | ACTIVIDAD 001 | Administración general
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 001 |  |  | Personal de planta
Item | Geográfico | Fuente | Organismo | Préstamo / Donación | Nombre | Presupuesto | Nombre | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Inicial | Diferencia | [5 empty] | gasto de invesion | gasto de capital | gasto corriente
710000 |  |  |  |  | GASTOS PERSONAL SERVIDORES Y TRABAJADORES NOMBRAMIENTO | 3860140.0867 |  |  |  | 4566659.8017 | 706519.715 |  | 3860140.0867 | 4566659.8017 | -706519.715 | -18.3% | 3195235.7355 | 0 | 716865.2489
710105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Remuneraciones Unificadas | 437364 |  |  |  | 892226.4 | 454862.4 | [7 empty] | 437364
710106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Salarios unificados | 2088805.32 |  |  |  | 2184191.88 | 95386.56 |  | 1989338.4 | 2088805.32 | -99466.92 | -5% | 2088805.32
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 210514.11 |  |  |  | 256368.19 | 45854.08 | [5 empty] | 174067.11 |  | 36447
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 65780 |  |  |  | 65780 | 0 | [5 empty] | 54391.2923 |  | 11388.7077
710304 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compenación por Transporte | 33000 |  |  |  | 33000 | 0 | [5 empty] | 33000
710306 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Alimentación | 286000 |  |  |  | 286000 | 0 | [5 empty] | 286000
710401 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Cargas Familiares | 10500 |  |  |  | 10500 | 0 | [5 empty] | 10500
710408 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subsidio Por Antiguedad | 13500 |  |  |  | 13500 | 0 | [5 empty] | 13500
710509 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 100000 |  |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 100000
710512 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subrogación | 9000 |  |  |  | 9000 | 0 | [7 empty] | 9000
710513 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Encargos | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 | [7 empty] | 3000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal | 304742.7524 |  |  |  | 369323.689 | 64580.9366 | [5 empty] | 257470.53 |  | 99233.12
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondo de Reserva | 210429.9044 |  |  |  | 256265.6427 | 45835.7384 | [5 empty] | 173997.4832 |  | 36432.4212
710603 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Jubilación Patronal | 3504 |  |  |  | 3504 | 0 | [5 empty] | 3504
710706 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Jubilación (sr…. | 80000 |  |  |  | 80000 | 0 | [7 empty] | 80000
710709 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Renuncia Voluntaria | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [7 empty] | 2000
710710 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Por Compra de Renuncia | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [7 empty] | 2000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 002 |  |  | SERVIDORES CONTRATADOS | 1116438.5036 |  |  |  | 685993.3333 | -430445.1703 | [5 empty] | 0 | 0 | 1116438.5036
710105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Remuneraciones Unificadas | 825314.4 |  |  |  | 500000 | -325314.4 | [7 empty] | 825314.4
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 68776.2 |  |  |  | 41666.6667 | -27109.5333 | [7 empty] | 68776.2
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 10410 |  |  |  | 10410 | 0 | [7 empty] | 10410
710507 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Honorarios | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | [7 empty] | 10000
710512 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Subrogación | 4000 |  |  |  | 4000 | 0 | [7 empty] | 4000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal (Incluye IECE) | 96149.1276 |  |  |  | 58250 | -37899.1276 | [7 empty] | 96149.1276
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondos de Reserva | 33012.576 |  |  |  | 20000 | -13012.576 | [7 empty] | 33012.576
710707 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compensación por vacaciones No gozadas | 68776.2 |  |  |  | 41666.6667 | -27109.5333 | [7 empty] | 68776.2
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 003 |  |  | TRABAJADORES CONTRATOS OCASIONALES | 411042.4972 |  |  |  | 688790 | 277747.5028 |  |  | COSTO MENSUAL | ANUAL |  | 411042.4972 | 0 | 0
710106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Salarios unificados | 280696.8 |  |  |  | 500000 | 219303.2 |  |  | 46340.4 | 556084.8 |  | 280696.8
710203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo tercer sueldo | 23391.4 |  |  |  | 41666.6667 | 18275.2667 |  | SARAGURO TENTA | -22949 | -275388 |  | 23391.4
710204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Décimo cuarto sueldo | 10540 |  |  |  | 10540 | 0 | [5 empty] | 10540
710509 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 45000 |  |  |  | 45000 | 0 |  |  |  | 280696.8 |  | 45000
710601 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Aporte Patronal (Incluye IECE) | 34104.6612 |  |  |  | 60750 | 26645.3388 | [5 empty] | 34104.6612
710602 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fondos de Reserva | 5613.936 |  |  |  | 10000 | 4386.064 | [5 empty] | 5613.936
710707 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Compensación por vacaciones No gozadas por cesación de funciones | 11695.7 |  |  |  | 20833.3333 | 9137.6333 | [5 empty] | 11695.7
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 004 |  |  | PERSONAL DE INVERSION CONTRATOS servicios Profesionales | 35767.92 |  |  |  | 175544.67 | 139776.75 | [5 empty] | 35767.92 | 0 | 0
710510 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicios Personales por Contrato | 35767.92 |  |  |  | 175544.67 | 139776.75 |  | REQUERIMIENTO (eventuales ) PERSONAL ESTUDIOS |  |  |  | 35767.92
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 005 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7500
730105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Telecomunicaciones | 7000 |  |  |  | 7000 | 0 | [7 empty] | 7000
730106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Correo | 500 |  |  |  | 500 | 0 | [7 empty] | 500
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 006 |  |  | SERVICIOS GENERALES | 18800 |  |  |  | 18800 | 0 | [5 empty] | 2000 | 0 | 16800
730202 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Fletes y maniobras | 500 |  |  |  | 500 | 0 | [7 empty] | 500
730203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Almacenamiento, Embalaje y Recarga de extintores | 2300 |  |  |  | 2300 | 0 | [7 empty] | 2300
730204 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Edición, Impresión, Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales. | 14000 |  |  |  | 14000 | 0 | [7 empty] | 14000
730208 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Vigilancia | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
730212 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Investigaciones Profesionales y análisis de Laboratorio | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000
730218 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 007 |  |  | TRASLADOS. INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 98600 |  |  |  | 98600 | 0 | [5 empty] | 98600 | 0 | 0
730301 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Pasajes al Interior | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | [5 empty] | 10000
730302 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Pasajes al Exterior | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | [5 empty] | 1000
730303 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 82600 |  |  |  | 82600 | 0 | [5 empty] | 82600
730304 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | [5 empty] | 5000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 008 |  |  | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 133000 |  |  |  | 133000 | 0 | [5 empty] | 133000 | 0 | 0
730402 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Edificios, Locales Residencias | 7000 |  |  |  | 7000 | 0 | [5 empty] | 7000
730403 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliarios | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | [5 empty] | 1000
730404 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinaria y Equipos | 80000 |  |  |  | 80000 | 0 | [5 empty] | 80000
730405 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vehículos | 42000 |  |  |  | 42000 | 0 | [5 empty] | 42000
730406 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 | [5 empty] | 3000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 009 |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 335000 |  |  |  | 335000 | 0 | [5 empty] | 335000 | 0 | 0
730502 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Arrendamiento de edificios y locales ( oficinas zonales) | 35000 |  |  |  | 35000 | 0 | [5 empty] | 35000
730504 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinaria y Equipos (retroexcavadoras) | 200000 |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000
730505 | 1100 | 1 | 0 | 0 | vehículos (volquetas) | 100000 |  |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 100000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 010 |  |  | Servicio de Capacitación | 35918 |  |  |  | 35918 | 0 | [5 empty] | 35918 | 0 | 0
730603 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Servicio de Capacitación al personal técnico y administrativo | 35918 |  |  |  | 35918 | 0 | [5 empty] | 35918
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 011 |  |  | Gastos en Informática | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0
730702 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes Informàticos | 17000 |  |  |  | 17000 | 0 | [5 empty] | 17000
730704 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 | [5 empty] | 3000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 012 |  |  | BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSIÓN | 1825009.54 |  |  |  | 1825009.54 | 0 | [5 empty] | 1825009.54 | 0 | 0
730801 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Alimentos y Bebidas | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | [5 empty] | 1500
730802 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vestuario Lencería, Prendas de Protección y Protocolo | 60279 |  |  |  | 60279 | 0 | [5 empty] | 60279
730803 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Combustibles y Lubricantes | 400000 |  |  |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 400000
730804 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales de Oficina | 30000 |  |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 30000
730805 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales de Aseo | 15232.3 |  |  |  | 15232.3 | 0 | [5 empty] | 15232.3
730806 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 7700 |  |  |  | 7700 | [6 empty] | 7700
730809 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Medicinas y productos farmacéuticos | 8000 |  |  |  | 8000 | 0 | [5 empty] | 8000
7308010 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiales para Laboratorio y Uso Médico | 8000 |  |  |  | 8000 | 0 | [5 empty] | 8000
730811 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Materiale de Construcción, Eléctricos, Plomeria….. | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 20000
730813 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Repuestos y Accesorios (neumáticos , accesorios para vehículos y maquinarias) | 1270698.24 |  |  |  | 1270698.24 | 0 | [5 empty] | 1270698.24
730819 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Adquiición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 1600 |  |  |  | 1600 | 0 | [5 empty] | 1600
730820 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 013 |  |  | Bienes Muebles No Depreciables | 22500 |  |  |  | 22500 | 0 | [5 empty] | 0 | 22500 | 0
731403 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliarios | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [6 empty] | 2000
731404 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinarias y Equipos | 8000 |  |  |  | 8000 | 0 | [6 empty] | 8000
731406 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | 9000 |  |  |  | 9000 | 0 | [6 empty] | 9000
731407 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [6 empty] | 2000
731411 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Partes y Repuestos | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | [6 empty] | 1500
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 014 |  |  | Otros Gastos de Inversión | 387600 |  |  |  | 390600 | 3000 | [5 empty] | 387600 | 0 | 0
770102 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos, Licencias y patentes (GT; GP) | 12000 |  |  |  | 15000 | 3000 |  | PARA PAGO DE TASAS AMBIENTALES |  |  |  | 12000
770201 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Seguros | 369600 |  |  |  | 369600 | 0 | [5 empty] | 369600
770203 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Comisiones Bancarias | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000
770206 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Costas Judiciales | 4000 |  |  |  | 4000 | 0 | [5 empty] | 4000
Estructura programática | Prog. 01 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 015 |  |  | Bienes de Larga Duración | 262000 |  |  |  | 262000 | 0 | [5 empty] | 0 | 262000 | 0
840103 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Mobiliario | 87000 |  |  |  | 87000 | 0 | [6 empty] | 87000
840104 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Maquinarias y Equipos | 160000 |  |  |  | 160000 | 0 | [6 empty] | 160000
840105 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Vehículos | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
840106 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Herramientas | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
840107 | 1100 | 1 | 0 | 0 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | [6 empty] | 15000
[5 empty] | SUBTOTAL PROGRAMA 1: | 8569316.5475 |  |  |  | 9268215.3451 | 698898.7975 | 8683154.6913 | 113838.1438 |  |  |  | 6479173.6927 | 284500 | 1857603.7525
[5 empty] | FINALIDAD Y FUNCION | A113 - Administración Gobiernos Seccionales | [5 empty] | 585060.6538
|  | 2015 |  |  | FUNCION | SERVICIOS COMUNALES
|  | 962 |  |  | PROGRAMA 02 | Construcción de Vias y su mantenimiento
|  | 0 |  |  | PROYECTO 001 | Estudios e Investigaciones
0
Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 001 - Act. 001 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
|  | Act. 001 |  |  |  | 85000 |  |  |  | 85000 | 0 | [5 empty] | 85000 | 0 | 0
1100 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | Consultoría, asesoría e Investigación Especializada | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 | [5 empty] | 70000
1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio y Diseño de Proyectos | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 15000
Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 002 - Act. 002 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 1 | 3517400 |  |  |  | 1322142.3977 | -2195257.6023 | [5 empty] | 4822900 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 37400 |  |  |  | 45900 | 8500 | [5 empty] | 37400 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción De Drenajes |  |  |  |  | 201600 | 201600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Asfaltado de la Vía Sunamanga-Sacapalca | 2200000 |  |  |  |  | -2200000 | [5 empty] | 2200000
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Asfaltado con emulsion asfaltica de la víaUtuana - Tacamoros (cantón Sozoranga) con una longitud de 16 km | 1280000 |  |  |  | 1074642.3977 | -205357.6023 | [5 empty] | 1280000 | 0 | 0
Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 003 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 2 | 1305500 |  |  |  | 1270680 | -34820 | [5 empty] | 1305500 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3215200 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 25500 |  |  |  | 10200 | -15300 | [5 empty] | 25500
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción De Drenajes |  |  |  |  | 153600 | 153600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Asfaltado de la Vía La Hoyada - El Limo (cantón Puyango)con una longitud de 16 km | 1280000 |  |  |  | 1106880 | -173120 | [5 empty] | 1280000
Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 004 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 3 | 1909700 |  |  |  | 1119930 | -789770 | [5 empty] | 1909700 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2845800 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 69700 |  |  |  | 86700 | 17000 | [5 empty] | 69700
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción De Drenajes |  |  |  |  | 220800 | 220800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Asfaltado de la vía Playas (Panamericana) - Yamana - El Carmelo - Lauro Guerrocon una longitud de 20 km | 1600000 |  |  |  | 601800 | -998200 | [5 empty] | 1600000
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | asfaltado de la vía Panamericana - Casangacon una longitud de 3 km | 240000 |  |  |  | 210630 | -29370 | [5 empty] | 240000 | 0 | 0
Prog. 02 | Spr - 00 -Proy 003 - Act. 005 |  |  |  | OBRAS PÚBLICAS ZONA 4 | 936100 |  |  |  | 307044 | -629056 | [5 empty] | 936100 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento de las Vias (emulsiones asfalticas) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8689800 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción de Puentes y Pasarelas | 56100 |  |  |  | 201700 | 145600 | [5 empty] | 56100
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Construcción De Drenajes |  |  |  |  | 50000 | 50000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Microempresa de Mantenimiento de la Vía | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | 1 | 1 | 0 |  | Asfaltado de la via Loja Solamar con una longitud de 11 km. | 880000 |  |  |  | 55344 | -824656 | [5 empty] | 880000
[5 empty] | SUBTOTAL PROGRAMA 2: | 7753700 |  |  |  | 4104796.3977 | -3648903.6023 | [5 empty] | 7753700 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROGRAMA 1 Y 2 | 16323016.5475 |  |  |  | 13373011.7428 | -3063842.9485 | [5 empty] | 19658700 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 26137873.6927 | 284500 | 1857603.7525
|  |  | RESUMEN |  | INGRESOS Y EGRESOS
|  |  | TOTAL |  | 16323016.5475
|  |  | EGRESOS |  | 16323016.5475 | [11 empty] | GASTO DE INVERSION 2015 | 26137873.6927 | 92.43%
|  |  | SALDO CAJA BANCOS |  | 2000000 | [11 empty] | GASTO CORRIENTE 2015 | 1857603.7525 | 6.569%
|  |  | PREFECTURA |  | 14323016.5475 | [11 empty] | GASTO DE CAPITAL 2015 | 284500 | 1.006%
|  |  | INGRESOS |  | 16323016.5475 | [11 empty] | TOTAL | 28279977.4452 | 100%
|  |  | SALDO |  | 0
Loja, 15 de Octubre del 2014
AUTORIZADO POR:
Ing. Fabián Rodriguez G. |  |  |  | Ing. Javier Ruiz Velez
GERENTE GENERAL |  |  |  | GERENTE TECNICO
ELABORADO POR:
Lic. Vicente Mora |  |  |  | Ing. Eduardo Ruiz Velez
COORDINADOR FINANCIERO |  |  |  | COORDINADOR ADMINITRATIVO
VIALSUR EP |  |  |  | VIALSUR EP
Ing. Jorge Ordóñez Orellana |  |  |  | Ing. Jinson Valencia
PLANIFICACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE DE PRESUPUETO
VIALSUR EP |  |  |  | VIALSUR EP

## POA 2014 (2) (hidden)
| PREFECTURA DE LOJA | [18 empty] | PREFECTURA DE LOJA
| COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL | [18 empty] | COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
| PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROYECTOS (POA) | [18 empty] | PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROYECTOS (POA)
| Año Fiscal 2015 | [20 empty] | Año Fiscal 2015
| DEPENDENCIAS OPERATIVAS | [18 empty] | DEPENDENCIAS OPERATIVAS
| DATOS DE LA INSTITUCIÓN | [18 empty] | DATOS DE LA INSTITUCIÓN
| DEPENDENCIA: |  | AREA DE VIALIDAD
| REPRESENTANTE: |  | ING. FABIAN RODRIGUEZ GUERRERO
| ELABORADO POR: |  | ING. JAVIER RUIZ VELEZ GERENTE TECNICO ( E ), ING. JORGE ORDOÑEZ ORELLANA TECNICO DE PROYECTOS; ING. EDUARDO RUIZ LOPEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LIC. VICENTE MORA COORDINADOR FINANCIERO, ING. JINSON VALENCIA, ENCARGADO DE PRESUPUESTO
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 15 DE OCTUBRE DEL 2014
DETALLE DEL PLAN ANUAL POR PROYECTOS | [21 empty] | DETALLE DEL PLAN ANUAL POR PROYECTOS
| PLANEACIÓN | [20 empty] | PRESUPUESTO |  |  |  | CRONOGRAMA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | [16 empty] | COBERTURA TERRITORIAL |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | FINALIDAD |  |  | PROPÓSITO |  |  | COMPONENTES | [5 empty] | APORTES |  |  | TOTAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL | CANTÓN | PARROQUIA | BARRIO LOCALIDAD
| PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES/PROYECTO | ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FIN DEL PROYECTO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROPÓSITO DEL PROYECTO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMPONENTE DEL PROYECTO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | TIPO DE EJECUCIÓN | TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO | DEPENDENCIA | GPL | INSTITUCIONES | OTROS |  | ENE | FEB | MAR | SUBTOTAL | ABR | MAY | JUN | SUBTOTAL | JUL | AGO | SEP | SUBTOTAL | OCT | NOV | DIC | SUBTOTAL
| MEJORAMIENTO VIAL CON EMULSION ASFALTICA | MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA ZONA1 | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE LA VIA Utuana - Tacamoros (cantón Sozoranga) |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 15 km DE LA VIA Utuana - Tacamoros (cantón Sozoranga) CON EL USO DE EMULSION ASFALTICA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON EMULSION ASFALTICA PARA LA ZONA 1 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 1280000 |  |  | 1280000 |  |  |  | 0 | 142222.2222 | 142222.2222 | 142222.2222 | 426666.6667 | 142222.2222 | 142222.2222 | 142222.2222 | 426666.6667 | 142222.2222 | 142222.2222 | 142222.2222 | 426666.6667 | 1280000
| MEJORAMIENTO VIAL CON EMULSION ASFALTICA | MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA ZONA 2 | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE LA VIA La Hoyada - El Limo (cantón Puyango) |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 16 km DE LA VIA La Hoyada - El Limo (cantón Puyango) CON EL USO DE EMULSION ASFALTICA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON EMULSION ASFALTICA PARA LA ZONA 2 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 2 | ZONA 2 | 1909700 |  |  | 1909700 |  |  |  | 0 | 212188.8889 | 212188.8889 | 212188.8889 | 636566.6667 | 212188.8889 | 212188.8889 | 212188.8889 | 636566.6667 | 212188.8889 | 212188.8889 | 212188.8889 | 636566.6667 | 1909700
| MEJORAMIENTO VIAL CON EMULSION ASFALTICA | MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA ZONA 3 | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE LA VIA Playas (Panamericana) - Yamana - El Carmelo |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 10 km DE LA VIA Playas (Panamericana) - Yamana - El Carmelo CON EL USO DE EMULSION ASFALTICA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON EMULSION ASFALTICA PARA LA ZONA 3 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 240000 |  |  | 240000 |  |  |  | 0 | 26666.6667 | 26666.6667 | 26666.6667 | 80000 | 26666.6667 | 26666.6667 | 26666.6667 | 80000 | 26666.6667 | 26666.6667 | 26666.6667 | 80000 | 240000
| MEJORAMIENTO VIAL CON EMULSION ASFALTICA | MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA ZONA 3 | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE LA VIA Panamericana - Casanga |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 3.5 km DE LA VIA Panamericana - Casanga CON EL USO DE EMULSION ASFALTICA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON EMULSION ASFALTICA PARA LA ZONA 3 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 936100 |  |  | 936100 |  |  |  | 0 | 104011.1111 | 104011.1111 | 104011.1111 | 312033.3333 | 104011.1111 | 104011.1111 | 104011.1111 | 312033.3333 | 104011.1111 | 104011.1111 | 104011.1111 | 312033.3333 | 936100
| MEJORAMIENTO VIAL CON EMULSION ASFALTICA | MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA ZONA 4 | ESTABILIZACION DE CAPA MEJORAMIENTO CON EMULSION MAS MICROPAVIMENTO TIPO 3 A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE LA VIA Tenta - Colegio Barrio el Membrillo |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 0.6 km DE LA VIA Tenta - Colegio Barrio el Membrillo CON EL USO DE EMULSION ASFALTICA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON EMULSION ASFALTICA PARA LA ZONA 4 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 7753700 |  |  | 7753700 |  |  |  | 0 | 861522.2222 | 861522.2222 | 861522.2222 | 2584566.6667 | 861522.2222 | 861522.2222 | 861522.2222 | 2584566.6667 | 861522.2222 | 861522.2222 | 861522.2222 | 2584566.6667 | 7753700
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 1 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR EL INGENIO CON UNA LONGITUD DE 10 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 10 M DE LONGITUD EN EL SECTOR EL INGENIO DEL CANTONESPINDOLA, PARROQUIA EL INGENIO | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 1 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 17000 |  |  | 17000 |  |  |  | 0 | 1888.8889 | 1888.8889 | 1888.8889 | 5666.6667 | 1888.8889 | 1888.8889 | 1888.8889 | 5666.6667 | 1888.8889 | 1888.8889 | 1888.8889 | 5666.6667 | 17000
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 1 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR CAMAYOS CON UNA LONGITUD DE 12 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 12 M DE LONGITUD EN EL SECTOR CAMAYOS DEL CANTONCALVAS, PARROQUIA SAN GUILLIN | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 1 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 20400 |  |  | 20400 |  |  |  | 0 | 2266.6667 | 2266.6667 | 2266.6667 | 6800 | 2266.6667 | 2266.6667 | 2266.6667 | 6800 | 2266.6667 | 2266.6667 | 2266.6667 | 6800 | 20400
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 2 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR LUZ DE AMERICA CON UNA LONGITUD DE 15 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 15 M DE LONGITUD EN EL SECTOR LUZ DE AMERICA DEL CANTONPUYANGO, PARROQUIA MERCADILLO | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 2 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 2 | ZONA 2 | 25500 |  |  | 25500 |  |  |  | 0 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 8500 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 8500 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 8500 | 25500
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 3 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR LINUMA CON UNA LONGITUD DE 6 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 6 M DE LONGITUD EN EL SECTOR LINUMA DEL CANTONPALTAS, PARROQUIA GUACHANAMA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 3 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 10200 |  |  | 10200 |  |  |  | 0 | 1133.3333 | 1133.3333 | 1133.3333 | 3400 | 1133.3333 | 1133.3333 | 1133.3333 | 3400 | 1133.3333 | 1133.3333 | 1133.3333 | 3400 | 10200
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 3 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR SARAGUALLAS CON UNA LONGITUD DE 18 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 18 M DE LONGITUD EN EL SECTOR SARAGUALLAS DEL CANTONPALTAS, PARROQUIA LAURO GUERRERO | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 3 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 30600 |  |  | 30600 |  |  |  | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 10200 | 3400 | 3400 | 3400 | 10200 | 3400 | 3400 | 3400 | 10200 | 30600
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 3 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR JUMARIN CON UNA LONGITUD DE 17 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 17 M DE LONGITUD EN EL SECTOR JUMARIN DEL CANTONCHAGUARPAMBA, PARROQUIA BELLAVISTA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 3 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 28900 |  |  | 28900 |  |  |  | 0 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 28900
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 4 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR MARCOPAMBA CON UNA LONGITUD DE 16 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 16 M DE LONGITUD EN EL SECTOR MARCOPAMBA DEL CANTONLOJA, PARROQUIA YANGANA | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 4 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 27200 |  |  | 27200 |  |  |  | 0 | 3022.2222 | 3022.2222 | 3022.2222 | 9066.6667 | 3022.2222 | 3022.2222 | 3022.2222 | 9066.6667 | 3022.2222 | 3022.2222 | 3022.2222 | 9066.6667 | 27200
| PUENTES Y PASARELAS | PUENTES Y PASARELAS ZONA 4 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLE CON ESTRUCTURA METALICAEN EL SECTOR NARANJO EL BUNQUE CON UNA LONGITUD DE 17 m. |  |  |  | CONSRUCCION DE PUENTES CARROSABLES DE 17 M DE LONGITUD EN EL SECTOR NARANJO EL BUNQUE DEL CANTONLOJA, PARROQUIA SAN LUCAS | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONECTIVIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES CARROSABLES EN LA ZONA 4 | M. DE PUENTES CONSTRUIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | EGDO HILTON ERAZO Y JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 28900 |  |  | 28900 |  |  |  | 0 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 3211.1111 | 3211.1111 | 3211.1111 | 9633.3333 | 28900
| ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 1 | DOTACION DE ARMICO MEDIANTE CONVENIO CON GADS PAROOQUIALES para la construcción de 54 alcantarillas en la zona 1 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 1 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONSTRUCCION DE DRENAJES CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ZONA 1 | NUMERO DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDOS EN LA ZONA 1 | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 172800 |  |  | 172800 |  |  |  | 0 | 19200 | 19200 | 19200 | 57600 | 19200 | 19200 | 19200 | 57600 | 19200 | 19200 | 19200 | 57600 | 172800
| ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 2 | DOTACION DE ARMICO MEDIANTE CONVENIO CON GADS PAROOQUIALES para la construcción de 63 alcantarillas en la zona 2 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 2 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONSTRUCCION DE DRENAJES CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ZONA 2 | NUMERO DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDOS EN LA ZONA 2 | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 2 | ZONA 2 | 201600 |  |  | 201600 |  |  |  | 0 | 22400 | 22400 | 22400 | 67200 | 22400 | 22400 | 22400 | 67200 | 22400 | 22400 | 22400 | 67200 | 201600
| ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 3 | DOTACION DE ARMICO MEDIANTE CONVENIO CON GADS PAROOQUIALES para la construcción de 54 alcantarillas en la zona 3 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 3 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONSTRUCCION DE DRENAJES CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ZONA 3 | NUMERO DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDOS EN LA ZONA 3 | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 153600 |  |  | 153600 |  |  |  | 0 | 17066.6667 | 17066.6667 | 17066.6667 | 51200 | 17066.6667 | 17066.6667 | 17066.6667 | 51200 | 17066.6667 | 17066.6667 | 17066.6667 | 51200 | 153600
| ALCANTARILLAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 4 | DOTACION DE ARMICO MEDIANTE CONVENIO CON GADS PAROOQUIALES para la construcción de 54 alcantarillas en la zona 4 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA 4 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | CONSTRUCCION DE DRENAJES CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ZONA 4 | NUMERO DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDOS EN LA ZONA 4 | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 220800 |  |  | 220800 |  |  |  | 0 | 24533.3333 | 24533.3333 | 24533.3333 | 73600 | 24533.3333 | 24533.3333 | 24533.3333 | 73600 | 24533.3333 | 24533.3333 | 24533.3333 | 73600 | 220800
| MANTENIMIENTO EMERGENTE | MANTENIMIENTO EMERGENTE ZONA 1 | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 1 |  |  |  | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | ATENCION VIAL EMERGENTE DE LA ZONA 1 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 3 MESES | JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 50000 |  |  | 50000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 50000 | [12 empty] | 50000
| MANTENIMIENTO EMERGENTE | MANTENIMIENTO EMERGENTE ZONA 2 | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 2 |  |  |  | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 2 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | ATENCION VIAL EMERGENTE DE LA ZONA 2 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 3 MESES | JEFE DE LA ZONA 2 | ZONA 2 | 50000 |  |  | 50000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 50000 | [12 empty] | 50000
| MANTENIMIENTO EMERGENTE | MANTENIMIENTO EMERGENTE ZONA 3 | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 3 |  |  |  | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 3 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | ATENCION VIAL EMERGENTE DE LA ZONA 3 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 3 MESES | JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 50000 |  |  | 50000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 50000 | [12 empty] | 50000
| MANTENIMIENTO EMERGENTE | MANTENIMIENTO EMERGENTE ZONA 4 | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 4 |  |  |  | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN LA ZONA 4 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | ATENCION VIAL EMERGENTE DE LA ZONA 4 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 3 MESES | JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 50000 |  |  | 50000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 50000 | [12 empty] | 50000
| MEJORAMIENTO VIAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | MEJORAMIENTO VIAL CON PARTICIPACION GAD P Y GAD M EN LA ZONA 1 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA ZONA 1 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 1 | ZONA 1 | 913700.04 | 118345.32 | 80578.68 | 1112624.04 |  |  |  | 0 | 123624.8933 | 123624.8933 | 123624.8933 | 370874.68 | 123624.8933 | 123624.8933 | 123624.8933 | 370874.68 | 123624.8933 | 123624.8933 | 123624.8933 | 370874.68 | 1112624.04
| MEJORAMIENTO VIAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | MEJORAMIENTO VIAL CON PARTICIPACION GAD P Y GAD M EN LA ZONA 2 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA ZONA 2 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 2 | ZONA 2 | 852344.13 | 96835.44 | 97051.15 | 1046230.72 |  |  |  | 0 | 116247.8578 | 116247.8578 | 116247.8578 | 348743.5733 | 116247.8578 | 116247.8578 | 116247.8578 | 348743.5733 | 116247.8578 | 116247.8578 | 116247.8578 | 348743.5733 | 1046230.72
| MEJORAMIENTO VIAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | MEJORAMIENTO VIAL CON PARTICIPACION GAD P Y GAD M EN LA ZONA 3 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA ZONA 3 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 3 | ZONA 3 | 1052380.36 | 118013.88 | 124670.38 | 1295064.62 |  |  |  | 0 | 143896.0689 | 143896.0689 | 143896.0689 | 431688.2067 | 143896.0689 | 143896.0689 | 143896.0689 | 431688.2067 | 143896.0689 | 143896.0689 | 143896.0689 | 431688.2067 | 1295064.62
| MEJORAMIENTO VIAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | MEJORAMIENTO VIAL CON PARTICIPACION GAD P Y GAD M EN LA ZONA 4 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA ZONA 4 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 4 | ZONA 4 | 911352.54 | 102678.42 | 107730.89 | 1121761.85 |  |  |  | 0 | 124640.2056 | 124640.2056 | 124640.2056 | 373920.6167 | 124640.2056 | 124640.2056 | 124640.2056 | 373920.6167 | 124640.2056 | 124640.2056 | 124640.2056 | 373920.6167 | 1121761.85
| MEJORAMIENTO VIAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | MEJORAMIENTO VIAL CON PARTICIPACION GAD P Y GAD M EN LA ZONA 5 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EQUIPO VOLANTE | 2015-04-01 | 2015-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA ZONA 5 | KM DE VIAS INTERVENIDOS | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 8 MESES | JEFE DE LA ZONA 5 | ZONA 5 | 404395.64 | 46101.1 | 47803.43 | 498300.17 |  |  |  | 0 | 55366.6856 | 55366.6856 | 55366.6856 | 166100.0567 | 55366.6856 | 55366.6856 | 55366.6856 | 166100.0567 | 55366.6856 | 55366.6856 | 55366.6856 | 166100.0567 | 498300.17
| GASTOS ADMINISTRATIVOS DE INVERSION | SALARIOS, ARRIENDOS, COMPRA DE BIENES | PAGO DE SALALARIOS , ARRIENDOS Y COMPRA DE BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |  | PAGO DE SALALARIOS , ARRIENDOS Y COMPRA DE BIENES DE USO Y CONSUMO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | COORDINAR LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES |  | INFORME DE ADMINISTRADO , FISCALIZADOR | [6 empty] | 12 MESES | GERENTE GENERAL Y GERENTE TECNICO | PREFECTURA DE LOJA AREA DE VIALIDAD | 8746700.9827 |  |  | 8746700.9827 | 728891.7486 | 728891.7486 | 728891.7486 | 2186675.2457 | 728891.7486 | 728891.7486 | 728891.7486 | 2186675.2457 | 728891.7486 | 728891.7486 | 728891.7486 | 2186675.2457 | 728891.7486 | 728891.7486 | 728891.7486 | 2186675.2457 | 8746700.9827
[21 empty] | TOTALES | 26137873.6927 | 481974.16 | 457834.53 | 27077682.3827 | 795558.4152 | 795558.4152 | 795558.4152 | 2386675.2457 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 8230335.7123 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 8230335.7123 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 2743445.2374 | 8230335.7123 | 27077682.3827
|  | 17391172.71 | [20 empty] | % Inversión mensual |  |  | 2.938% | 2.938% | 2.938% | 8.814% | 10.13% | 10.13% | 10.13% | 30.4% | 10.13% | 10.13% | 10.13% | 30.4% | 10.13% | 10.13% | 10.13% | 30.4%
[23 empty] | % Inversión trimestral |  |  | 8.814% |  |  |  | 39.21% |  |  |  | 69.6% |  |  |  | 100%
[21 empty] | GASTO DE INVERSION 2015 | 26137873.6927 | #DIV/0!
[21 empty] | GASTO CORRIENTE 2015 | 1857603.7525 | #DIV/0!
[21 empty] | GASTO DE CAPITAL 2015 | 284500 | #DIV/0!
[21 empty] | total | 0 | #DIV/0!
ING. FABIAN RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE VILASUR

## RESUMEN (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
INCIDENCIA DE REMUNERACIONES PERSONAL AREA DE VIALIDAD
DISTRIBUTIVO DEFINITIVO 2015 SERVIDORES DE PLANTA
AÑO | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
2014 | 375651.24 | 31304.27 | 9855 | 31304.27 | 1878.2562 | 41885.1133 | 31291.7483 | 491865.6278
2015 | 437364 | 36447 | 9855 | 36447 | 2186.82 | 48766.086 | 36432.4212 | 571051.3272
[7 empty] | INCREMENTO REVALORACION AÑO 2015 | 79185.6994
[7 empty] | INCREMENTO VALORACION AÑO 2015 | 28552.5664
[7 empty] | TOTAL | 107738.2658
DISTRIBUTIVO DEFINITIVO 2015 SERVIDORES CONTRATADOS
AÑO | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
2014 | 686196 | 57183 | 16425 | 57183 | 3430.98 | 76510.854 | 57160.1268 | 896905.9608
2015 | 825314.4 | 68776.2 | 16425 | 68776.2 | 4126.572 | 92022.5556 | 68748.6895 | 1075413.4171
[7 empty] | INCREMENTO REVALORACION AÑO 2015 | 178507.4563
[7 empty] | TOTAL | 178507.4563 | 286245.7221
DISTRIBUTIVO DEFINITIVO 2015 TRABAJADORES DE PLANTA
AÑO | Total Adicionales Contrato Colectivo ANUAL | RMU ANUAL 2014 | Décima Tercera Remuneración | Décima Cuarta Remuneración | 0.5% IECE y 0.5% SECAP ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
2014 | 320254.146 | 1989338.4 | 165778.2 | 92345 | 19893.384 | 221811.2316 | 165711.8887 | 2975132.2503
2015 (+5%) | 336266.8533 | 2088805.32 | 174067.11 | 96962.25 | 20888.0532 | 232901.7932 | 173997.4832 | 3123888.8628
[7 empty] | INCREMENTO REVALORACION AÑO 2015 | 148756.6125 | 435002.3346

## SERVIDORES PLANTA INI (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
PROFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
| GERENCIA GENERAL | [13 empty] | 1
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD INSTITUCIONAL | DENOMINACION INSTITUCIONAL | GRUPO OCUPACIONAL GPL | GRADO | RMU 2014 | RMU 2014 |  | % | NUMERO DE MESES | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
| APELLIDOS Y NOMBRES | [6 empty] | INCREMENTO |  |  | REMUNERACIO MENSUAL 2009 senres
| GERENCIA GENERAL | [8 empty] | 1
1 | HOYOS AYALA FANNY MARIELA | GERENCIA GENERAL | SECRETARIA 3 | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 901 | 0 | 0% | 12 | 10812 | 901 | 365 | 901 | 54.06 | 1205.538 | 900.6396 | 14238.2376
0
| ASESORIA JURIDICA | [8 empty] | 1 | 10812 | 901 | 365 | 901 | 54.06 | 1205.538 | 900.6396 | 14238.2376
2 | TORRES ALVAREZ ANGEL EDUARDO | ASESORIA JURIDICA | ABOGADO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1150 | 1150 | 0 | 0% | 12 | 13800 | 1150 | 365 | 1150 | 69 | 1538.7 | 1149.54 | 18072.24
0
[11 empty] | 13800 | 1150 | 365 | 1150 | 69 | 1538.7 | 1149.54 | 18072.24
| COORDINACIÓN FINANCIERA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
3 | AZANZA CARDENAS ROBERT ISRAEL | COORDINACION FINANCIERA | GUARDALMACEN | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
4 | ASTUDILLO MEDINA EDWIN ROBERTO | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
5 | MATAILO COLLAGUAZO JORGE EDUARDO | COORDINACION FINANCIERA | ANALISTA FINANCIERO 1 | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 901 | 0 | 0% | 12 | 10812 | 901 | 365 | 901 | 54.06 | 1205.538 | 900.6396 | 14238.2376
6 | MENA PALACIOS LEWIS HESTON | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 935 | 935 | 0 | 0% | 12 | 11220 | 935 | 365 | 935 | 56.1 | 1251.03 | 934.626 | 14761.756
7 | GUAMAN VEGA TERESA BEATRIZ | COORDINACION FINANCIERA | CONTADORA 2 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
8 | ORTEGA ORTEGA LITA DOLORES | COORDINACION FINANCIERA | SECRETARIA 1 | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408 | 18402.36 | 6750.9192
9 | TINOCO CALLE GLADYS DE JESUS | COORDINACION FINANCIERA | ANALISITA FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 7 | 986 | 986 | 0 | 0% | 12 | 11832 | 986 | 365 | 986 | 59.16 | 1319.268 | 985.6056 | 15547.0336
[11 empty] | 75300 | 6275 | 2555 | 6275 | 376.5 | 8395.95 | 6272.49 | 99174.94
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
0
| COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
10 | ARMIJOS ARMIJOS LUPE MELIDA | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ANALISTA DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 7 | 1086 | 1086 | 0 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
[11 empty] | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
| GERENCIA TECNICA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
11 | BASTIDAS SERRANO JULIO MEDARDO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
12 | CEVALLOS ORBE MARCO ANTONIO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
13 | ERAZO MALDONADO HILTON FABRICIO | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL | SERVIRDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
14 | GONZALEZ HERRERA LUIS FABIAN | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
15 | GONZALEZ ROMERO ALFONSO ENRIQUE | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
16 | ORDOÑEZ ORELLANA JORGE MARLON | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
17 | PIEDRA PALADINES ALFONSO FERNANDO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
18 | POGO PALADINES EUGENIO RENE | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 | 4 | 622 | 622 | 0 | 0% | 12 | 7464 | 622 | 365 | 622 | 37.32 | 832.236 | 621.7512 | 9942.3072 | 17024.9616 | 7082.6544
19 | VALLEJO DELGADO LINO RAMIRO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 11 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
20 | VILLA TORRES AUGUSTO IVAN | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 11 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
21 | ZAPATA LOAIZA EDGAR HERNAN | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
0
[11 empty] | 187968 | 15664 | 4015 | 15664 | 939.84 | 20958.432 | 15657.7344 | 245203.0064
| COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
22 | BARCENAS TORRES EDGAR PATRICIO (ENCARGADO ESTUDIOS) | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
23 | ESPINOZA GUARNIZO ROSA PIEDAD | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | SECRETARIA 1 | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408 | 17024.9616 | 5373.5208
24 | JIMBO COSIOS JULIO ENRIQUE | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
25 | ROJAS LUIS ALFONSO | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | DIBUJANTE | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408 | 18402.36 | 6750.9192
[11 empty] | 57816 | 4818 | 1460 | 4818 | 289.08 | 6446.484 | 4816.0728 | 75645.6368
| COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
26 | BERMEO PACHECO BEATRIZ FELICIA | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392 |  | 25958.0136
27 | OVIEDO GARCIA VICTOR DUVAL | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | SERVIDOR PÚBLICO APOYO 1 | 5 | 593.27 | 593.27 | 0 | 0% | 12 | 7119.24 | 593.27 | 365 | 593.27 | 35.5962 | 793.7953 | 593.0327 | 9499.9342
0
[11 empty] | 16923.24 | 1410.27 | 730 | 1410.27 | 84.6162 | 1886.9413 | 1409.7059 | 22444.7734
0
0
|  | TOTAL REMUNERACIONES PROFORMA 2015 | [8 empty] | 19222.24 | 105449.94 | 129324.88 | 18172.7936 | 260867.0064 | 80463.6368 | 23855.0434 | 619182.7466
0
| Loja, 16 de octubre de 2014 | [16 empty] | 0
[10 empty] | TOTAL | 375651.24 | 31304.27 | 9855 | 31304.27 | 1878.2562 | 41885.1133 | 31291.7483 | 491865.6278
[11 empty] | 429696 | 35808 | 9491 | 35808 | 2148.48 | 47911.104 | 35793.6768 | 596656.2608
| Dr. Diego Márquez Carrión, | [16 empty] | 104790.633
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Note on P8: Usuario: básico para aportes 295

## SERVIDORES PLANTA (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
PROFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
| GERENCIA GENERAL | [13 empty] | 1
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD INSTITUCIONAL | DENOMINACION INSTITUCIONAL | GRUPO OCUPACIONAL GPL | GRADO | RMU 2014 | RMU 2015 |  | % | NUMERO DE MESES | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
| APELLIDOS Y NOMBRES | [6 empty] | INCREMENTO |  |  | REMUNERACIO MENSUAL 2009 senres
| GERENCIA GENERAL | [8 empty] | 1
1 | HOYOS AYALA FANNY MARIELA | GERENCIA GENERAL | SECRETARIA 3 | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 1100 | 199 | 18.09% | 12 | 13200 | 1100 | 365 | 1100 | 66 | 1471.8 | 1099.56 | 17302.36
0
| ASESORIA JURIDICA | [8 empty] | 1 | 13200 | 1100 | 365 | 1100 | 66 | 1471.8 | 1099.56 | 17302.36
2 | TORRES ALVAREZ ANGEL EDUARDO | ASESORIA JURIDICA | ABOGADO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1150 | 1285 | 135 | 10.51% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
0
[11 empty] | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
| COORDINACIÓN FINANCIERA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
3 | AZANZA CARDENAS ROBERT ISRAEL | COORDINACION FINANCIERA | GUARDALMACEN | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 199 | 19.59% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
4 | ASTUDILLO MEDINA EDWIN ROBERTO | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 199 | 19.59% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
5 | MATAILO COLLAGUAZO JORGE EDUARDO | COORDINACION FINANCIERA | ANALISTA FINANCIERO 1 | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 1100 | 199 | 18.09% | 12 | 13200 | 1100 | 365 | 1100 | 66 | 1471.8 | 1099.56 | 17302.36
6 | MENA PALACIOS LEWIS HESTON | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 935 | 1016 | 81 | 7.972% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
7 | GUAMAN VEGA TERESA BEATRIZ | COORDINACION FINANCIERA | CONTADORA 2 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 199 | 15.49% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
8 | ORTEGA ORTEGA LITA DOLORES | COORDINACION FINANCIERA | SECRETARIA 1 | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 2 | 0.2721% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236 | 18402.36 | 6720.124
9 | TINOCO CALLE GLADYS DE JESUS | COORDINACION FINANCIERA | ANALISITA FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 7 | 986 | 1185 | 199 | 16.79% | 12 | 14220 | 1185 | 365 | 1185 | 71.1 | 1585.53 | 1184.526 | 18611.156
[11 empty] | 88236 | 7353 | 2555 | 7353 | 441.18 | 9838.314 | 7350.0588 | 115773.5528
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
0
| COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
10 | ARMIJOS ARMIJOS LUPE MELIDA | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ANALISTA DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 7 | 1086 | 1285 | 199 | 15.49% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
[11 empty] | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
| GERENCIA TECNICA | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
11 | BASTIDAS SERRANO JULIO MEDARDO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
12 | CEVALLOS ORBE MARCO ANTONIO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
13 | ERAZO MALDONADO HILTON FABRICIO | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL | SERVIRDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 199 | 19.59% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
14 | GONZALEZ HERRERA LUIS FABIAN | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
15 | GONZALEZ ROMERO ALFONSO ENRIQUE | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
16 | ORDOÑEZ ORELLANA JORGE MARLON | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
17 | PIEDRA PALADINES ALFONSO FERNANDO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
18 | POGO PALADINES EUGENIO RENE | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 | 4 | 622 | 673 | 51 | 7.578% | 12 | 8076 | 673 | 365 | 673 | 40.38 | 900.474 | 672.7308 | 10727.5848 | 17024.9616 | 6297.3768
19 | VALLEJO DELGADO LINO RAMIRO | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 11 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
20 | VILLA TORRES AUGUSTO IVAN | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 11 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
21 | ZAPATA LOAIZA EDGAR HERNAN | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 199 | 19.59% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
0
[11 empty] | 220524 | 18377 | 4015 | 18377 | 1102.62 | 24588.426 | 18369.6492 | 286976.6952
| COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
22 | BARCENAS TORRES EDGAR PATRICIO (ENCARGADO ESTUDIOS) | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
23 | ESPINOZA GUARNIZO ROSA PIEDAD | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | SECRETARIA 1 | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 2 | 0.2721% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236 | 17024.9616 | 5342.7256
24 | JIMBO COSIOS JULIO ENRIQUE | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 283 | 14.45% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
25 | ROJAS LUIS ALFONSO | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | DIBUJANTE | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 2 | 0.2721% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236 | 18402.36 | 6720.124
[11 empty] | 64656 | 5388 | 1460 | 5388 | 323.28 | 7209.144 | 5385.8448 | 84422.2688
| COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0
0
26 | BERMEO PACHECO BEATRIZ FELICIA | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | ASISTENTE FINANCIERO 2 | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 199 | 19.59% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616 |  | 25080.3504
27 | OVIEDO GARCIA VICTOR DUVAL | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | SERVIDOR PÚBLICO APOYO 1 | 5 | 593.27 | 643 | 49.73 | 7.734% | 12 | 7716 | 643 | 365 | 643 | 38.58 | 860.334 | 642.7428 | 10265.6568
0
[11 empty] | 19908 | 1659 | 730 | 1659 | 99.54 | 2219.742 | 1658.3364 | 26274.6184
0
0
|  | TOTAL REMUNERACIONES PROFORMA 2015 | [8 empty] | 21435.916 | 123126.5528 | 150664.1056 | 21435.916 | 305353.6952 | 89810.2688 | 27933.6184 | 718324.1568
0
| Loja, 16 de octubre de 2014 | [16 empty] | 0
[10 empty] | TOTAL | 437364 | 36447 | 9855 | 36447 | 2186.82 | 48766.086 | 36432.4212 | 571051.3272
[11 empty] | 429696 | 35808 | 9491 | 35808 | 2148.48 | 47911.104 | 35793.6768 | 596656.2608
| Dr. Diego Márquez Carrión, | [16 empty] | 25604.9336
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Note on P8: Usuario: básico para aportes 295

## SERVIDORES CONTRATADOS 2015 (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES CON CONTRATOS OCASIONALES
PROFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
| GERENCIA GENERAL | [12 empty] | 1
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD INSTITUCIONAL | DENOMINACION INSTITUCIONAL | GRUPO OCUPACIONAL GPL | GRADO | RMU 2014 | RMU 2015 | % DE INCREMENTO | NUMERO DE MESES | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
| APELLIDOS Y NOMBRES | [8 empty] | REMUNERACIO MENSUAL 2009 senres
1 |  | GERENCIA GENERAL | GERENTE GENERAL | GERENTE GENERAL | NJS GRADO 4 | 3061 | 4500 | 47.0108 | 12 | 54000 | 4500 | 365 | 4500 | 270 | 6021 | 4498.2 | 69654.2
2 |  | GERENCIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 1185 | 20.1826 | 12 | 14220 | 1185 | 365 | 1185 | 71.1 | 1585.53 | 1184.526 | 18611.156
3 |  | GERENCIA GENERAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA GENERAL | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.3574 | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
[10 empty] | 80412 | 6701 | 1095 | 6701 | 402.06 | 8965.938 | 6698.3196 | 104274.3176
| ASESORIA JURIDICA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
4 |  | ASESORIA JURIDICA | ASESOR JURIDICO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
5 |  | ASESORIA JURIDICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.3574 | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
7 |  | ASESORIA JURIDICA | RESPONSABLE DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | SERVIDOR PUBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.32% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
8 |  | ASESORIA JURIDICA | COMISARIO VIAL | SERVIDOR PUBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.32% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
9 |  | ASESORIA JURIDICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ASESORIA JURIDICA | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
[10 empty] | 86076 | 7173 | 1825 | 7173 | 430.38 | 9597.474 | 7170.1308 | 112271.9848
| COORDINACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
10 |  | COORDINACION FINANCIERA | COORDINADOR FINANCIERO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
11 |  | COORDINACION FINANCIERA | CONTADOR/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.4191 | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
12 |  | COORDINACION FINANCIERA | BODEGUERO/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.4191 | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
13 | PRESUPUESTO (CONTRATADO) | COORDINACION FINANCIERA | PRESUPUESTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.4191 | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
14 | TESORERO ( CONTRATADA) | COORDINACION FINANCIERA | TESORERO/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.4191 | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
15 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
16 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
17 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
18 |  | COORDINACION FINANCIERA | SECRETARIA COORDINACION FINANCIERA | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
19 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE DE BODEGA | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
[10 empty] | 142680 | 11890 | 3650 | 11890 | 713.4 | 15908.82 | 11885.244 | 186727.464
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
20 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
21 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.4191 | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
22 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
23 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | COTIZADOR | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 735 | 0.2729% | 12 | 8820 | 735 | 365 | 735 | 44.1 | 983.43 | 734.706 | 11682.236
24 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | RELACIONADOR PUBLICO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
[10 empty] | 80988 | 6749 | 1825 | 6749 | 404.94 | 9030.162 | 6746.3004 | 105743.4024
| COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
26 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
27 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
28 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 1185 | 20.18% | 12 | 14220 | 1185 | 365 | 1185 | 71.1 | 1585.53 | 1184.526 | 18611.156
29 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | GESTION DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.42% | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
30 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1411 | 16.42% | 12 | 16932 | 1411 | 365 | 1411 | 84.66 | 1887.918 | 1410.4356 | 22091.0136
31 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ASISTENTE DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
32 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | TRABAJADOR/A SOCIAL | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 1185 | 20.18% | 12 | 14220 | 1185 | 365 | 1185 | 71.1 | 1585.53 | 1184.526 | 18611.156
33 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | MÉDICO/A OCUPACIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 9 | 15 | 2034 | 2048 | 0.6883% | 12 | 24576 | 2048 | 365 | 2048 | 122.88 | 2740.224 | 2047.1808 | 31899.2848
34 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ENFERMERA | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 1185 | 20.18% | 12 | 14220 | 1185 | 365 | 1185 | 71.1 | 1585.53 | 1184.526 | 18611.156
35 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | SEGURIDAD OCUPACIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1959 | 16.89% | 12 | 23508 | 1959 | 365 | 1959 | 117.54 | 2621.142 | 1958.2164 | 30528.8984
[10 empty] | 179844 | 14987 | 3650 | 14987 | 899.22 | 20052.606 | 14981.0052 | 234413.8312
| GERENCIA TECNICA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
36 |  | GERENCIA TECNICA | GERENTE TECNICO | GERENTE TECNICO | NJS GRADO 2 | 2571 | 3085.2 | 20 | 12 | 37022.4 | 3085.2 | 365 | 3085.2 | 185.112 | 4127.9976 | 3083.9659 | 47869.6755
37 |  | GERENCIA TECNICA | COORDINADOR ZONAL | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
38 |  | GERENCIA TECNICA | SECRETARIA GERENCIA TECNICA | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 1100 | 22.09% | 12 | 13200 | 1100 | 365 | 1100 | 66 | 1471.8 | 1099.56 | 17302.36
39 |  | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 1016 | 24.36% | 12 | 12192 | 1016 | 365 | 1016 | 60.96 | 1359.408 | 1015.5936 | 16008.9616
40 |  | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 RESIDENTE DE OBRA ZONAL | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 12 | 1412 | 1611 | 14.0935 | 12 | 19332 | 1611 | 365 | 1611 | 96.66 | 2155.518 | 1610.3556 | 25170.5336
0
[10 empty] | 112598.4 | 9383.2 | 1825 | 9383.2 | 562.992 | 12554.7216 | 9379.4467 | 146303.7603
| COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
|  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
41 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | GESTION AMBIENTAL 1 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.32% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
42 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | GEOLOGIA | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 12 | 1412 | 1611 | 14.09% | 12 | 19332 | 1611 | 365 | 1611 | 96.66 | 2155.518 | 1610.3556 | 25170.5336
43 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 1 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.32% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
[10 empty] | 81024 | 6752 | 1460 | 6752 | 405.12 | 9034.176 | 6749.2992 | 105424.5952
| COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
44 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | COORDINADOR DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2571 | 26.4012 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
45 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | TECNICO GENERAL MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.3241 | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
46 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | TECNICO GENERAL MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1285 | 18.32% | 12 | 15420 | 1285 | 365 | 1285 | 77.1 | 1719.33 | 1284.486 | 20150.916
[10 empty] | 61692 | 5141 | 1095 | 5141 | 308.46 | 6878.658 | 5138.9436 | 80254.0616
0
0
|  | TOTAL REMUNERACIONES PROFORMA 2015 | [7 empty] | 825314.4 | 68776.2 | 16425 | 68776.2 | 4126.572 | 92022.5556 | 68748.6895 | 1075413.4171
Loja, 23 de octubre de 2014
Dr. Diego Márquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Note on O7: Usuario: básico para aportes 295

## SERVIDORES CONTRATADOS 2015SINC (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES CON CONTRATOS OCASIONALES
PROFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
| GERENCIA GENERAL | [12 empty] | 1
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD INSTITUCIONAL | DENOMINACION INSTITUCIONAL | GRUPO OCUPACIONAL GPL | GRADO | RMU 2014 | RMU 2015 | % DE INCREMENTO | NUMERO DE MESES | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | REFENCIAL APORTE 2014 100% | 0.5% IECE ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
| APELLIDOS Y NOMBRES | [8 empty] | REMUNERACIO MENSUAL 2009 senres
1 |  | GERENCIA GENERAL | GERENTE GENERAL | GERENTE GENERAL | NJS GRADO 4 | 3061 | 3061 | 0 | 12 | 36732 | 3061 | 365 | 3061 | 183.66 | 4095.618 | 3059.7756 | 47497.0536
2 |  | GERENCIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 986 | 0 | 12 | 11832 | 986 | 365 | 986 | 59.16 | 1319.268 | 985.6056 | 15547.0336
3 |  | GERENCIA GENERAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA GENERAL | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
[10 empty] | 58368 | 4864 | 1095 | 4864 | 291.84 | 6508.032 | 4862.0544 | 75988.9264
| ASESORIA JURIDICA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
4 |  | ASESORIA JURIDICA | ASESOR JURIDICO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
5 |  | ASESORIA JURIDICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0 | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
7 |  | ASESORIA JURIDICA | RESPONSABLE DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | SERVIDOR PUBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
8 |  | ASESORIA JURIDICA | COMISARIO VIAL | SERVIDOR PUBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
9 |  | ASESORIA JURIDICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ASESORIA JURIDICA | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
[10 empty] | 70080 | 5840 | 1825 | 5840 | 350.4 | 7813.92 | 5837.664 | 91746.984
| COORDINACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
10 |  | COORDINACION FINANCIERA | COORDINADOR FINANCIERO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
11 |  | COORDINACION FINANCIERA | CONTADOR/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0 | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
12 |  | COORDINACION FINANCIERA | BODEGUERO/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0 | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
13 |  | COORDINACION FINANCIERA | PRESUPUESTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0 | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
14 |  | COORDINACION FINANCIERA | TESORERO/A | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0 | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
15 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
16 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
17 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE FINANCIERO 1 | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
18 |  | COORDINACION FINANCIERA | SECRETARIA COORDINACION FINANCIERA | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
19 |  | COORDINACION FINANCIERA | ASISTENTE DE BODEGA | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
[10 empty] | 126564 | 10547 | 3650 | 10547 | 632.82 | 14111.886 | 10542.7812 | 166048.4872
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
20 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
21 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0 | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
22 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
23 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | COTIZADOR | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733 | 733 | 0% | 12 | 8796 | 733 | 365 | 733 | 43.98 | 980.754 | 732.7068 | 11651.4408
24 |  | COORDINACION ADMINISTRTATIVA | RELACIONADOR PUBLICO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
[10 empty] | 67356 | 5613 | 1825 | 5613 | 336.78 | 7510.194 | 5610.7548 | 88251.7288
| COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
26 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
27 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
28 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 986 | 0% | 12 | 11832 | 986 | 365 | 986 | 59.16 | 1319.268 | 985.6056 | 15547.0336
29 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | GESTION DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0% | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
30 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212 | 1212 | 0% | 12 | 14544 | 1212 | 365 | 1212 | 72.72 | 1621.656 | 1211.5152 | 19026.8912
31 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ASISTENTE DE TALENTO HUMANO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
32 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | TRABAJADOR/A SOCIAL | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 986 | 0% | 12 | 11832 | 986 | 365 | 986 | 59.16 | 1319.268 | 985.6056 | 15547.0336
33 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | MÉDICO/A OCUPACIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 9 | 15 | 2034 | 2034 | 0% | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
34 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | ENFERMERA | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 9 | 986 | 986 | 0% | 12 | 11832 | 986 | 365 | 986 | 59.16 | 1319.268 | 985.6056 | 15547.0336
35 |  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | SEGURIDAD OCUPACIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13 | 1676 | 1676 | 0% | 12 | 20112 | 1676 | 365 | 1676 | 100.56 | 2242.488 | 1675.3296 | 26171.3776
[10 empty] | 153120 | 12760 | 3650 | 12760 | 765.6 | 17072.88 | 12754.896 | 200123.376
| GERENCIA TECNICA | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
36 |  | GERENCIA TECNICA | GERENTE TECNICO | GERENTE TECNICO | NJS GRADO 2 | 2571 | 2571 | 0 | 12 | 30852 | 2571 | 365 | 2571 | 154.26 | 3439.998 | 2569.9716 | 39952.2296
37 |  | GERENCIA TECNICA | COORDINADOR ZONAL | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
38 |  | GERENCIA TECNICA | SECRETARIA GERENCIA TECNICA | SERVIDOR PÚBLICO 2 | 8 | 901 | 901 | 0% | 12 | 10812 | 901 | 365 | 901 | 54.06 | 1205.538 | 900.6396 | 14238.2376
39 |  | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817 | 817 | 0% | 12 | 9804 | 817 | 365 | 817 | 49.02 | 1093.146 | 816.6732 | 12944.8392
40 |  | GERENCIA TECNICA | INGENIERO CIVIL 3 RESIDENTE DE OBRA ZONAL | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 12 | 1412 | 1412 | 0 | 12 | 16944 | 1412 | 365 | 1412 | 84.72 | 1889.256 | 1411.4352 | 22106.4112
0
[10 empty] | 92820 | 7735 | 1825 | 7735 | 464.1 | 10349.43 | 7731.906 | 120925.436
| COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
|  | COORDINACION DE TALENTO HUMANO | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
41 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | GESTION AMBIENTAL 1 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
42 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | GEOLOGIA | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 12 | 1412 | 1412 | 0% | 12 | 16944 | 1412 | 365 | 1412 | 84.72 | 1889.256 | 1411.4352 | 22106.4112
43 |  | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL 1 | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
[10 empty] | 67416 | 5618 | 1460 | 5618 | 337.08 | 7516.884 | 5615.7528 | 87963.7168
| COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0
44 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | COORDINADOR DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | COORDINADOR DE AREA 2 | NJS GRADO B | 2034 | 2034 | 0 | 12 | 24408 | 2034 | 365 | 2034 | 122.04 | 2721.492 | 2033.1864 | 31683.7184
45 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | TECNICO GENERAL MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0 | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
46 |  | COORDINACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | TECNICO GENERAL MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO | SERVIDOR PÚBLICO 4 | 10 | 1086 | 1086 | 0% | 12 | 13032 | 1086 | 365 | 1086 | 65.16 | 1453.068 | 1085.5656 | 17086.7936
[10 empty] | 50472 | 4206 | 1095 |  | 252.36 | 5627.628 | 4204.3176 | 65857.3056
0
0
|  | TOTAL REMUNERACIONES PROFORMA 2015 | [7 empty] | 686196 | 57183 | 16425 |  | 3430.98 | 76510.854 | 57160.1268 | 896905.9608
Loja, 23 de octubre de 2014
Dr. Diego Márquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Note on O7: Usuario: básico para aportes 295

## TPL (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES OBREROS PERMANENTES
NUM. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RMU 2010 | RMU 2011 | RMU 2012 | CLASIFICADOR RMU 2014-2015 | [5 empty] | NRO.MESES | Remunareaciones Adicionales según el Proyecto del Contrato Colectivo Art. 26 | [9 empty] | Total Adicionales Contrato Colectivo ANUAL | RMU ANUAL 2014 | Décima Tercera Remuneración | Décima Cuarta Remuneración | 0.5% IECE y 0.5% SECAP ANUAL | APORTE PATRONAL ANUAL | FONDO DE RESERVA | GASTO TOTAL
[5 empty] | RMU 2013 | PUESTO | NIVEL | INCREMENTO 2013 | RMU 2013 | RMU 2014 | RMU. 2015 |  | Nro. Cargas Familiares | Subsidio Familiar | Antigedad 2010 | Antigedad 2011 | Antigedad 2012 | Antigedad 2013 | Antigedad 2014 | Antigedad 2015 | Subsidio Transporte | Subsidio Alimentación
1 | ABRIGO DIAZ MARCO ALBERTO |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
2 | ABRIGO ORTEGA ANGEL BOLIVAR |  | 889.33 | 889.33 | 889.33 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 |  | 889.33 | 889.33 | 889.33 | 12 | 0 | 0 | 26.6799 | 26.6799 | 26.6799 | 26.6799 | 26.6799 | 26.6799 | 132 | 1056 | 1214.6799 | 10671.96 | 889.33 | 365 | 106.7196 | 1189.9235 | 888.9743 | 15326.5873
3 | AGILA VASQUEZ JOSE ARMANDO |  | 319 | 328.57 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
4 | AGUIRRE PAZ RAMIRO GABRIEL |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
5 | AGURTO ERIQUE VICTOR VICENTE |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
6 | ALARCON HUGO ANIBAL |  | 1067.86 | 1067.86 | 1067.86 | SUPERVISOR MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A DIESEL | 9 |  | 1067.86 | 1067.86 | 1067.86 | 12 | 0 | 0 | 32.0358 | 32.0358 | 32.0358 | 32.0358 | 32.0358 | 32.0358 | 132 | 1056 | 1220.0358 | 12814.32 | 1067.86 | 365 | 128.1432 | 1428.7967 | 1067.4329 | 18091.5885
7 | ALBERCA ARMIJOS CESARIO AGUSTIN |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
8 | ALVARADO ALVARADO MANUEL IGNACIO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
9 | ALVARADO JARAMILLO JUAN CARLOS |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
10 | ALVARADO LEON ELEUTERIO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
11 | ALVAREZ CHAVEZ JUAN PABLO |  | 489.66 | 489.66 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 14.6898 | 14.6898 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
12 | APOLO PINZA ELSA |  | 323.37 | 333.0711 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.7011 | 9.9921 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
13 | ARBOLEDA ORDOÑEZ MODESTO LOSTICO |  | 322 | 331.66 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
14 | AREVALO SUCUNUTA VICTOR ALFREDO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
15 | ARIAS VIVANCO ESTEBAN MANUEL |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
16 | ARMIJOS CABRERA JUNIOR ONOFRE |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
17 | ARMIJOS TORO HARALDO ONOFRE |  | 510.03 | 525.3309 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 15.3009 | 15.7599 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
18 | ARMIJOS VICENTE ARIELITO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
19 | BALLESTEROS CAIZA ALVARO RENATO |  | 324.56 | 334.2968 | 520 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.7368 | 10.0289 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1293.0366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10642.3029
20 | BANEGAS CARAGUAY LORGIO EDLIDER |  | 370.84 | 381.9652 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A GASOLINA | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.1252 | 11.459 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1300.0866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14281.8889
21 | BARAJA JOSÉ HOMERO |  | 402.34 | 414.4102 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12.0702 | 12.4323 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
22 | BARBA GORDILLO ESTEBAN NOE |  | 356.76 | 367.4628 | 554 | CHOFER VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.7028 | 11.0239 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
23 | BECERRA SANCHEZ HECTOR GENARO |  | 412.74 | 425.1222 | 672 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12.3822 | 12.7537 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
24 | BENALCAZAR CASTILLO WILSON PATRICIO |  | 331.84 | 341.7952 | 554 | TOPÓGRAFO | 6 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 4 | 175.2 | 9.9552 | 10.2539 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1381.6566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11256.4813
25 | BENITEZ QUEZADA VINICIO LEONARDO |  | 400.61 | 412.6283 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12.0183 | 12.3788 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
26 | BERMEO YAGUACHE CARLOS VICENTE |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
27 | BRAVO YANANGOMEZ CRISTOBAL FERNANDO |  | 420 | 432.6 | 504 | AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUELOS | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 5 | 219 | 12.6 | 12.978 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1423.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10525.9013
28 | BURI ANGAMARCA SERGIO AGUSTIN |  | 796.59 | 796.59 | 796.59 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 |  | 857.81 | 857.81 | 857.81 | 12 | 0 | 0 | 23.8977 | 23.8977 | 23.8977 | 25.7343 | 25.7343 | 25.7343 | 132 | 1056 | 1213.7343 | 10293.72 | 857.81 | 365 | 102.9372 | 1147.7498 | 857.4669 | 14838.4182
29 | BUSTAMANTE MOROCHO JORGE |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
30 | CABRERA MACANCHI HOLBER BERNARDO |  | 423.93 | 436.6479 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12.7179 | 13.0994 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
31 | CABRERA NEIRA FLORESMILO |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
32 | CANGO AGUIRRE MARIA DEL CARMEN |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1249.2366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10598.5029
33 | CANO ABAD MANUEL AGUSTIN |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
34 | CAPA CHAPA FRANGIL ALFREDO |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
35 | CARCHI FLORES CARLOS ENRIQUE |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
36 | CARPIO PAUTE CRISTIAN MANUEL |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1341.3966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 13040.2181
37 | CARPIO QUISHPE JOSE MAXIMILIANO |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
38 | CARRERA RODRIGUEZ JOSE MANUEL |  | 368.33 | 379.3799 | 672 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.0499 | 11.3814 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
39 | CARRION ANGEL MELECIO |  | 549.03 | 549.03 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 16.4709 | 16.4709 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
40 | CARRION CARRION FRANCISCO ROBERTO |  | 553.63 | 570.2389 | 672 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 16.6089 | 17.1072 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
41 | CARTUCHE MUNOZ LUIS PATRICIO |  | 760.6 | 760.6 | 760.6 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO Y PESADO | 4 |  | 821.82 | 821.82 | 821.82 | 12 | 0 | 0 | 22.818 | 22.818 | 22.818 | 24.6546 | 24.6546 | 24.6546 | 132 | 1056 | 1212.6546 | 9861.84 | 821.82 | 365 | 98.6184 | 1099.5952 | 821.4913 | 14281.0194
42 | CASTILLO TOLEDO MARCO ALBERTO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO | 3 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
43 | CASTILLO VICENTE BOLIVAR |  | 764.09 | 764.09 | 764.09 | TOPÓGRAFO | 6 |  | 825.31 | 825.31 | 825.31 | 12 | 1 | 43.8 | 22.9227 | 22.9227 | 22.9227 | 24.7593 | 24.7593 | 24.7593 | 132 | 1056 | 1256.5593 | 9903.72 | 825.31 | 365 | 99.0372 | 1104.2648 | 824.9799 | 14378.8712
44 | CHALAN LIVISACA ANGEL GUILLERMO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
45 | CHAMBA CAÑAR JOSE FABIAN |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
46 | CHAMBA TUQUERES VICTOR IVAN |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
47 | CHUQUIMARCA CHUQUIMARCA MARIA CARMITA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
48 | CORDOVA PASACA CRISTIAN AUGUSTO |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERDOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
49 | CORDOVA ROMAN ERALDIO AUGUSTO |  | 319 | 328.57 | 520 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1293.0366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10642.3029
50 | CORDOVA SOCOLA VICTOR HERNALDO |  | 337.34 | 347.4602 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.1202 | 10.4238 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
51 | CRIOLLO SALINAS EDWIN FABIAN |  | 374.61 | 385.8483 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.2383 | 11.5754 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
52 | CRUZ CUEVA DEYSI ADMIRIAN |  | 329.71 | 339.6013 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.8913 | 10.188 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
53 | CUENCA BAHO HENRRY RAFAEL |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
54 | CUENCA MINGA JUAN HUMBERTO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
55 | CUENCA TOAPANTA EDGAR EFREN |  | 339.67 | 349.8601 | 504 | AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.1901 | 10.4958 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
56 | CURIMILMA PAUTE JUAN RAMON |  | 319 | 328.57 | 504 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
57 | DELGADO CUENCA ERNESTO AMABLE |  | 663.21 | 663.21 | 663.21 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO | 3 | 61.22 | 724.43 | 724.43 | 724.43 | 12 | 1 | 43.8 | 19.8963 | 19.8963 | 19.8963 | 21.7329 | 21.7329 | 21.7329 | 132 | 1056 | 1253.5329 | 8693.16 | 724.43 | 365 | 86.9316 | 969.2873 | 724.1402 | 12816.4821
58 | ERAS JIMENEZ ANGEL AUGUSTO |  | 324.56 | 334.2968 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.7368 | 10.0289 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1341.3966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 13040.2181
59 | ERRAEZ VEINTIMILLA JOSE RICARDO |  | 319 | 328.57 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
60 | ESPARZA SINCHIRI VICTOR HUGO |  | 833.43 | 833.43 | 833.43 | SOLDADOR ELECTRICO | 2 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 | 0 | 0 | 25.0029 | 25.0029 | 25.0029 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
61 | ESPINOZA JIMENEZ LUIS EDUARDO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
62 | ESTRELLA SILVA GERMANIA JANETH |  | 472.76 | 486.9428 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 1 | 43.8 | 14.1828 | 14.6083 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1249.2366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10598.5029
63 | FEBRES ORDONEZ MAX ARTURO |  | 562.84 | 562.84 | 562.84 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 624.06 | 624.06 | 624.06 | 12 | 3 | 131.4 | 16.8852 | 16.8852 | 16.8852 | 18.7218 | 18.7218 | 18.7218 | 132 | 1056 | 1338.1218 | 7488.72 | 624.06 | 365 | 74.8872 | 834.9923 | 623.8104 | 11349.5917
64 | FERNANDEZ FREIRE DANIEL VICTORIANO |  | 374 | 385.22 | 705 | INSPECTOR SOBRESTANTE | 6 | 61.22 | 766.22 | 766.22 | 766.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 21.15 | 22.9866 | 22.9866 | 22.9866 | 132 | 1056 | 1254.7866 | 9194.64 | 766.22 | 365 | 91.9464 | 1025.2024 | 765.9135 | 13463.7089
65 | GALVEZ CHUQUIMARCA LUIS ALFREDO |  | 420 | 432.6 | 520 | ALBAÑIL | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12.6 | 12.978 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1249.2366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10598.5029
66 | GALVEZ OCHOA MIGUEL ANGEL |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
67 | GANAZHAPA PLACENCIA MARIA CONSOLACION |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
68 | GAONA CHAMBA MILTON ESTUARDO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 6 | 262.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1467.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10569.7013
69 | GAONA JIMENEZ JOSE VICENTE |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 4 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
70 | GIRON LOAIZA JHONATAN ALEXANDER |  | 322 | 331.66 | 520 | VULCANIZADOR | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1249.2366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10598.5029
71 | GONZAGA JARAMILLO CARLOS GERMAN |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
72 | GONZALEZ CORREA JULIO CESAR |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
73 | GORDILLO AREVALO YOLANDA NARCIZA |  | 521.95 | 521.95 | 521.95 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 583.17 | 583.17 | 583.17 | 12 | 0 | 0 | 15.6585 | 15.6585 | 15.6585 | 17.4951 | 17.4951 | 17.4951 | 132 | 1056 | 1205.4951 | 6998.04 | 583.17 | 365 | 69.9804 | 780.2815 | 582.9367 | 10584.9037
74 | GRANDA INIGUEZ JOSE AUGUSTO |  | 740.35 | 740.35 | 740.35 | VULCANIZADOR | 2 | 61.22 | 801.57 | 801.57 | 801.57 | 12 | 0 | 0 | 22.2105 | 22.2105 | 22.2105 | 24.0471 | 24.0471 | 24.0471 | 132 | 1056 | 1212.0471 | 9618.84 | 801.57 | 365 | 96.1884 | 1072.5007 | 801.2494 | 13967.3955
75 | GRANDA PATIÑO FREDY AGUSTIN |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 3 | 131.4 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1337.8566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11212.6813
76 | GUAICHA JARAMILLO JULIO CESAR |  | 493.78 | 504 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 14.8134 | 15.12 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
77 | GUALAN GUALAN JULIA FERNANDA |  | 750.23 | 750.23 | 750.23 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 811.45 | 811.45 | 811.45 | 12 | 0 | 0 | 22.5069 | 22.5069 | 22.5069 | 24.3435 | 24.3435 | 24.3435 | 132 | 1056 | 1212.3435 | 9737.4 | 811.45 | 365 | 97.374 | 1085.7201 | 811.1254 | 14120.413
78 | GUAMAN ALVARADO ANGEL MODESTO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE RODILLO | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
79 | GUAMAN CABRERA SEGUNDO EMILIANO |  | 337.34 | 347.4602 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 10.1202 | 10.4238 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
80 | GUAMAN CARLOS WASHINGTON |  | 391.94 | 403.6982 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.7582 | 12.1109 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
81 | GUAMAN CHAMBA MANUEL ANTONIO |  | 953.46 | 953.46 | 953.46 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 |  | 953.46 | 953.46 | 953.46 | 12 | 0 | 0 | 28.6038 | 28.6038 | 28.6038 | 28.6038 | 28.6038 | 28.6038 | 132 | 1056 | 1216.6038 | 11441.52 | 953.46 | 365 | 114.4152 | 1275.7295 | 953.0786 | 16319.8071
82 | GUARNIZO DELGADO HUGO ANIBAL |  | 939.95 | 939.95 | 939.95 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 |  | 939.95 | 939.95 | 939.95 | 12 | 1 | 43.8 | 28.1985 | 28.1985 | 28.1985 | 28.1985 | 28.1985 | 28.1985 | 132 | 1056 | 1259.9985 | 11279.4 | 939.95 | 365 | 112.794 | 1257.6531 | 939.574 | 16154.3696
83 | GUERRERO ABAD JOSE EDILBERTO |  | 859.86 | 859.86 | 859.86 | OPERDOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 | 0 | 0 | 25.7958 | 25.7958 | 25.7958 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
84 | GUERRERO BERMEO DIEGO ESTUARDO |  | 517.83 | 517.83 | 579.05 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 596.31 | 596.31 | 596.31 | 12 | 1 | 43.8 | 15.5349 | 15.5349 | 17.3715 | 17.8893 | 17.8893 | 17.8893 | 132 | 1056 | 1249.6893 | 7155.72 | 596.31 | 365 | 71.5572 | 797.8628 | 596.0715 | 10832.2108
85 | GUERRERO BERMEO HENRY STALIN |  | 375.18 | 386.4354 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.2554 | 11.5931 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
86 | GUERRERO CAMPOS ROBERTO FERNANDO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
87 | GUERRERO PILCO OSCAR WALTER |  | 869.26 | 869.26 | 869.26 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 | 0 | 0 | 26.0778 | 26.0778 | 26.0778 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
88 | GUERRERO PILCO PEDRO VITALIANO |  | 953.03 | 953.03 | 953.03 | INSPECTOR SOBRESTANTE | 6 |  | 953.03 | 953.03 | 953.03 | 12 | 0 | 0 | 28.5909 | 28.5909 | 28.5909 | 28.5909 | 28.5909 | 28.5909 | 132 | 1056 | 1216.5909 | 11436.36 | 953.03 | 365 | 114.3636 | 1275.1541 | 952.6488 | 16313.1474
89 | JAPON VIÑAMAGUA MIGUEL ARCENIO |  | 490.01 | 504 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A DIESEL | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 0 | 0 | 14.7003 | 15.12 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1212.4866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14194.2889
90 | JARA SANCHEZ ALCIDES |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
91 | JARAMILLO BARRERA SANTOS AMABLE |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
92 | JARAMILLO ORDOÑEZ FREDDY AUGUSTO |  | 383.28 | 394.7784 | 705 | INSPECTOR SOBRESTANTE | 6 | 61.22 | 766.22 | 766.22 | 766.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.4984 | 11.8434 | 21.15 | 22.9866 | 22.9866 | 22.9866 | 132 | 1056 | 1254.7866 | 9194.64 | 766.22 | 365 | 91.9464 | 1025.2024 | 765.9135 | 13463.7089
93 | JARAMILLO PERALTA VICTOR HUGO |  | 793.21 | 793.21 | 793.21 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPO MOTORES A GASOLINA | 8 | 61.22 | 854.43 | 854.43 | 854.43 | 12 | 2 | 87.6 | 23.7963 | 23.7963 | 23.7963 | 25.6329 | 25.6329 | 25.6329 | 132 | 1056 | 1301.2329 | 10253.16 | 854.43 | 365 | 102.5316 | 1143.2273 | 854.0882 | 14873.6701
94 | JARAMILLO ROMERO FRANCO TULIO |  | 902.76 | 902.76 | 902.76 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO | 3 |  | 902.76 | 902.76 | 902.76 | 12 | 0 | 0 | 27.0828 | 27.0828 | 27.0828 | 27.0828 | 27.0828 | 27.0828 | 132 | 1056 | 1215.0828 | 10833.12 | 902.76 | 365 | 108.3312 | 1207.8929 | 902.3989 | 15534.5858
95 | JARAMILLO SIZALIMA JOSE ALBERTO |  | 721.5 | 721.5 | 721.5 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 782.72 | 782.72 | 782.72 | 12 | 0 | 0 | 21.645 | 21.645 | 21.645 | 23.4816 | 23.4816 | 23.4816 | 132 | 1056 | 1211.4816 | 9392.64 | 782.72 | 365 | 93.9264 | 1047.2794 | 782.4069 | 13675.4543
96 | JIMENEZ JIMENEZ MELECIO |  | 319 | 328.57 | 504 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 2 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 4 | 175.2 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1380.1566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10482.1013
97 | JIMENEZ MANUEL DE JESUS |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
98 | JIMENEZ TORRES WILSON ALEJANDRO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 4 | 175.2 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1381.6566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11256.4813
99 | JUMBO JIMENEZ SERGIO ADALBERTO |  | 319 | 328.57 | 504 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
100 | JUMBO PASICHE JOSE SERVILIO |  | 322 | 331.66 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
101 | JUNCAY AMAY CRISTOBAL |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
102 | LAFEBRE CORDOVA MILTON ERWIN |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
103 | LANCHE LANCHE EDGAR LEONARDO |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
104 | LANCHE TANDAZO OSCAR ALBERTANO |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
105 | LARA OCHOA ANGEL ERNESTO EDMUNDO |  | 391.94 | 403.6982 | 554 | CHOFER DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.7582 | 12.1109 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
106 | LEON OCHOA LUIS ANTONIO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
107 | LEON PEREZ WASHINGTON ROBERTO |  | 412.74 | 425.1222 | 672 | OPERADOR DE RODILLO | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12.3822 | 12.7537 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
108 | LIMA MIRANDA JOSE MARIA |  | 638.3 | 638.3 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A DIESEL | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 1 | 43.8 | 19.149 | 19.149 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1256.2866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14238.0889
109 | LIVISACA LOJAN HOLGER MANOLO |  | 319 | 328.57 | 627.2 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 18.816 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
110 | LOAIZA HERRERA BYRON EFRAIN |  | 374 | 385.22 | 705 | INSPECTOR SOBRESTANTE | 6 | 61.22 | 766.22 | 766.22 | 766.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.22 | 11.5566 | 21.15 | 22.9866 | 22.9866 | 22.9866 | 132 | 1056 | 1298.5866 | 9194.64 | 766.22 | 365 | 91.9464 | 1025.2024 | 765.9135 | 13507.5089
111 | LOJAN CALLE FERNANDO PATRICIO |  | 319 | 328.57 | 520 | ELECTRICISTA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1293.0366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10642.3029
112 | MACANCHI PEÑA JULIO ROBIN |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
113 | MALDONADO JULIO EDUARDO |  | 330.95 | 340.8785 | 672 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.9285 | 10.2264 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
114 | MALDONADO ROJAS MARLENIY CUMANDA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
115 | MALDONADO ROJAS VICENTE |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
116 | MARIN JUAN PAUL |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
117 | MAYO PATINO PEDRO |  | 724.96 | 724.96 | 724.96 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 786.18 | 786.18 | 786.18 | 12 | 1 | 43.8 | 21.7488 | 21.7488 | 21.7488 | 23.5854 | 23.5854 | 23.5854 | 132 | 1056 | 1255.3854 | 9434.16 | 786.18 | 365 | 94.3416 | 1051.9088 | 785.8655 | 13772.8414
118 | MAZA JOSE VINICIO |  | 350 | 362.22 | 520 | SOLDADOR ELECTRICO | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 3 | 131.4 | 10.5 | 10.8666 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1336.8366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10686.1029
119 | MEDINA ARMIJOS MIGUEL ANGEL |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
120 | MEDINA MEDINA LUZ EDELMIRA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1293.0366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10642.3029
121 | MEDINA MEDINA MERCY OLIVIA |  | 319 | 328.57 | 504 | CONSERJE EXTERNO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
122 | MENDIETA LUDEÑA HENRY ARTURO |  | 490.01 | 504 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPO MOTORES A DIESEL | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 0 | 0 | 14.7003 | 15.12 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1212.4866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14194.2889
123 | MENDOZA TORRES WALTER HUGO |  | 324.56 | 334.2968 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.7368 | 10.0289 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
124 | MERINO GUARNIZO JORGE WASHINGTON |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE SOLDADOR | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
125 | MERINO HEREDIA GONZALO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
126 | MERINO JIMENEZ MIGUEL FRANCO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
127 | MERINO ROSILLO ALBERTO |  | 409.28 | 421.5584 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 12.2784 | 12.6468 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
128 | MICHAY GUAYA LUIS ALBERTO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 4 | 175.2 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1381.6566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11256.4813
129 | MINGA DIAZ HERIBERTO |  | 337.34 | 347.4602 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.1202 | 10.4238 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
130 | MIRANDA ZAPATA JORGE EDUARDO |  | 331.84 | 341.7952 | 504 | CONSERJE EXTERNO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.9552 | 10.2539 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
131 | MONTAÑO LABANDA ANGEL MEDARDO |  | 402.34 | 414.4102 | 672 | OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, (AGREGADOS) | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 0 | 0 | 12.0702 | 12.4323 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1209.9966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12908.8181
132 | MONTOYA PUCHAICELA MANUEL DE JESUS |  | 737.31 | 737.31 | 737.31 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 798.53 | 798.53 | 798.53 | 12 | 0 | 0 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193 | 23.9559 | 23.9559 | 23.9559 | 132 | 1056 | 1211.9559 | 9582.36 | 798.53 | 365 | 95.8236 | 1068.4331 | 798.2106 | 13920.3132
133 | MORA PALADINEZ WALTER GONZALO |  | 472.6 | 486.778 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 14.178 | 14.6033 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
134 | MOROCHO CARCHI MANUEL EFRAIN |  | 459.76 | 473.5528 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 13.7928 | 14.2066 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
135 | MOROCHO JARAMILLO WILMER LEONARDO |  | 412.74 | 425.1222 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12.3822 | 12.7537 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
136 | MOROCHO JOSE DARIO |  | 417.95 | 430.4885 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANOS Y PESADOS | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12.5385 | 12.9147 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
137 | MOROCHO LITUMA ROSA MARGARITA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
138 | MOROCHO QUEZADA YODER LUIS |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
139 | NAMICELA GUALAN JOSE HUMBERTO |  | 324 | 334.3 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.72 | 10.029 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
140 | NEIRA SOLANO OSMAR |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
141 | NIVELO MARTINEZ LUIS ENRIQUE |  | 374.61 | 385.8483 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 11.2383 | 11.5754 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
142 | OCHOA VALDIVIESO IGNACIO TARQUINO |  | 547.62 | 547.62 | 547.62 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 608.84 | 608.84 | 608.84 | 12 | 2 | 87.6 | 16.4286 | 16.4286 | 16.4286 | 18.2652 | 18.2652 | 18.2652 | 132 | 1056 | 1293.8652 | 7306.08 | 608.84 | 365 | 73.0608 | 814.6279 | 608.5965 | 11070.0704
143 | OCHOA VILLA MANUEL MARIN |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
144 | ORDOÑEZ CRUZ MARIA JANETH |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
145 | ORDOÑEZ GORDILLO ANGEL ALFONSO |  | 350 | 360.5 | 520 | AYUDANTE DE SOLDADOR | 1 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 3 | 131.4 | 10.5 | 10.815 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1336.8366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10686.1029
146 | ORDOÑEZ JUMBO WILMAN ADAN |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
147 | ORDOÑEZ RAMON NELSON VICENTE |  | 350 | 362.22 | 520 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 581.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.5 | 10.8666 | 15.6 | 17.4366 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
148 | ORTEGA CAPA JOSE ORLANDO |  | 667.55 | 667.55 | 667.55 | CHOFER VEHÌCULO LIVIANO | 3 | 61.22 | 728.77 | 728.77 | 728.77 | 12 | 5 | 219 | 20.0265 | 20.0265 | 20.0265 | 21.8631 | 21.8631 | 21.8631 | 132 | 1056 | 1428.8631 | 8745.24 | 728.77 | 365 | 87.4524 | 975.0943 | 728.4785 | 13058.8983
149 | ORTEGA CASTRO JUAN FRANCISCO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE RODILLO | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
150 | ORTIZ OCAMPO ANGEL BENIGNO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 7 | 306.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1511.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10613.5013
151 | ORTIZ OCAMPO HECTOR HUGO |  | 332.9 | 342.887 | 504 | AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.987 | 10.2866 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
152 | ORTIZ SILVA CRISTIAN ISRAEL |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
153 | OVIEDO OCHOA CLAUDIO ANTERO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
154 | OVIEDO OCHOA PABLO YHOVANY |  | 512.85 | 528.2355 | 672 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 0 | 0 | 15.3855 | 15.8471 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1209.9966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12908.8181
155 | OVIEDO VALDEZ SANTOS MARINO |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
156 | PACCHA VIÑAMAGUA FELIPE |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
157 | PACHECO CARPIO LEONIDAS HUMBERTO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
158 | PALACIOS JIMENEZ VICTOR EDUARDO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
159 | PALADINES BRAVO GILBERTH GEOVANY |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
160 | PALADINES BRAVO JIOVER RAMIRO |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
161 | PALADINES MEDINA FRANKLIN ORLANDO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
162 | PAUTE MALLA JOSE ONIAS |  | 319 | 328.57 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
163 | PAUTE PUCHAICELA CARLOS ENRIQUE |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
164 | PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL |  | 962.13 | 962.13 | 962.13 | SOLDADOR ELECTRICO Y/O ACETILENO | 5 |  | 962.13 | 962.13 | 962.13 | 12 |  | 0 | 28.8639 | 28.8639 | 28.8639 | 28.8639 | 28.8639 | 28.8639 | 132 | 1056 | 1216.8639 | 11545.56 | 962.13 | 365 | 115.4556 | 1287.3299 | 961.7451 | 16454.0846
165 | PESANTEZ LEON PATRICIO GEOVANNY |  | 322 | 331.66 | 774 | SUPERVISOR MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A DIESEL | 9 | 61.22 | 835.22 | 835.22 | 835.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 23.22 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566 | 132 | 1056 | 1256.8566 | 10022.64 | 835.22 | 365 | 100.2264 | 1117.5244 | 834.8859 | 14532.3533
166 | PICOITA OCHOA LEONCIO |  | 821.6 | 821.6 | 821.6 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 |  | 0 | 24.648 | 24.648 | 24.648 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
167 | PICUITA ABRIGO JULIO CESAR |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1292.5566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10394.5013
168 | PINTADO CUMBICUS CARLOS ANTONIO |  | 322 | 331.66 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
169 | PINTADO GAONA JOSE DANILO |  | 319 | 328.57 | 504 | AYUDANTE DEOPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 5 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
170 | POGO SARANGO BAYRON VINICIO |  | 361.61 | 372.4583 | 672 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 10.8483 | 11.1737 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
171 | POMA BERMEO MARIA ESPERANZA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
172 | POMA VALVERDE VICTOR MANUEL |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE EXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
173 | PONTON QUEVEDO SIMON BOLIVAR |  | 851.19 | 851.19 | 851.19 | TÉCNICO MECÁNICODE EQUIPOS Y MOTORES A GASOLINA | 8 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 |  | 0 | 25.5357 | 25.5357 | 25.5357 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
174 | PUCHAICELA ARMIJOS SEGUNDO MANUEL |  | 322 | 331.66 | 755 | TÉCNICO MECÁNICODE EQUIPOS Y MOTORES A GASOLINA | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.66 | 9.9498 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1300.0866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14281.8889
175 | QUISHPE CUEVA PEDRO ECUADOR |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
176 | QUITUISACA URGILES JACINTO PATRICIO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
177 | RAMIREZ ENCALADA CELINA MARIA |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
178 | RAMIREZ MATAILO TANYA ELIZABETH |  | 319 | 328.57 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 2 | 87.6 | 9.57 | 9.8571 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1293.0366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10642.3029
179 | RAMIREZ PERALTA CARLOS NIVARDO |  | 571.07 | 571.07 | 571.07 | AUXILIAR DE ELECTRICIDAD | 1 | 61.22 | 632.29 | 632.29 | 632.29 | 12 | 2 | 87.6 | 17.1321 | 17.1321 | 17.1321 | 18.9687 | 18.9687 | 18.9687 | 132 | 1056 | 1294.5687 | 7587.48 | 632.29 | 365 | 75.8748 | 846.004 | 632.0371 | 11433.2546
180 | RAMON PICOITA VICTOR ALFREDO |  | 500 | 515 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A DIESEL | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 2 | 87.6 | 15 | 15.45 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1300.0866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14281.8889
181 | REBILLA SINCHE TULIO CLOTARIO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
182 | REYES MERINO ANGEL GABRIEL |  | 322 | 331.66 | 504 | AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUELOS | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
183 | RIOFRIO MARIN STALIN VICENTE |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
184 | RIOS SANCHEZ CARLOS MARIA |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
185 | RIVERA CUEVA JOSE AMABLE |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
186 | ROHODEN PUGLLA WILSON YOVANNI |  | 330.95 | 340.8785 | 502.6667 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 563.89 | 563.89 | 563.89 | 12 | 1 | 43.8 | 9.9285 | 10.2264 | 15.08 | 16.9167 | 16.9167 | 16.9167 | 132 | 1056 | 1248.7167 | 6766.68 | 563.89 | 365 | 67.6668 | 754.4848 | 563.6644 | 10330.1028
187 | ROJAS ANDRADE FREDIN EDUARDO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
188 | ROJAS ANDRADE MANUEL ANTONIO |  | 374 | 385.22 | 537 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO | 3 | 61.22 | 598.22 | 598.22 | 598.22 | 12 | 4 | 175.2 | 11.22 | 11.5566 | 16.11 | 17.9466 | 17.9466 | 17.9466 | 132 | 1056 | 1381.1466 | 7178.64 | 598.22 | 365 | 71.7864 | 800.4184 | 597.9807 | 10993.1921
189 | ROJAS MEJIA ANGEL GONZALO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
190 | ROMAN CASTILLO EDWIN FABIAN |  | 470 | 484.1 | 554 | TOPÓGRAFO |  | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 14.1 | 14.523 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
191 | ROMAN ELVIA MARIA |  | 507.86 | 520 | 520 | COCINERO-PROVEEDORA | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 0 | 0 | 15.2358 | 15.6 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1205.4366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10554.7029
192 | ROMAN HIDALGO ROQUE ANTONIO |  | 490.01 | 504 | 755 | TÉCNICO DE ELECTRICIDAD | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 0 | 0 | 14.7003 | 15.12 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1212.4866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14194.2889
193 | ROMAN ROMAN PAQUITO MELO |  | 470 | 484.1 | 554 | TOPÓGRAFO | 6 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 14.1 | 14.523 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
194 | ROMERO AVILA MOISES AGUSTIN |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
195 | ROMERO TAPIA KLEVER AUGUSTO |  | 400 | 412 | 672 | OPERADOR DE RODILLO | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 2 | 87.6 | 12 | 12.36 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1297.5966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12996.4181
196 | RUIZ JOSE MARCOLINO |  | 379.17 | 390.5451 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 11.3751 | 11.7164 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
197 | RUIZ JUELA JULIO RIGOBERTO |  | 322 | 331.66 | 504 | AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 5 | 219 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1423.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10525.9013
198 | RUIZ SALINAS SEGUNDO ALBERTO |  | 551.2 | 551.2 | 551.2 | PINTOR - ROTULADOR | 2 | 61.22 | 612.42 | 612.42 | 612.42 | 12 | 1 | 43.8 | 16.536 | 16.536 | 16.536 | 18.3726 | 18.3726 | 18.3726 | 132 | 1056 | 1250.1726 | 7349.04 | 612.42 | 365 | 73.4904 | 819.418 | 612.175 | 11081.716
199 | RUQUE MOROCHO EDWIN MARCONI |  | 587.81 | 587.81 | 587.81 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 649.03 | 649.03 | 649.03 | 12 | 3 | 131.4 | 17.6343 | 17.6343 | 17.6343 | 19.4709 | 19.4709 | 19.4709 | 132 | 1056 | 1338.8709 | 7788.36 | 649.03 | 365 | 77.8836 | 868.4021 | 648.7704 | 11736.317
200 | SALINAS GUTIERREZ JOSE ENRIQUE |  | 561.38 | 561.38 | 561.38 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO | 3 | 61.22 | 622.6 | 622.6 | 622.6 | 12 | 3 | 131.4 | 16.8414 | 16.8414 | 16.8414 | 18.678 | 18.678 | 18.678 | 132 | 1056 | 1338.078 | 7471.2 | 622.6 | 365 | 74.712 | 833.0388 | 622.351 | 11326.9798
201 | SALINAS PEREZ MANUEL AGUSTIN |  | 589.11 | 589.11 | 755 | TÉCNICO DE ELECTRICIDAD | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 0 | 0 | 17.6733 | 17.6733 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1212.4866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14194.2889
202 | SAMANIEGO CABRERA LUIS ALBERTO |  | 737.96 | 737.96 | 737.96 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 1 | 61.22 | 799.18 | 799.18 | 799.18 | 12 | 2 | 87.6 | 22.1388 | 22.1388 | 22.1388 | 23.9754 | 23.9754 | 23.9754 | 132 | 1056 | 1299.5754 | 9590.16 | 799.18 | 365 | 95.9016 | 1069.3028 | 798.8603 | 14017.9802
203 | SANCHEZ CUEVA MARLON ESTUARDO |  | 667.11 | 667.11 | 667.11 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANOS | 3 | 61.22 | 728.33 | 728.33 | 728.33 | 12 | 2 | 87.6 | 20.0133 | 20.0133 | 20.0133 | 21.8499 | 21.8499 | 21.8499 | 132 | 1056 | 1297.4499 | 8739.96 | 728.33 | 365 | 87.3996 | 974.5055 | 728.0387 | 12920.6837
204 | SANCHEZ HIDALGO CARLOS EDUARDO |  | 552.5 | 552.5 | 554 | TOPÓGRAFO | 6 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 16.575 | 16.575 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
205 | SANCHEZ NORGE ANTONIO |  | 559.7 | 576.491 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 1 | 43.8 | 16.791 | 17.2947 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1253.7966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12952.6181
206 | SANTIN BEJARANO MODESTO AGUSTIN |  | 337.34 | 347.4602 | 554 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 0 | 0 | 10.1202 | 10.4238 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1206.4566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11081.2813
207 | SANTIN CARRION RODRIGO |  | 887.68 | 887.68 | 887.68 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 |  | 887.68 | 887.68 | 887.68 | 12 | 0 | 0 | 26.6304 | 26.6304 | 26.6304 | 26.6304 | 26.6304 | 26.6304 | 132 | 1056 | 1214.6304 | 10652.16 | 887.68 | 365 | 106.5216 | 1187.7158 | 887.3249 | 15301.0328
208 | SISALIMA ARIAS WALTER RODRIGO |  | 454.34 | 467.9702 | 672 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 3 | 131.4 | 13.6302 | 14.0391 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1341.3966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 13040.2181
209 | SOLORZANO AREVALO FREDY AGUSTIN |  | 322 | 331.66 | 504 | DESPACHADOR DE MATERIALES | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 3 | 131.4 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1336.3566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10438.3013
210 | SOTO TACURI VICTOR MANUEL |  | 920.53 | 920.53 | 920.53 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 |  | 920.53 | 920.53 | 920.53 | 12 | 0 | 0 | 27.6159 | 27.6159 | 27.6159 | 27.6159 | 27.6159 | 27.6159 | 132 | 1056 | 1215.6159 | 11046.36 | 920.53 | 365 | 110.4636 | 1231.6691 | 920.1618 | 15809.8004
211 | SOTOMAYOR CASTRO GALO EDILGIO |  | 319 | 328.57 | 504 | GUARDIAN | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 0 | 0 | 9.57 | 9.8571 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1204.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10306.9013
212 | SUQUILANDA PINEDA WILMAN OSWALDO |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANOS | 3 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
213 | TORO RODRIGUEZ JAIME EDUARDO |  | 819 | 819 | 819 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANOS Y PESADO | 4 | 61.22 | 880.22 | 880.22 | 880.22 | 12 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 26.4066 | 26.4066 | 26.4066 | 132 | 1056 | 1214.4066 | 10562.64 | 880.22 | 365 | 105.6264 | 1177.7344 | 879.8679 | 15185.4953
214 | TORRES CAMPOVERDE JORGE VICENTE |  | 322 | 331.66 | 672 | OPERADOR DE CARGADORA | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 0 | 0 | 9.66 | 9.9498 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1209.9966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12908.8181
215 | TORRES GUARNIZO VICTOR MANUEL |  | 553.63 | 570.2389 | 672 | OPERADOR DE TRACTOR | 5 | 61.22 | 733.22 | 733.22 | 733.22 | 12 | 0 | 0 | 16.6089 | 17.1072 | 20.16 | 21.9966 | 21.9966 | 21.9966 | 132 | 1056 | 1209.9966 | 8798.64 | 733.22 | 365 | 87.9864 | 981.0484 | 732.9267 | 12908.8181
216 | VALAREZO VASQUEZ GALO EDUARDO |  | 667.11 | 667.11 | 667.11 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANOS Y PESADO | 4 | 61.22 | 728.33 | 728.33 | 728.33 | 12 | 0 | 0 | 20.0133 | 20.0133 | 20.0133 | 21.8499 | 21.8499 | 21.8499 | 132 | 1056 | 1209.8499 | 8739.96 | 728.33 | 365 | 87.3996 | 974.5055 | 728.0387 | 12833.0837
217 | VALDIVIESO JIMENEZ CARLOS YOVANY |  | 365.95 | 376.9285 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANOS Y PESADOS | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 2 | 87.6 | 10.9785 | 11.3079 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1294.0566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11168.8813
218 | VALDIVIESO JIMENEZ VICTOR |  | 902.33 | 902.33 | 902.33 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 4 |  | 902.33 | 902.33 | 902.33 | 12 | 0 | 0 | 27.0699 | 27.0699 | 27.0699 | 27.0699 | 27.0699 | 27.0699 | 132 | 1056 | 1215.0699 | 10827.96 | 902.33 | 365 | 108.2796 | 1207.3175 | 901.9691 | 15527.9261
219 | VILLALBA MORALES MANUEL MESIAS |  | 410.93 | 423.2579 | 504 | AUXILIAR DE SERVICIOS | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 5 | 219 | 12.3279 | 12.6977 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1423.9566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10525.9013
220 | VILLALTA CRUZ |  | 322 | 331.66 | 504 | CADENERO | 1 | 61.22 | 565.22 | 565.22 | 565.22 | 12 | 1 | 43.8 | 9.66 | 9.9498 | 15.12 | 16.9566 | 16.9566 | 16.9566 | 132 | 1056 | 1248.7566 | 6782.64 | 565.22 | 365 | 67.8264 | 756.2644 | 564.9939 | 10350.7013
221 | VILLAVICENCIO GUAMAN GORKI DUMAN |  | 374 | 385.22 | 554 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANOS Y PESADOS | 4 | 61.22 | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 12 | 1 | 43.8 | 11.22 | 11.5566 | 16.62 | 18.4566 | 18.4566 | 18.4566 | 132 | 1056 | 1250.2566 | 7382.64 | 615.22 | 365 | 73.8264 | 823.1644 | 614.9739 | 11125.0813
222 | VILLAVICENCIO OJEDA VICENTE OSWALDO |  | 806.86 | 806.86 | 806.86 | SUPERVISOR MECÁNICO DE EQUIPOS Y MOTORES A GASOLINA | 9 | 61.22 | 868.08 | 868.08 | 868.08 | 12 | 0 | 0 | 24.2058 | 24.2058 | 24.2058 | 26.0424 | 26.0424 | 26.0424 | 132 | 1056 | 1214.0424 | 10416.96 | 868.08 | 365 | 104.1696 | 1161.491 | 867.7328 | 14997.4758
223 | VINCES CARLOS ALFREDO |  | 567.45 | 567.45 | 567.45 | MAQUINISTA-OPERADOR AUXILIAR | 4 | 61.22 | 628.67 | 628.67 | 628.67 | 12 | 4 | 175.2 | 17.0235 | 17.0235 | 17.0235 | 18.8601 | 18.8601 | 18.8601 | 132 | 1056 | 1382.0601 | 7544.04 | 628.67 | 365 | 75.4404 | 841.1605 | 628.4185 | 11464.7895
224 | VIVANCO BERYDDY NOVARINO |  | 470 | 484.1 | 705 | INSPECTOR SOBRESTANTE | 6 | 61.22 | 766.22 | 766.22 | 766.22 | 12 | 1 | 43.8 | 14.1 | 14.523 | 21.15 | 22.9866 | 22.9866 | 22.9866 | 132 | 1056 | 1254.7866 | 9194.64 | 766.22 | 365 | 91.9464 | 1025.2024 | 765.9135 | 13463.7089
225 | VIVANCO CORDOVA ANGEL SALVADOR |  | 576 | 576 | 755 | TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPO Y MOTORES A DIESEL | 8 | 61.22 | 816.22 | 816.22 | 816.22 | 12 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | 22.65 | 24.4866 | 24.4866 | 24.4866 | 132 | 1056 | 1212.4866 | 9794.64 | 816.22 | 365 | 97.9464 | 1092.1024 | 815.8935 | 14194.2889
226 | VIVANCO TACURI VICTORIANO JACOB |  | 868.09 | 868.09 | 868.09 | CHOFER DE VEHÌCULO LIVIANO Y PESADO | 4 | 61.22 | 876 | 876 | 876 | 12 | 0 | 0 | 26.0427 | 26.0427 | 26.0427 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 132 | 1056 | 1214.28 | 10512 | 876 | 365 | 105.12 | 1172.088 | 875.6496 | 15120.1376
227 | ZHUNAULA CASTRO EDGAR PATRICIO |  | 340 | 350.2 | 520 | ALBAÑIL | 2 | 61.22 | 581.22 | 581.22 | 581.22 | 12 | 1 | 43.8 | 10.2 | 10.506 | 15.6 | 17.4366 | 17.4366 | 17.4366 | 132 | 1056 | 1249.2366 | 6974.64 | 581.22 | 365 | 69.7464 | 777.6724 | 580.9875 | 10598.5029
228 | AGUIRRE GUZMAN JORGE ROLANDO |  |  |  |  | OPERADOR DE MAQUINARIA | 5 |  |  | 733 | 733 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 132 | 1056 | 1253.79 | 8796 | 733 | 365 | 87.96 | 980.754 | 732.7068 | 12949.2108
229 | AREVALO VALDIVIESO RICHARD SONY |  |  |  |  | AYUDANTE DE MECÁNICA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 2 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1292.55 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10391.094
230 | BECERRA LOPEZ LUIS MIGUEL |  |  |  |  | OBRERO II | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
231 | BRAVO SANMARTIN STALIN ARMANDO |  |  |  |  | AYUDANTE DE MECANICA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
232 | BRICEÑO CALVA FREDY WILLAN |  |  |  |  | AYUDANTE DE MECANICA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
233 | CHAMBA VEINTIMILLA MIGUEL EDUARDO |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
234 | CHICAIZA CHILUISA JUAN CARLOS |  |  |  |  | MAESTRO DE AREA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 2 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1292.55 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10391.094
235 | CORDOVA PALADINES JUAN CARLOS |  |  |  |  | CONDUCTOR VOLQUETE "MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
236 | CORONEL CORONEL ANGEL RAMIRO |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
237 | ERREYES GUALAN VICTOR ROBER |  |  |  |  | GUARDIAN | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 2 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1292.55 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10391.094
238 | GARCIA SALAZAR DIEGO ROBERTO |  |  |  |  | OPERADOR DE MAQUINA | 5 |  |  | 733 | 733 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 132 | 1056 | 1253.79 | 8796 | 733 | 365 | 87.96 | 980.754 | 732.7068 | 12949.2108
239 | GUAMAN REYES HERMÁN ANIBAL |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1205.94 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10814.5848
240 | PINEDA LUDEÑA ANGEL EDUARDO |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1205.94 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10814.5848
241 | LOPEZ POMA BAYRON ANIBAL |  |  |  |  | OBRERO II | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
242 | QUEZADA GONZALEZ ROBERTO SEGUNDO |  |  |  |  | CONDUCTOR | 3 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
243 | QUEZADA GORDILLO JUAN CARLOS |  |  |  |  | OPERADOR DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) | 5 |  |  | 733 | 733 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 132 | 1056 | 1253.79 | 8796 | 733 | 365 | 87.96 | 980.754 | 732.7068 | 12949.2108
244 | QUEZADA ORDOÑEZ MARCO VINICIO |  |  |  |  | CONDUCTOR | 3 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
245 | QUEZADA VICENTE GERARDO |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
246 | RIVERA ORELLANA CELSO RAUL |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1205.94 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10814.5848
247 | ROGEL CASTILLO JOSÉ MANUEL |  |  |  |  | OPERADOR DE MAQUINARIA | 5 |  |  | 733 | 733 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 132 | 1056 | 1253.79 | 8796 | 733 | 365 | 87.96 | 980.754 | 732.7068 | 12949.2108
248 | ROMERO CORDOVA JOSE LUIS |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
249 | RUIZ SARMIENTO MARCO PATRICIO |  |  |  |  | CONDUCTOR DE VOLQUETE " MAN" | 4 |  |  | 598 | 598 | 12 | 3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1337.34 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10945.9848
250 | SARMIENTO ORTIZ LEONARDO MAURICIO |  |  |  |  | AYUDANTE DE MECANICA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
251 | SISALIMA ORELLANA HECTOR HUGO |  |  |  |  | AYUDANTE DE MECANICA | 1 |  |  | 565 | 565 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 132 | 1056 | 1248.75 | 6780 | 565 | 365 | 67.8 | 755.97 | 564.774 | 10347.294
252 | SUAREZ ADOLFO DE JESUS |  |  |  |  | CONDUCTOR | 3 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
253 | VERDUGA FARFÁN JORGE HEXMAN ANTONIO |  |  |  |  | CONDUCTOR 1 | 3 |  |  | 598 | 598 | 12 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 17.94 | 132 | 1056 | 1249.74 | 7176 | 598 | 365 | 71.76 | 800.124 | 597.7608 | 10858.3848
[23 empty] | 320254.146 | 1989338.4 | 165778.2 | 92345 | 19893.384 | 221811.2316 | 165711.8887 | 2975132.2503
[23 empty] | INCREMENTO CLASIFICADOR DE OBREROS AÑO 2015 (5%) | [6 empty] | 150000
Loja, 23 de octubre de 2014
Dr. Diego Marquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO-VIALSUR EP.

## INCIDENCIA PENSIONES JUBILARES (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL JUBILADO
PROFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
GERENCIA GENERAL
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | PENSION JUBILAR | NUMERO DE MESES | REMUNERACIÓN ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | GASTO TOTAL
| APELLIDOS Y NOMBRES |  |  | REMUNERACIO MENSUAL 2009 senres
1 | GUERRERO SANTIN CLODOVEO VICENTE | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
2 | GARCIA CUEVA MIGUEL RAFAEL | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
3 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
4 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
5 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
6 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
7 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
8 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
9 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
10 |  | 172 | 12 | 2064 | 172 | 365 | 2601
|  |  |  | 20640 | 1720 | 3650 | 26010
Loja, 16 de octubre de 2014
Dr. Diego Márquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

## SERVIDORES-RETIROS (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO VIALSUR EP.
Cálculo por Renuncia voluntaria - Supresión- Jubilación - Compensación económica
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | CARGO INSTITUCIONAL | GRUPO OCUPACIONAL | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA | INGRESO AL G.P.L | TIEMPO DE SERVICIO (30-06-2015) |  |  | Otras Instituciones públicas | TIEMPO DE SERVICIO SECTOR PÚBLICO |  |  | LIQUIDACION POR AÑO | TOTAL LIQUIDACIÓN
[7 empty] | años | mes | Días |  | años | mes | Días
GERENCIA TECNICA-PLANIFICACION Y ESTUDIOS
1 | GONZALEZ HERRERA LUIS FABIAN | 1101079950 | INGENIERO CIVIL 3 | SERVIDOR PROVINCIAL 7 | 1676 | 1984-01-02 | 30 | 9 | 7 | no | 35 | 9 | 7 | 1825 | 54750
2 | ROJAS LUIS ALFONSO | 1101407631 | DIBUJANTE | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 733 | 1976-06-21 | 38 | 3 | 18 | no | 38 | 3 | 18 | 1825 | 54750
3 | OVIEDO GARCIA VICTOR DUVAL | 1101302782 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | SERVIDOR PÚBLICO APOYO 1 | 593.27 | 1974-02-27 | 40 | 7 | 12 | no | 40 | 7 | 12 | 1825 | 54750
4 | TORRES ALVAREZ ANGEL EDUARDO | 1101560272 | ABOGADO 2 | SERVIDOR PUBLICO 4 | 1150 | 2009-07-17 | 5 | 2 | 27 | no | 5 | 2 | 27 | 1825 | 54750
[13 empty] | TOTAL |  | 219000
Loja, 16 de octubre de 2014
Dr. Diego Márquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

## OBREROS-RETIROS (hidden)
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR
COORDINACION DE TALENTO HUMANO VIALSUR EP.
INCIDENCIA RETIRO VOLUNTARIO
NUM. | APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | NIVEL | RMU | FECHA DE CORTE | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | FECHA DE INGRESO A CONTRATO | FECHA DE CORTE | FECHA DE INGRESO A PERMANENTE | TIEMPO DE SERVICIO INGRESO PERMANENTE | AÑOS | MESES | VALOR 7 SBU $365 | RETIRO POR JUBILACIÓN DEL IESS
1 | PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL | 1101798666 | SOLDADOR ELECTRICO Y/O ACETILENO | 3 | 962.13 | 2015-07-31 | 1949-12-22 | 65Año(s), 7Mes(es) y 9Día(s) |  | 2015-07-31 | 1984-10-11 | 30Año(s), 9Mes(es) y 20Día(s) | 30 | 6 | 2555 | 76650
2 | GUAMAN CHAMBA MANUEL ANTONIO | 1101075966 | OPERADOR DE TRACTOR | 6 | 953.46 | 2015-07-31 | 1954-05-09 | 61Año(s), 2Mes(es) y 22Día(s) |  | 2015-07-31 | 1977-07-18 | 38Año(s), 0Mes(es) y 13Día(s) | 38 | 0 | 2555 | 76650
3 | VALDIVIESO JIMENEZ VICTOR | 1101070306 | CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO Y PESADO | 5 | 902.33 | 2015-07-31 | 1953-12-17 | 61Año(s), 7Mes(es) y 14Día(s) |  | 2015-07-31 | 1976-07-13 | 39Año(s), 0Mes(es) y 18Día(s) | 39 | 0 | 2555 | 76650
4 | GUERRERO ABAD JOSE EDILBERTO | 1101704078 | VULCANIZADOR | 2 | 615.22 | 2015-07-31 | 1955-09-10 | 59Año(s), 10Mes(es) y 21Día(s) |  | 2015-07-31 | 1978-06-28 | 37Año(s), 1Mes(es) y 3Día(s) | 37 | 1 | 2555 | 76650
5 | BURI ANGAMARCA SERGIO AGUSTIN | 1101426359 | AYUDANTE DE MECÁNICA DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA | 2 | 857.81 | 2015-07-31 | 1961-01-15 | 54Año(s), 6Mes(es) y 16Día(s) |  | 2015-07-31 | 1985-04-18 | 30Año(s), 3Mes(es) y 13Día(s) | 30 | 3 | 2555 | 76650
[14 empty] | TOTAL |  | 383250
Loja, 16 de octubre de 2014
Dr. Diego Márquez Carrión,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Formulas:
EDAD = DATEDIF([FECHA DE NACIMIENTO],[FECHA DE CORTE],"y") &"Año(s), "&DATEDIF([FECHA DE NACIMIENTO],[FECHA DE CORTE],"ym")&"Mes(es) y "&DATEDIF([FECHA DE NACIMIENTO],[FECHA DE CORTE],"md")&"Día(s)"
TIEMPO DE SERVICIO INGRESO PERMANENTE = DATEDIF([FECHA DE INGRESO A PERMANENTE],[FECHA DE CORTE],"y") &"Año(s), "&DATEDIF([FECHA DE INGRESO A PERMANENTE],[FECHA DE CORTE],"ym")&"Mes(es) y "&DATEDIF([FECHA DE INGRESO A PERMANENTE],[FECHA DE CORTE],"md")&"Día(s)"

## distribucion de dias 2015
PREFECTURA DE LOJA
ÁREA DE VIALIDAD
TIEMPO ASIGNADO DE MAQUINARIA A CADA PARROQUIA
|  | AÑO: | 2015 | N° DE DÍAS EFECTIVOS: |  | 199.5
|  | N° DIAS: | 210 | EQUIPO POR ZONA: |  | 2
|  | FACTOR DE SEGURIDAD | 5% | N° DIAS A DISTRIBUIR POR ZONA: |  | 399
N° | ZONA | LONGITUD (ZONA) km ; % |  | CANTON | LONGITUD (CANTON) km | LONGITUD (CANTON) % | PARROQUIA | LONGITUD (PARROQUIA) KM | LONGITUD (PARROQUIA) % | DIAS POR CANTÓN | DIAS POR PARROQUIA | JORNADA 10-4 | DIAS POR CANTÓN JORNADA 10-4 | incremento | real
1 | 1 | 1123.3 |  | CALVAS | 291.4 | 25.94% | COLAISACA | 68.46 | 23.49% | 104 | 24.4332 | 14.6599 | 62.4 | 15 | 39.4332 | cariamanga urbano
2 | 1 | [5 empty] | LUCERO | 59.44 | 20.4% |  | 21.214 | 12.7284 |  |  | 21.214
3 | 1 | [5 empty] | SAN GUILLIN | 109.5 | 37.58% |  | 39.0803 | 23.4482 |  |  | 39.0803
4 | 1 | [5 empty] | UTUANA | 54 | 18.53% |  | 19.2725 | 11.5635 |  |  | 19.2725
5 | 1 |  |  | ESPINDOLA | 242.95 | 21.63% | 27 DE ABRIL | 34.1 | 14.04% | 86 | 12.0708 | 7.2425 | 43.2425 | 10 | 22.0708 | amaluza urbano
6 | 1 | [5 empty] | BELLAVISTA | 45.7 | 18.81% |  | 11 | 6.6 |  | 1 | 12
7 | 1 | [5 empty] | EL AIRO | 17.5 | 7.203% |  | 10 | 6 |  |  | 10
8 | 1 | [5 empty] | EL INGENIO | 40.5 | 16.67% |  | 11 | 6.6 |  | 1 | 12
9 | 1 | [5 empty] | JIMBURA | 52.5 | 21.61% |  | 14 | 8.4 |  |  | 14
10 | 1 | [5 empty] | SANTA TERESITA | 52.65 | 21.67% |  | 14 | 8.4 |  |  | 14
11 | 1 |  |  | GONZANAMA | 359.95 | 32.04% | CHANGAIMINA | 120.5 | 33.48% | 128 | 42.8504 | 25.7102 | 76.8 |  | 42.8504
12 | 1 | [5 empty] | NAMBACOLA | 104.86 | 29.13% |  | 37.2887 | 22.3732 |  |  | 37.2887
13 | 1 | [5 empty] | PURUNUMA | 71.15 | 19.77% |  | 25.3013 | 15.1808 |  |  | 25.3013
14 | 1 | [5 empty] | SACAPALCA | 63.44 | 17.62% |  | 22.5596 | 13.5357 |  |  | 22.5596
15 | 1 |  |  | QUILANGA | 63.1 | 5.617% | FUNDOCHAMBA | 15.9 | 25.2% | 22 | 5.5436 | 3.3261 | 13.2 |  | 5.5436
| 1 | [5 empty] | QUILANGA (MATRIZ) | 18.2 | 28.84% |  | 6.3455 | 3.8073 |  |  | 6.3455
16 | 1 | [5 empty] | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | 29 | 45.96% |  | 10.1109 | 6.0666 |  |  | 10.1109
17 | 1 |  |  | SOZORANGA | 165.9 | 14.77% | NUEVA FATIMA | 30 | 18.08% | 59 | 10.6691 | 6.4014 | 35.4 |  | 10.6691
| 1 | [5 empty] | SOZORANGA (MATRIZ) | 62.9 | 37.91% |  | 22.3695 | 13.4217 |  |  | 22.3695
18 | 1 | [5 empty] | TACAMOROS | 73 | 44% |  | 25.9614 | 15.5769 |  |  | 25.9614
19 | 2 | 1221.65 | 29.51% | CELICA | 238.1 | 19.49% | ALGARROBILLO | 38.1 | 16% | 78 | 12.4813 | 7.4888 | 46.8 |  | 12.4813 | 2015-05-05 | 2015-12-16
20 | 2 | [5 empty] | CRUZPAMBA | 56.1 | 23.56% |  | 18.378 | 11.0268 |  |  | 18.378 |  | 450
21 | 2 | [5 empty] | SABANILLA | 49.5 | 20.79% |  | 16.2159 | 9.7295 |  |  | 16.2159 | 462 | 170.2703 | 170
22 | 2 | [5 empty] | SAN JUAN DE POZUL | 94.4 | 39.65% |  | 30.9248 | 18.5549 |  |  | 30.9248 | 259 | 95.4545 | 95
23 | 2 |  |  | MACARA | 116.05 | 9.499% | LA VICTORIA | 72.4 | 62.39% | 38 | 23.707 | 14.2242 | 22.8 |  | 23.707 | 238 | 87.715 | 88
24 | 2 | [5 empty] | LARAMA | 22.75 | 19.6% |  | 7.4494 | 4.4696 |  |  | 7.4494 | 146 | 53.8084 | 54
25 | 2 | [5 empty] | SABIANGO | 20.9 | 18.01% |  | 6.8436 | 4.1062 |  |  | 6.8436 | 116 | 42.7518 | 43
26 | 2 |  |  | PINDAL | 146.3 | 11.98% | 12 DE DICIEMBRE | 37.8 | 25.84% | 48 | 12.4019 | 7.4411 | 28.8 |  | 12.4019 | 1221 | 450
27 | 2 | [5 empty] | MILAGROS | 90.6 | 61.93% |  | 29.7252 | 17.8351 |  |  | 29.7252
28 | 2 | [5 empty] | CHAQUINAL | 17.9 | 12.24% |  | 5.8729 | 3.5237 |  |  | 5.8729
29 | 2 |  |  | PUYANGO | 259.1 | 21.21% | CIANO | 55.9 | 21.57% | 85 | 18.3385 | 11.0031 | 51 |  | 18.3385
30 | 2 | [5 empty] | EL ARENAL | 30.5 | 11.77% |  | 10.0058 | 6.0035 |  |  | 10.0058
31 | 2 | [5 empty] | EL LIMO | 119.9 | 46.28% |  | 39.3342 | 23.6005 |  |  | 39.3342
32 | 2 | [5 empty] | MERCADILLO | 14.5 | 5.596% |  | 4.7569 | 2.8541 |  |  | 4.7569
33 | 2 | [5 empty] | VICENTINO | 38.3 | 14.78% |  | 12.5646 | 7.5388 |  |  | 12.5646
34 | 2 |  |  | ZAPOTILLO | 462.1 | 37.83% | CAZADEROS | 35 | 7.574% | 151 | 11.4369 | 6.8622 | 90.6 |  | 11.4369
35 | 2 | [5 empty] | GARZAREAL | 115 | 24.89% |  | 37.5784 | 22.5471 |  |  | 37.5784
36 | 2 | [5 empty] | MANGAHURCO | 67 | 14.5% |  | 21.8935 | 13.1361 |  |  | 21.8935
37 | 2 | [5 empty] | BOLASPAMBA | 38 | 8.223% |  | 12.4172 | 7.4503 |  |  | 12.4172
38 | 2 | [5 empty] | LIMONES | 100 | 21.64% |  | 32.6769 | 19.6061 |  |  | 32.6769
39 | 2 | [5 empty] | PALETILLAS | 107.1 | 23.18% |  | 34.997 | 20.9982 |  |  | 34.997
40 | 3 | 783.75 | 18.93% | CATAMAYO | 290.4 | 37.05% | EL TAMBO | 154.9 | 53.34% | 148 | 78.9435 | 47.3661 | 88.8 |  | 78.9435
41 | 3 | [5 empty] | GUAYQUICHUMA | 36.7 | 12.64% |  | 18.7039 | 11.2223 |  |  | 18.7039
42 | 3 | [5 empty] | SAN PEDRO | 64.5 | 22.21% |  | 32.8719 | 19.7231 |  |  | 32.8719
43 | 3 | [5 empty] | ZAMBI | 34.3 | 11.81% |  | 17.4807 | 10.4884 |  |  | 17.4807
44 | 3 |  |  | CHAGUARPAMBA | 103.8 | 13.24% | AMARILLOS | 23.6 | 22.74% | 53 | 12.0501 | 7.2301 | 31.8 |  | 12.0501
45 | 3 | [5 empty] | BUENA VISTA | 29.1 | 28.03% |  | 14.8584 | 8.915 |  |  | 14.8584
46 | 3 | [5 empty] | EL ROSARIO | 29.5 | 28.42% |  | 15.0626 | 9.0376 |  |  | 15.0626
47 | 3 | [5 empty] | STA. RUFINA | 21.6 | 20.81% |  | 11.0289 | 6.6173 |  |  | 11.0289
48 | 3 |  |  | OLMEDO | 27.05 | 3.451% | LA TINGUE | 27.05 | 100% | 14 | 14 | 8.4 | 8.4 |  | 14
49 | 3 |  |  | PALTAS | 362.5 | 46.25% | CANGONAMA | 36.9 | 10.18% | 185 | 18.8317 | 11.299 | 111 |  | 18.8317
50 | 3 | [5 empty] | CASANGA | 31.7 | 8.745% |  | 16.1779 | 9.7068 |  |  | 16.1779
51 | 3 | [5 empty] | GUACHANAMA | 111.1 | 30.65% |  | 56.6993 | 34.0196 |  |  | 56.6993
52 | 3 | [5 empty] | LAURO GUERRERO | 39.5 | 10.9% |  | 20.1586 | 12.0952 |  |  | 20.1586
53 | 3 | [5 empty] | ORIANGA | 81.5 | 22.48% |  | 41.5931 | 24.9559 |  |  | 41.5931
54 | 3 | [5 empty] | SAN ANTONIO | 32.8 | 9.048% |  | 16.7393 | 10.0436 |  |  | 16.7393
55 | 3 | [5 empty] | YAMANA | 29 | 8% |  | 14.8 | 8.88 |  |  | 14.8
56 | 4 | 784.68 | 18.95% | LOJA NORTE | 314.1 | 40.03% | CHANTACO | 13.4 | 4.266% | 160 | 6.8259 | 4.0955 | 96 |  | 6.8259
57 | 4 | [5 empty] | CHUQUIRIBAMBA | 49.7 | 15.82% |  | 25.3168 | 15.1901 |  |  | 25.3168
58 | 4 | [5 empty] | EL CISNE | 58 | 18.47% |  | 29.5447 | 17.7268 |  |  | 29.5447
59 | 4 | [5 empty] | GUALEL | 23 | 7.323% |  | 11.716 | 7.0296 |  |  | 11.716
60 | 4 | [5 empty] | JIMBILLA | 34 | 10.82% |  | 17.3193 | 10.3916 |  |  | 17.3193
61 | 4 | [5 empty] | SAN LUCAS | 25 | 7.959% |  | 12.7348 | 7.6409 |  |  | 12.7348
62 | 4 | [5 empty] | SANTIAGO | 34 | 10.82% |  | 17.3193 | 10.3916 |  |  | 17.3193
63 | 4 | [5 empty] | TAQUIL | 77 | 24.51% |  | 39.2232 | 23.5339 |  |  | 39.2232
64 | 4 |  |  | SARAGURO | 470.58 | 59.97% | EL PARAISO DE CELEN | 23.5 | 4.994% | 239 | 11.9353 | 7.1612 | 143.4 |  | 11.9353
65 | 4 | [5 empty] | EL TABLON | 40.2 | 8.543% |  | 20.4169 | 12.2502 |  |  | 20.4169
66 | 4 | [5 empty] | LLUZHAPA | 26.8 | 5.695% |  | 13.6113 | 8.1668 |  |  | 13.6113
67 | 4 | [5 empty] | MANU | 76.5 | 16.26% |  | 38.8531 | 23.3119 |  |  | 38.8531
68 | 4 | [5 empty] | SAN ANTONIO DE CUMBE | 30.3 | 6.439% |  | 15.3889 | 9.2333 |  |  | 15.3889
69 | 4 | [5 empty] | SAN PABLO DE TENTA | 92.53 | 19.66% |  | 46.9945 | 28.1967 |  |  | 46.9945
70 | 4 | [5 empty] | SAN SEBASTIAN DE YULUC | 50.5 | 10.73% |  | 25.6481 | 15.3889 |  |  | 25.6481
71 | 4 | [5 empty] | SELVA ALEGRE | 25.5 | 5.419% |  | 12.951 | 7.7706 |  |  | 12.951
72 | 4 | [5 empty] | SUMAYPAMBA | 45.3 | 9.626% |  | 23.0071 | 13.8043 |  |  | 23.0071
73 | 4 | [5 empty] | URDANETA | 59.45 | 12.63% |  | 30.1937 | 18.1162 |  |  | 30.1937
| 5 | 226.8 | 5.478% | LOJA SUR | 226.8 | 100% | LOJA: SAN SEBASTIAN | 8 | 3.527% | 399 | 14.0741 | 8.4444 | 239.4 |  | 14.0741
| 5 | [5 empty] | LOJA: SUCRE | 20 | 8.818% |  | 35.1852 | 21.1111 |  |  | 35.1852
74 | 5 | [5 empty] | MALACATOS | 89 | 39.24% |  | 156.5741 | 93.9444 |  |  | 156.5741
75 | 5 | [5 empty] | QUINARA | 14.7 | 6.481% |  | 25.8611 | 15.5167 |  |  | 25.8611
76 | 5 | [5 empty] | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 14.5 | 6.393% |  | 25.5093 | 15.3056 |  |  | 25.5093
77 | 5 | [5 empty] | VILCABAMBA | 46.6 | 20.55% |  | 81.9815 | 49.1889 |  |  | 81.9815
78 | 5 | [5 empty] | YANGANA | 34 | 14.99% |  | 59.8148 | 35.8889 |  |  | 59.8148
TOTAL |  | 4140.18 | 72.87% | TOTAL | 4140.18 |  | TOTAL | 4140.18 |  | 1997 | 1983.0708 | 1189.8425 | 1189.8425 |  | 2010.0708
Note on I24: menos 20 km de la sunamanga sacapalca

## FECHAS DE EJECUCION (hidden)
PREFECTURA DE LOJA
AREA DE VIALIDAD
CRONOGRAMA DE INTERVENCION PROVINCIAL 2015 Y PLAN DE CONTINGENIAS ESTACION INVERNAL
| CANTON PARROQUIA: PROYECTO | Duración | Comienzo | Fin
| CRONOGRAMA INTERVENCION PROVINCIAL 2015 | 352 días | jue 01/01/15 | sáb 19/12/15
| ZONA 1 | 222 días | mar 05/05/15 | sáb 12/12/15
GRUPO 1 ZONA 1 | GONZANAMA | 129 días | mar 05/05/15 | jue 10/09/15
| NAMBACOLA(1) | 37 días | 2015-05-05 | 2015-06-10 | 51 | 66
| MEJORAMIENTO DE LA VIA JERINOMA CALERA - CARBONERA L= 5 KM. OPCION 4 | 13 | 2015-05-05 | 2015-05-17
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PORTETE - FAICAL L= 2 KM. OPCION 4 | 5 | 2015-05-19 | 2015-05-24
| MEJORAMIENTO DE LA VIA HIGUERON TOTORA - CASCAJO L= 3 KM. OPCION 4 | 8 | 2015-05-26 | 2015-06-03
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PIEDRA GRANDE - YUNGA L= 2 KM. OPCION 4 | 5 | 2015-06-05 | 2015-06-10
| SACAPALCA | 25 días | 2015-06-12 | 2015-07-07
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SACAPALCA - PUENTE RIO CATAMAYO L= 12 KM. OPCION 4 | 25 | 2015-06-12 | 2015-07-07
| PURUNUMA | 21 días | vie 10/07/15 | jue 30/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PURUNUMA - LAGUNAS - SASACO L= 10 KM. OPCION 4 | 21 días | vie 10/07/15 | jue 30/07/15
| CHANGAIMINA | 40 días | dom 02/08/15 | jue 10/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DEL CARMELO - EL TABLON L= 3 KM. OPCION 4 | 8 días | dom 02/08/15 | dom 09/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA TABLON SUNUMBE - NARANJILLO L= 4.6 KM. OPCION 4 | 11 días | mié 12/08/15 | sáb 22/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA NARANJILLO CUCURE - TIERRA BLANCA EL FUNDO L= 7 KM. OPCION 4 | 17 días | mar 25/08/15 | jue 10/09/15
| QUILANGA | 27 días | dom 13/09/15 | vie 09/10/15
| FUNDOCHAMBA | 7 días | dom 13/09/15 | sáb 19/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE DE FUNDOCHAMBA - LIBERTAD - PUENTE DE QUIROZ L= 10 KM. OPCION 4 | 3 días | dom 13/09/15 | mar 15/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA FUNDOCHAMBA - EL SAUCE L= 5 KM. OPCION 4 | 2 días | vie 18/09/15 | sáb 19/09/15
| SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | 9 días | mar 22/09/15 | mié 30/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE QUIROZ - SAN ANTONIO DE LAS ARADAS - YEE DE VALDIVIA L= 13 KM. OPCION 4 | 9 días | mar 22/09/15 | mié 30/09/15
| QUILANGA RURAL | 7 días | sáb 03/10/15 | vie 09/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DE AMINDURO - EL GUABO L= 7 KM. OPCION 4 | 3 días | sáb 03/10/15 | lun 05/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DE AMINDURO LOANA HUACUPAMBA - SARAQUE L= 12 KM. OPCION 4 | 2 días | jue 08/10/15 | vie 09/10/15
| ESPINDOLA 1 | 62 días | lun 12/10/15 | sáb 12/12/15
| AMALUZA RURAL | 14 días | lun 12/10/15 | dom 25/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA AMALUZA ( LIMIT URBANO)- CONSAPAMBA - GUALACHE - MARCOLA L= 8 KM. OPCION 4 | 5 días | lun 12/10/15 | vie 16/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA GUAYABAL COFRADIA - GUACUPAMBA L= 5 KM. OPCION 4 | 3 días | lun 19/10/15 | mié 21/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DE LLANO - EL LLANO L= 1.5 KM. OPCION 4 | 2 días | sáb 24/10/15 | dom 25/10/15
| BELLAVISTA | 14 días | mié 28/10/15 | mar 10/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LLAMACANCHI - JIBIRUCHE L= 5 KM. OPCION 4 | 6 días | mié 28/10/15 | lun 02/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA JIBIRUCHE - PIEDRA BLANCA L= 6.5 KM. OPCION 4 | 6 días | jue 05/11/15 | mar 10/11/15
| JIMBURA | 14 días | vie 13/11/15 | jue 26/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA RIO SANANBAY - JIMBURA L= 16 KM. OPCION 4 | 14 días | vie 13/11/15 | jue 26/11/15
| STA TERESITA | 14 días | dom 29/11/15 | sáb 12/12/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CANGOCHARA COLLINGORA TUNDURAMA EL SANGO - EL TINGO L= 20 KM. OPCION 4 | 14 días | dom 29/11/15 | sáb 12/12/15
GRUPO 2 ZONA 1 | SOZORANGA | 53 días | mar 05/05/15 | vie 26/06/15
| NUEVA FATIMA | 10 días | mar 05/05/15 | jue 14/05/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PANDUANA - SAMBI L= 10 KM. OPCION 4 | 10 días | mar 05/05/15 | jue 14/05/15
| SOZORANGA RURAL | 19 días | dom 17/05/15 | jue 04/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSUCO - CHORORAS L= 10 KM. OPCION 4 | 19 días | dom 17/05/15 | jue 04/06/15
| TACAMOROS | 20 días | dom 07/06/15 | vie 26/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PANDUANA - SAMBI CHAGUARPAMBA ALTO L= 10 KM. OPCION 4 | 20 días | dom 07/06/15 | vie 26/06/15
| CALVAS | 110 días | lun 29/06/15 | vie 16/10/15
| UTUANA | 16 días | lun 29/06/15 | mar 14/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA EL TAMBO CHANTACO - SHOCOPA TUNAS CHINGULLE L= 15 KM. OPCION 4 | 16 días | lun 29/06/15 | mar 14/07/15
| COLAISACA | 20 días | vie 17/07/15 | mié 05/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA COLAISACA MORAS LAGUNA TUNAS - BATAN L= 10 KM. OPCION 4 | 20 días | vie 17/07/15 | mié 05/08/15
| CARIAMANGA RURAL | 15 días | sáb 08/08/15 | sáb 22/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA TABLONCILLO - TABLONPAMBA L= 8 KM. OPCION 4 | 15 días | sáb 08/08/15 | sáb 22/08/15
| SAN GUILLIN | 33 días | mar 25/08/15 | sáb 26/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SANGUILLIN - PASALLAL L= 11 KM. OPCION 4 | 16 días | mar 25/08/15 | mié 09/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMAYOS - SAN JOAQUIN - CHULLAFAIQUE L= 10 KM. OPCION 4 | 15 días | sáb 12/09/15 | sáb 26/09/15
| EL LUCERO | 18 días | mar 29/09/15 | vie 16/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LUCERO TUNGANI - LA PALMA L= 13 KM. OPCION 4 | 18 días | mar 29/09/15 | vie 16/10/15
| ESPINDOLA 2 | 43 días | lun 19/10/15 | lun 30/11/15
| EL INGENIO | 13 días | lun 19/10/15 | sáb 31/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LA FLORIDA CONSAGUANA LA CHAMANA - AMARILLOS L= 5 KM. OPCION 4 | 4 días | lun 19/10/15 | jue 22/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SIFON EL GUABO - EL BATAN L= 8 KM. OPCION 4 | 7 días | dom 25/10/15 | sáb 31/10/15
| 27 DE ABRIL | 12 días | mar 03/11/15 | sáb 14/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS VEGAS - RIO VOLCANCOCHA L= 5 KM. OPCION 4 | 5 días | mar 03/11/15 | sáb 07/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE BATALLADEROS - EL PINDO L= 5 KM. OPCION 4 | 5 días | mar 10/11/15 | sáb 14/11/15
| EL AIRO | 14 días | mar 17/11/15 | lun 30/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA QUEBRADA TOROLINGA EL TAMBO LA TEJERIA - RIO EL AIRO L= 1.5 KM. OPCION 4 | 3 días | mar 17/11/15 | jue 19/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN FRANCISCO - EL BATAN L= 2.5 KM. OPCION 4 | 3 días | dom 22/11/15 | mar 24/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA EL LAUREL - Q. GRANADILLO L= 2.5 KM. OPCION 4 | 4 días | vie 27/11/15 | lun 30/11/15
| ZONA 2 | 188 días | mar 05/05/15 | dom 08/11/15
GRUPO 1 ZONA 2 | PUYANGO | 82 días | mar 05/05/15 | sáb 25/07/15
| VICENTINO | 10 días | mar 05/05/15 | jue 14/05/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA ALAMOR -VICENTINO - L= KM. OPCION 3 | 10 días | mar 05/05/15 | jue 14/05/15
| CIANO | 15 días | sáb 16/05/15 | sáb 30/05/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CUMBRERILLAS, CERRO VERDE, ALTO DE LA CRUZ - L= KM. OPCION 3 | 15 días | sáb 16/05/15 | sáb 30/05/15
| EL ARENAL | 10 días | lun 01/06/15 | mié 10/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VALLE NUEVO - AMARILLOS - L= KM. OPCION 3 | 10 días | lun 01/06/15 | mié 10/06/15
| MERCADILLO | 10 días | vie 12/06/15 | dom 21/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA MERCADILLO-GUATUNUMA - L= KM. OPCION 3 | 10 días | vie 12/06/15 | dom 21/06/15
| LIMO | 33 días | mar 23/06/15 | sáb 25/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LA HOYADA - EL LIMO - MANGAHURQUILLO - L= KM. OPCION 1 | 33 días | mar 23/06/15 | sáb 25/07/15
| ZAPOTILLO | 105 días | lun 27/07/15 | dom 08/11/15
| MANGAHURCO | 15 días | lun 27/07/15 | lun 10/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LA LEONERA CAÑAVERAL - MANGAHURCO L= 32 KM. OPCION 4 | 15 días | lun 27/07/15 | lun 10/08/15
| CAZADEROS | 10 días | mié 12/08/15 | vie 21/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DE MANGAHURCO - CAZADEROS L= 10 KM. OPCION 4 | 10 días | mié 12/08/15 | vie 21/08/15
| MANGAHURCO | 3 días | dom 23/08/15 | mar 25/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LIMIT PARROQUIAL BOLASPAMBA - MANGAHURCO L= 6 KM. OPCION 4 | 3 días | dom 23/08/15 | mar 25/08/15
| BOLASPAMBA | 10 días | jue 27/08/15 | sáb 05/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA BOLASPAMBA GUABO - MANGAHURQUILLO (1ERA ETAPA) L= 28 KM. OPCION 4 | 10 días | jue 27/08/15 | sáb 05/09/15
| PALETILLAS | 30 días | lun 07/09/15 | mar 06/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA AÑALCAL CAIDA DE CONVENTOS - CAUCHO GRANDE L= 10 KM. OPCION 4 | 12 días | lun 07/09/15 | vie 18/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CAUCHO GRANDE TABLAZON GAYURO - PALETILLAS L= 14 KM. OPCION 4 | 17 días | dom 20/09/15 | mar 06/10/15
| GARZA REAL | 32 días | jue 08/10/15 | dom 08/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA COCHAS LAMANGA OVERAL - BEJUCAL PAVAS (1ERA ETAPA) L= 14 KM. OPCION 3 | 32 días | jue 08/10/15 | dom 08/11/15
GRUPO 2 ZONA 2 | PINDAL 1 | 33 días | mar 05/05/15 | sáb 06/06/15
| MILAGROS | 20 días | mar 05/05/15 | dom 24/05/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DEL GUANDO NARANJITO EL TORO EL GUANDO BELLAMARIA LA TUNA EL HUASIMO EL HIGUERON LAS PEÑAS - OVERAL L= 20 KM. OPCION 3 | 20 días | mar 05/05/15 | dom 24/05/15
| CHAQUINAL | 12 días | mar 26/05/15 | sáb 06/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAQUINAL CALLANCAS FAICAL CARRIZAL - PALMITAS L= 7 KM. OPCION 3 | 4 días | mar 26/05/15 | vie 29/05/15
| DE LA VIA CHAQUINAL - CAMINUMA L= 2 KM. OPCION 3 | 2 días | dom 31/05/15 | lun 01/06/15
| DE LA VIA CHAQUINAL - EL PAPAYO L= 4 KM. OPCION 3 | 4 días | mié 03/06/15 | sáb 06/06/15
| CELICA | 26 días | lun 08/06/15 | vie 03/07/15
| SAN JUAN DE POZUL | 26 días | lun 08/06/15 | vie 03/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA BARRIO NARANJAPAMBA - L= KM. OPCION 1 | 26 días | lun 08/06/15 | vie 03/07/15
| PINDAL 2 | 10 días | sáb 04/07/15 | lun 13/07/15
| 12 DE DICIEMBRE | 10 días | sáb 04/07/15 | lun 13/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA 12 DE DICIEMBRE - YEE DE PUEBLO NUEVO L= 10 KM. OPCION 3 | 10 días | sáb 04/07/15 | lun 13/07/15
| CELICA | 41 días | mié 15/07/15 | lun 24/08/15
| SABANILLA | 14 días | mié 15/07/15 | mar 28/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA QUILLUSARA-GUINEO CHICO-GUINEO GRANDE - L= KM. OPCION 3 | 14 días | mié 15/07/15 | mar 28/07/15
| ALGARROBILLO | 10 días | jue 30/07/15 | sáb 08/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA HUERTAS-CHARAN-CAMPICHE-EL FAIQUE - L= KM. OPCION 3 | 10 días | jue 30/07/15 | sáb 08/08/15
| CRUZPAMBA | 15 días | lun 10/08/15 | lun 24/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA ACCESO A LAS COMUNIDADES SAPAYAL- PATUCO - EL GUINEO - EL FAIQUE - L= KM. OPCION 3 | 15 días | lun 10/08/15 | lun 24/08/15
| MACARA | 44 días | mié 26/08/15 | jue 08/10/15
| LA VICTORIA | 32 días | mié 26/08/15 | sáb 26/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA PITAYO JORUPE - LA VICTORIA L= 15 KM. OPCION 3 | 18 días | mié 26/08/15 | sáb 12/09/15
| LARAMA | 13 días | lun 14/09/15 | sáb 26/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA YEE DE PANAMERICANA CANGONAMA CHICO - Q. MATADEROS L= 5 KM. OPCION 3 | 6 días | lun 14/09/15 | sáb 19/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA NUMBIARANGA - DELICIA NORTE L= 2 KM. OPCION 3 | 3 días | lun 21/09/15 | mié 23/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA NUMBIARANGA - DELICIA SUR L= 1.5 KM. OPCION 3 | 2 días | vie 25/09/15 | sáb 26/09/15
| SABIANGO | 11 días | lun 28/09/15 | jue 08/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA SABIANGO SAN JUAN PAMBA - ACHIMA L= 10 KM. OPCION 3 | 11 días | lun 28/09/15 | jue 08/10/15
| ZAPOTILLO | 30 días | sáb 10/10/15 | dom 08/11/15
| LIMONES | 30 días | sáb 10/10/15 | dom 08/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA GUASIMO - LIMONES L= 7 KM. OPCION 4 | 5 días | sáb 10/10/15 | mié 14/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LIMONES - CORREGIDOR L= 12 KM. OPCION 4 | 8 días | vie 16/10/15 | vie 23/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LIMONES - EL ORO DE PILARES L= 14 KM. OPCION 4 | 10 días | dom 25/10/15 | mar 03/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAQUIRO - CABEZA DE TORO L= 7 KM. OPCION 4 | 4 días | jue 05/11/15 | dom 08/11/15
| ZONA 3 | 182 días | mar 05/05/15 | lun 02/11/15
GRUPO 1 ZONA 3 | PALTAS | 156 días | mar 05/05/15 | mié 07/10/15
| GUACHANAMA | 48 días | mar 05/05/15 | dom 21/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA GUACHANAMA EL LIMON - L= 19 KM. OPCION 3 | 48 días | mar 05/05/15 | dom 21/06/15
| LAURO GUERRERO | 17 días | lun 22/06/15 | mié 08/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA SAN FRANCISCO - SHAGUINDILLO - SANTO DOMINGO. VIA SANTO EL CARMEN. VIA LAURO GUERRERO ANGAMASA. VIA SAN FRANCISCO LAURO GUERRERO. VIA EL MANGO LAURO GUERRERO - L= 6.76 KM. OPCION 3 | 17 días | lun 22/06/15 | mié 08/07/15
| CANGONAMA | 16 días | jue 09/07/15 | vie 24/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CARMELO - CANGONAMA. VIA YEE DE CANGONAMA- TUNASPAMBA. VIA CHALANGA- PIEDRA SEMBRADA - L= 6.31 KM. OPCION 3 | 16 días | jue 09/07/15 | vie 24/07/15
| CASANGA | 14 días | sáb 25/07/15 | vie 07/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA MACANDAMINE - PIEDRA PUNTA. VIA CASANGA - SAN FRANCISCO - L= 5.42 KM. OPCION 3 | 14 días | sáb 25/07/15 | vie 07/08/15
| YAMANA | 12 días | sáb 08/08/15 | mié 19/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA LA MERCED - CORDILLERA-PAN DE AZUCAR. VIA INTERSECCION SAN ANTONIO YAMANA - L= 4.96 KM. OPCION 2 | 12 días | sáb 08/08/15 | mié 19/08/15
| SAN ANTONIO | 14 días | jue 20/08/15 | mié 02/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA DE ACCESO A SANTO DOMINGO DE GUZMAN. ACCESO A SANTA FE - L= 5.61 KM. OPCION 3 | 14 días | jue 20/08/15 | mié 02/09/15
| ORIANGA | 35 días | jue 03/09/15 | mié 07/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA ACCESO A LOS BARRIOS LIMON , SARACA LA VICTORIA. VIA SANTA LUCIA EL COCO. VIA DE ACCESO LA LIBERTAD - L= 13.94 KM. OPCION 3 | 35 días | jue 03/09/15 | mié 07/10/15
GRUPO 2 ZONA 3 | CATAMAYO | 59 días | mar 05/05/15 | jue 02/07/15
| SAN PEDRO | 28 días | mar 05/05/15 | lun 01/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA LA VÍA LA CONCHA - TOGUEROS - L= 11.02 KM. OPCION 3 | 28 días | mar 05/05/15 | lun 01/06/15
| ZAMBI | 15 días | mar 02/06/15 | mar 16/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CHINCHAS - LA ARADA. VIA LA CHORA LALIBERTAD - L= 5.86 KM. OPCION 3 | 15 días | mar 02/06/15 | mar 16/06/15
| GUAYQUICHUMA | 16 días | mié 17/06/15 | jue 02/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA ALTERNA AL BARRIO RUMIPOTRERO - L= 6.27 KM. OPCION 3 | 16 días | mié 17/06/15 | jue 02/07/15
| CHAGUARPAMBA | 45 días | vie 03/07/15 | dom 16/08/15
| EL ROSARIO | 13 días | vie 03/07/15 | mié 15/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA Y DEL ROSARIO-EL ROSARIO- YURUYURO-CORDILLERA DE RAMOS-PUENTE YAGUACHI - L= 5 KM. OPCION 3 | 13 días | vie 03/07/15 | mié 15/07/15
| STA. RUFINA | 10 días | jue 16/07/15 | sáb 25/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA SANTA RUFINA-SAMANGA -MOSHQUEROS - LA CUCULA - L= 4 KM. OPCION 3 | 10 días | jue 16/07/15 | sáb 25/07/15
| BUENA VISTA | 12 días | dom 26/07/15 | jue 06/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENAVISTA VALLE-HERMOSO - L= 4.93 KM. OPCION 3 | 12 días | dom 26/07/15 | jue 06/08/15
| AMARILLOS | 10 días | vie 07/08/15 | dom 16/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA 4 CAMINOS-AMARILLOS-BUENA VISTA - L= 4 KM. OPCION 2 | 10 días | vie 07/08/15 | dom 16/08/15
| OLMEDO | 12 días | lun 17/08/15 | vie 28/08/15
| LA TINGUE | 12 días | lun 17/08/15 | vie 28/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CHIVATOS - LA TINGUE - ZAPALLAL - TAMBARA COLA - LOBONGO - CARRIZAL-AGUACILLAS-CORDILLERA - L= 4.8 KM. OPCION 3 | 12 días | lun 17/08/15 | vie 28/08/15
| CATAMAYO | 66 días | sáb 29/08/15 | lun 02/11/15
| EL TAMBO | 66 días | sáb 29/08/15 | lun 02/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA PRINCIPAL - SOTAHUAYCO. VIA Y MERCED BAJA - SAN AGUSTIN - LA ERA. VIA LA ERA - LOS LIMOS. VIA ERA EL PAPAYO. VIA SOBRINOSPAMBA NARANJO DULCE - VIA PRINCIPAL. VIA LA CAPILLA- RAMAHURCO-BELLAVISTA-LA ARGENTINA - PUCARA. VIA EL TAM | 66 días | sáb 29/08/15 | lun 02/11/15
| ZONA 4 (ESTACION INVERNAL) | 105 | 2015-01-06 | 2015-04-21
EQUIPO 1 ZONA 4 | SARAGURO | 24 | 2015-01-06 | 2015-02-12
| MANU | 24 | 2015-01-06 | 2015-01-30
| MANTENIMIENTO DE LA VIA MANU - SELVA ALEGRE | 24 | 2015-01-06 | 2015-01-30
EQUIPO 2 ZONA 4 | SARAGURO | 37 | 2015-01-06 | 2015-02-12
| TENTA | 37 | 2015-01-06 | 2015-02-12
| TERMINACION PROYECTO SARAGURO TENTA | 37 | 2015-01-06 | 2015-02-12
EQUIPO 3 CONTRATADO Y DE LA ZONA 1 | LOJA | 99 | 2015-01-12 | 2015-04-21
| MANTENMIENTO DE LA VIA VILLONACO CHUQUIRIBAMBA - GUALEL - EL CISNE : A PARTIR DE 22 DE ENERO SE CONTRATARA EQUIPO CAMINERO HASTA EL 22 DE FEBRERO Y A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO SE TRABAJA CON MAQUINARIA DE LA ZONA 1 HASTA 22 DE ABRILDEL 2015 | 99 | 2015-01-12 | 2015-04-21
EQUIPO 4: TRACTOR TR-013 Y CAMIONETA VL - 003 | LOJA | 18 | 2015-01-12 | 2015-01-30
| PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA EL CISNE - AMBOCAS | 18 | 2015-01-12 | 2015-01-30
EQUIPO 5: VOLQUETE VQ-015 Y MOTONIVELADORA MN -002 | LOJA | 83 | 2015-01-07 | 2015-03-31
| PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS PARROQUIAS SUR-ORIENTAL | 83 | 2015-01-07 | 2015-03-31
EQUIPO 6: | LOJA | 64 | 2015-01-26 | 2015-03-31
| PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE LOJA | 64 | 2015-01-26 | 2015-03-31
| ZONA 4 | 228 | 2015-05-05 | 2015-12-19
EQUIPO 1 ZONA 4 | SARAGURO | 228 | 2015-05-05 | 2015-12-19
MANU
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA FATIMA - SEQUER-RODEOS. VIA BELLAVISTA -SABADEL -PALENQUE - L= 13.14 KM. OPCION 3 | 33 días | mar 05/05/15 | sáb 06/06/15
| LLUZHAPA | 12 días | mar 09/06/15 | sáb 20/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA LLUZHAPA-CORRALPAMBA. VIA SHARAZHAPA - LUMO - L= 4.6 KM. OPCION 3 | 12 días | mar 09/06/15 | sáb 20/06/15
| SUMAYPAMBA | 19 días | mié 24/06/15 | dom 12/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA DESDE LA QUEBRADA LUMACUCHO-PUENTE SOBRE RIO CHUCAY - L= 7.78 KM. OPCION 3 | 19 días | mié 24/06/15 | dom 12/07/15
| SAN SEBASTIAN DE YULUC | 22 días | jue 16/07/15 | jue 06/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA ENTRADA GUASCACHACA - YULUC-INCUISHCAPA - GAÑANCAY - L= 8.67 KM. OPCION 3 | 22 días | jue 16/07/15 | jue 06/08/15
| EL TABLON | 17 días | lun 10/08/15 | mié 26/08/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA TABLON-CUSHQUIL. VIA SAN JOSE LAMACA - L= 6.9 KM. OPCION 3 | 17 días | lun 10/08/15 | mié 26/08/15
| SAN ANTONIO DE CUMBE | 13 días | dom 30/08/15 | vie 11/09/15
| MANTENIMIENTO DE LA VIA VIA CUMBE-HUELEDEL-ARBEJAS LOMA -CHAMICAL. VIA CHAYAZAPA-ZAPOTEPAMBA. VIA HUELEDEL CARBONCILLO - L= 19.51 KM. OPCION 7 | 13 días | dom 30/08/15 | vie 11/09/15
| URDANETA | 26 días | mar 15/09/15 | sáb 10/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA URDANETA-BABER-TURUCACHI-BAHIN. VIA ACCESO A BARRIOS - L= 10.4 KM. OPCION 3 | 26 días | mar 15/09/15 | sáb 10/10/15
| SAN PABLO DE TENTA | 40 días | mié 14/10/15 | dom 22/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA LLACO - LOS PINOS-VIAS INTERNAS DE LLACO. VIA INTERNAS SAN ISIDRO. VIAS SAUCE RELLENO. VIA COCHAPAMBA - SAN TENTACRUZ - COCHAPAMBA - L= 15.89 KM. OPCION 3 | 40 días | mié 14/10/15 | dom 22/11/15
| EL PARAISO DE CELEN | 10 días | jue 26/11/15 | sáb 05/12/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CELEN - SAN FERNANDO. VIA GAÑIL SAN JOSE -PACAY - L= 4.04 KM. OPCION 2 | 10 días | jue 26/11/15 | sáb 05/12/15
| SELVA ALEGRE | 11 días | mié 09/12/15 | sáb 19/12/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA CRUZ LOMA-CARAPALI - LA ESPERANZA. VIA CRUZ LOMA - GUAZHACORRAL-EL NARANJO - L= 4.38 KM. OPCION 3 | 11 días | mié 09/12/15 | sáb 19/12/15
EQUIPO 2 ZONA 4 DE SARAGURO TENTA | LOJA | 223 | 2015-05-05 | 2015-12-14
| SAN LUCAS | 17 días | mar 05/05/15 | jue 21/05/15
| DE LA VIA SAUCES NORTE SOLAMAR SAN LUCAS - L= 32 KM. OPCION 4 | 17 días | mar 05/05/15 | jue 21/05/15
| JIMBILLA | 23 días | lun 25/05/15 | mar 16/06/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA Jimbilla la Chonta Limite Povincial; Yee de la Chonta Captacion Shucos las Palmas; Yee de Imbana Limite Provincial; Yee de Solamar Jimbilla, Virgen Pamba Huacapamba - L= 8 KM. OPCION 4 | 23 días | lun 25/05/15 | mar 16/06/15
| SANTIAGO | 23 días | sáb 20/06/15 | dom 12/07/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA Vía Paquisha-Challipaccha. Vía San José-Las Juntas. Vía Paquisha-Posín. Vía Paquisha-Minas - L= 9.2 KM. OPCION 3 | 23 días | sáb 20/06/15 | dom 12/07/15
| MALACATOS | 60 días | jue 16/07/15 | dom 13/09/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA Vía La Granja La Calera 1,2 km; Vía Ela Carmmen El Sauce Belen 3,5 km.; Vias SanJosé las Peñas La Granja 1,8 km; Santorum Los encuentros (Tractor) 2 km., Vía Ceibopamba Santa Cruz 4,5 km, Vía el Prado El Naranjo 3 km, Vía San Franci | 60 días | jue 16/07/15 | dom 13/09/15
| SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 15 días | jue 17/09/15 | jue 01/10/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA SAN PEDRO- SACAPO. VIA SAN PEDRO CHAUPI - L= 6 KM. OPCION 3 | 15 días | jue 17/09/15 | jue 01/10/15
| VILCABAMBA | 32 días | lun 05/10/15 | jue 05/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA MOYOCOCHA-TUMIANUMA - QUINARA. VIA VILCABAMBA PARADOR TURISTICO SAN JOSE - CHIQUINDA. VIA PARADOR TURISTICO MOLLEPAMBA- YASANGA. VIA VILCABAMBA - YAMBURARA ALTO. VIA VILCABAMBA -ISHCAILUMA. VIA LINDEROS - EL LIMO - EL SAUCE - L= | 32 días | lun 05/10/15 | jue 05/11/15
| QUINARA | 10 días | lun 09/11/15 | mié 18/11/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA Vía Palmiras-Sahuayco. Vía Quinara-El Canal. Vía Quinara-Chirusco. Vía Quinara-El Fundo. - L= 4.02 KM. OPCION 3 | 10 días | lun 09/11/15 | mié 18/11/15
| YANGANA | 23 días | dom 22/11/15 | lun 14/12/15
| MEJORAMIENTO DE LA VIA VIA YANGANA CERRO TOLEDO. VIA COMUNIDADES YANGANA SAN GABRIEL. VIA MASANAMACA NAMBURE. VIA ACCESO CEMENTERIO - L= 9.3 KM. OPCION 3 | 23 días | dom 22/11/15 | lun 14/12/15
Formulas:
Fin = +[Comienzo]+[Duración]-1
Fin = +[Comienzo]+[Duración]
Comienzo = +[Fin, row above]+2
Comienzo = +[Comienzo, row above]
Note on A188: RODILLO , TANQUERO, CARGADORA, 4 VOLQUETE,CAMIONETA
Note on A194: 2 RODILLOS , 2 TANQUEROS, CARGADORA, 4 VOLQUETE,CAMIONETA

## Hoja1 (2) (hidden)
PROYECTOS VIALSUR 2015
ZONA 4: LOJA Y SARAGURO
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA MANU - SELVA ALEGRE |  |  | EQUIPO 1
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
MOTONIVELADORA | MN-006 | YURI ORTIZ | SIN AYUDANTE | MANU | 2015-01-06 | 2015-01-30
TANQUERO | TQ-013 | MARCO LUZURIAGA | CARLOS SARANGO V.
VOLQUETE | VQ-045 | WILLAN RAMON
VOLQUETE | VQ-049 | ALONSO CABRERA
VOLQUETE | VQ-050 | SIN CONDUCTOR
RODILLO | RL-006 | HOBER CABRERA
CARGADORA | CF-014 | ANGEL ERAS | ANGEL ORTIZ
PROYECTO: SARAGURO - TENTA
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
MOTONIVELADORA | MN-016 | LUIS CABRERA |  | TENTA | 2015-01-06 | 2015-02-12
RODILLO | RL-012 | JULIO MACANCHI
RODILLO | RL-005 | ANGEL GUAMAN
CARGADORA | CF-007 | LEONARDO MOROCHO | DEISY CRUZ
CARGADORA | CF-009 | LEONCIO PICOITA | JULIO REBILLA
TANQUERO | TQ-005 | JORGE BUSTAMANTE
EXCAVADORA | EX - 004 | JUNIOR ARMIJOS | FERNANDO GUERRERO
RETROEXCAVADORA | RE-008 | NORGE SANCHEZ | JUAN CURILIMA
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | DAS-002 | MANUEL ALVARADO
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS | DAG-001 | MEDARDO MONTAÑO | PEDRO MAYO
ESCOBA MECANICA | BR-001 | MEDARDO MONTAÑO | MELECIO JIMENEZ
ESCOBA MECANICA | BR-002 | MEDARDO MONTAÑO | FRANCO MERINO
VOLQUETE | VQ-016 | FREDDY GRANDA
VOLQUETE | VQ-021 | RODRIGO DELGADO
VOLQUETE | VQ-025 | RAMIRO CORONEL
VOLQUETE | VQ-027 | VICTOR SARMIENTO
VOLQUETE | VQ-035 | GERMAN OCHOA
VOLQUETE | VQ-037 | SERGIO CALLE
VOLQUETE | VQ-040 | ESTEBAN BARBA
GUARDIAN |  | VCENTE MALDONADO
GUARDIAN |  | VICTOR SANCHEZ
NOTA.- UN EQUIPO SE LIBERA EL 15-01-2015, PARA SALIR A LOJA
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA VILLONACO - CHUQUIRIBAMBA - GUALEL - EL CISNE
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
RODILLO | RL-005 | ANGEL GUAMAN |  | VILLONACO | 2015-01-12 | 2015-04-21
CARGADORA | CF-009 | LEONCIO PICOITA | JULIO REBILLA
TANQUERO | TQ-009 | ADOLFO SUAREZ | NELSON ZHINGRE
VOLQUETE | VQ-024 | MIGUEL CHAMBA
VOLQUETE | VQ-026 | LEONARDO CARRION
VOLQUETE | VQ-039 | SIN CONDUCTOR
VOLQUETE | VQ-042 | MANUEL IÑIGUEZ
CAMIONETA | GPL-050 | SIN CONDUCTOR
NOTA : A PARTIR DE 22 DE ENERO SE CONTRATARA EQUIPO CAMINERO HASTA EL 22 DE FEBRERO Y A PARTIR DEL 22 DE FERERO SE TRABAJA CON MAQUINARIA DE LA ZONA 1 HASTA 22 DE ABRILDEL 2015
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS PARROQUIAS SUR-ORIENTAL
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
VOLQUETE | VQ-015 | VICTORIANO VIVANCO |  | QUINARA | 2015-01-07 | 2015-03-31
MOTONIVELADORA | MN-002 | AGUSTIN SANTIN | SIN AYUDANTE
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA EL CISNE - AMBOCAS
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
TRACTOR | TR-013 | OSCAR GUERRERO | GONZALO MERINO | EL CISNE | 2015-01-12 | 2015-01-30
CAMIONETA | VL-003 | JOSE SOLORZANO
PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE LOJA
MAQUINA | REGISTRO | OPERADOR | AYUDANTE | UBICACIÓN | JORNADA
[5 empty] | DESDE | HASTA
RODILLO | RL-007 | WASHINTON LEON |  | TALLER | 2015-01-26 | 2015-03-31
TANQUERO | TQ-002 | SIN CONDUCTOR |  | TALLER
RODILLO | RL-005 | ANGEL GUAMAN |  | TENTA
CARGADORA | CF-009 | LEONCIO PICOITA | JULIO REBILLA | TALLER
TANQUERO | TQ-009 | ADOLFO SUAREZ | NELSON ZHINGRE | TENTA
VOLQUETE | VQ-024 | MIGUEL CHAMBA |  | TENTA
VOLQUETE | VQ-026 | LEONARDO CARRION |  | TENTA
VOLQUETE | VQ-039 | SIN CONDUCTOR |  | TALLER
VOLQUETE | VQ-042 | MANUEL IÑIGUEZ |  | TENTA
CAMIONETA | GPL-050 | SIN CONDUCTOR |  | TALLER
ING. IVAN VILLA TORRES
JEFE ZONA 4