## Convenios y contratos
CONTRATOS Y CONVENIOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL 2016
Objeto del proyecto | Modalidad | Aportes |  |  | Avance de obra | Administrador | Observaciones | Responsable cierre convenios
|  | RIDRENSUR EP | Junta de riego | Total
Rehabilitación de redes secundarias del sistema de riego Jorupe-Cangochara | Convenio Nº 002-REP-AJ-2016 | 6135.29 | 2475 | 8610.29 | 70% | Manuel Carrión | Se ejecuta con Adenda el convenio | Santos Armijos
Rehabilitar tramo de canal del sistema de riego Algarrobillo | Convenio Nº 005-REP-AJ-2016 | 3856.83 | 179.8 | 4036.63 | 100% | Fredy Sánchez | Cerrado con Acta de finiquito. El convenio se suscribió con el GAD parroquial Tnte.Maximiliano Rodríguez del cantón Celica | Fredy Sanchez
Rehabilitar ramales secundarios y terciarios del sistema de riego La Era | Convenio Nº 006-REP-AJ-2016 | 4140.01 | 371 | 4511.01 | 100% | Hernán Armijos | Falta liquidar convenio | Angel Collahuazo
Rehabilitar tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Santiago | Convenio Nº 007-REP-AJ-2016 | 17234.42 | 3105.55 | 20339.97 | 90% | Manuel Carrión | Falta liquidar el convenio | Angel Collahuazo
Rehabilitar tramo de la conducción principal del canal Bajo Uchima-Sacapo de San Pedro de Vilcabamba | Convenio Nº 021-REP-AJ-2016 | 4532.84 | 3315.77 | 7848.61 | 100% | Hernán Armijos | Falta liquidar el convenio. El convenio se suscribió con el GAD parroquial San Pedro de Vilcabamba y la Junta de Riego | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego Vilcabamba | Convenio Nº 022-REP-AJ-2016 | 4462.06 | 6364.75 | 10826.81 | 95% | Hernán Armijos | Se trabaja con normalidad en coordinación con la Junta de Riego | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Limas-Conduriacu | Convenio Nº 023-REP-AJ-2016 | 8018.31 | 7300 | 15318.31 | 60% | Manuel Carrión | Se identificaron tramos del canal que requieren ser embaulados (Adenda al convenio) | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y construcción de tapas del sistema de riego Airo-Florida | Convenio Nº 024-REP-AJ-2016 | 6744.44 | 6553.2 | 13297.64 | 70% | Santos Armijos | Se trabaja con normalidad en coordinación con la Junta de Riego | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego Chiriyacu-Lucero | Convenio Nº 026-REP-AJ-2016 | 4594.96 | 3790 | 8384.96 | 50% | Manuel Carrión | Falta entregar materiales disponibles en bodega | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Chucchucchir | Convenio Nº 027-REP-AJ-2016 | 4529.32 | 3749.16 | 8278.48 | 75% | Manuel Carrión | Falta entregar materiales disponibles en bodega | Fredy Sanchez
Estabilizar tramos crítico del canal principal y limpiar el reservorio sistema de riego Indiucho-Chapamarca, parroquia El Tambo | Convenio Nº 028-REP-AJ-2016 | 3929.44 | 340 | 4269.44 | 0% | Manuel Carrión | Falta entregar a la Junta de Riego los materiales disponibles en bodega. No se inicia ejecución convenio | Fredy Sanchez
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego El Ingenio | Convenio Nº 029-REP-AJ-2016 | 3327.08 | 8118.2 | 11445.28 | 90% | Santos Armijos | Falta liquidar el convenio | Santos Armijos
Rehabilitar las redes secundaria del sistema de riego Campana-Malacatos | Convenio Nº 030-REP-AJ-2016 | 10975.43 | 3228.8 | 14204.23 | 3% | Hernán Armijos | Falta entregar materiales disponibles en bodega | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal y redes secundarias del sistema de riego La Papaya | Convenio Nº 031-REP-AJ-2016 | 11718.69 | 11987.7 | 23706.39 | 60% | Santos Armijos | Falta entregar una parte de materiales existentes en bodega | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y construcción de tapas del sistema de riego Sanambay-Jimbura | Convenio Nº 032-REP-AJ-2016 | 5405.07 | 6434.74 | 11839.81 | 50% | Santos Armijos | El convenio se suscribió con el GAD parroquial Jimbura y la Junta de Riego | Santos Armijos
Mejoramiento de paso de agua, construcción de pozos de revisión y rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego El Tablón | Convenio Nº 034-REP-AJ-2016 | 5473.57 | 7636.7 | 13110.27 | 20% | Santos Armijos | Falta entregar una parte de materiales existentes en bodega | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Fundochamba | Convenio Nº 042-DPS-2014 | 209653.01 | 619610.96 | 829263.97 | 90% | Hernán Armijos | Falta informe avance y liquidar aporte institucional | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Cochas San Vicente | Convenio Nº 012-DPS-2014 | 103431 | 635910 | 739341 | 100% | Santos Armijos | Falta informe final para liquidar el convenio | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Colegio 12 de diciembre de Algarrobillo | Convenio Nº 057-REP-AJ-2013 | 33294.52 | 9595.94 | 42890.46 | 90% | Santos Armijos | Falta instalar bomba de agua para liquidar cobvenio | Fredy Sanchez
Sbtotal |  | 105077.76 | 74950.37 | 180028.13
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Campana Malacatos | Convenio Nº 037-REP-AJ-2015 | 5578.96 | 900 | 6478.96 | 100% | Hernán Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio. | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Quinara | Convenio Nº 038-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Hernán Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Cochas-San Vicente | Convenio Nº 039-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Guápalas | Convenio Nº 040-REP-AJ-2015 | 2407.36 | 570 | 2977.36 | 70% | Fredy Sánchez | Firmado en el 2015 y en ejecución en el 2016. Falta liquidar el convenio | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Vilcabamba | Convenio Nº 041-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Hernán Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego La Era | Convenio Nº 042-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Hernán Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego El Tablón de Saraguro | Convenio Nº 043-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Santiago | Convenio Nº 045-REP-AJ-2015 | 4129.96 | 750 | 4879.96 | 100% | Manuel Carrión | Falta liquidar el convenio. Existen dos versiones de convenio en el uno mal sumado aportes. | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego El Ingenio | Convenio Nº 047-REP-AJ-2015 | 1834.36 | 570 | 2404.36 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Zapotillo | Convenio Nº 048-REP-AJ-2015 | 6131.38 | 900 | 7031.38 | 70% | Fredy Sánchez | Firmado en el 2015 y en ejecución en el 2016. Falta liquidar el convenio | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Airo-Florida | Convenio Nº 049-REP-AJ-2015 | 1737.76 | 570 | 2307.76 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Chiriyacu-Lucero | Convenio Nº 050-REP-AJ-2015 | 3029.96 | 750 | 3779.96 | 100% | Manuel Carrión | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta liquidar el convenio | Fredy Sanchez
Sbtotal |  | 33538.54 | 7860 | 41398.54
Mejoramiento de los sistemas de riego público Sanambay-Jimbura, Limas-Conduriaco, El Ingenio, Jorupe-Cangochara y Airo-Florida del cantón Espíndola | Contrato Nº 105-REP-AJ-2015 | 130169.99 |  | 130169.99 | 100% | Manuel Carrión | Falta cerrar en el SOCE (Sistema oficial de contratación del estado) | Angel Collahuazo
Mejoramiento de los sistemas de riego público Paquishapa, Tablón de Oña, La Papaya y Chucchucchir del cantón Saraguro: | Contrato Nº 121-REP-AJ-2015 | 104450.06 |  | 104450.06 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 20116. Falta cerrar en el SOCE | Santos Armijos
Mejoramiento del sistemas de riego público La Era del cantón Catamayo | Contrato Nº 125-REP-AJ-2015 | 6512.11 |  | 6512.11 | 100% | Hernán Armijos | Falta cerrar en el SOCE . En el Acta de entrega recepción definitiva consta otro número de contrato | Angel Collahuazo
Mejoramiento del sistemas de riego público Zapotillo del cantón Zapotillo | Contrato Nº 127-REP-AJ-2015 | 42105.94 |  | 42105.94 | 100% | Fredy Sánchez | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta cerrar en el SOCE | Fredy Sanchez
Mejoramiento del sistemas de riego público Macará del cantón Macará | Contrato Nº 128-REP-AJ-2015 | 15237.39 |  | 15237.39 | 100% | Fredy Sánchez | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta cerrar en el SOCE | Fredy Sanchez
Mejoramiento del sistemas de riego público Cochas - San Vicenta del cantón Paltas | Contrato Nº 131-REP-AJ-2015 | 49384.384 |  | 49384.384 | 100% | Santos Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta Acta entrega recepción provisional y cerrar en el SOCE | Santos Armijos
Mejoramiento de los sistemas de riego público Santiago, Campana-Malacatos, Vilcabamba, Quinara y La Palmira del cantón y provincia de Loja | Contrato Nº 129-REP-AJ-2015 | 119607.73 |  | 119607.73 | 100% | Hernán Armijos | Firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016. Falta cerrar en el SOCE | Angel Collahuazo
Sbtotal |  | 467467.604 |  | 467467.604
TOTAL |  | 606083.904 | 82810.37 | 688894.274
Santos Armijos | 14 convenios
Fredy Sanchez | 12 convenios
Angel Collahuazo | 9 convenios

## Convenios y contratos (2)
RESPONSABLES PARA LA TERMINACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS Y CONTRATOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL 2016
Objeto del proyecto | Modalidad | Avance de obra | Administrador | Responsable terminación y cierre convenios y contratos
Rehabilitación de redes secundarias del sistema de riego Jorupe-Cangochara | Convenio Nº 002-REP-AJ-2016 | 70% | Manuel Carrión | Santos Armijos
Rehabilitar tramo de canal del sistema de riego Algarrobillo | Convenio Nº 005-REP-AJ-2016 | 100% | Fredy Sánchez | Fredy Sanchez
Rehabilitar ramales secundarios y terciarios del sistema de riego La Era | Convenio Nº 006-REP-AJ-2016 | 100% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo
Rehabilitar tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Santiago | Convenio Nº 007-REP-AJ-2016 | 90% | Manuel Carrión | Angel Collahuazo
Rehabilitar tramo de la conducción principal del canal Bajo Uchima-Sacapo de San Pedro de Vilcabamba | Convenio Nº 021-REP-AJ-2016 | 100% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego Vilcabamba | Convenio Nº 022-REP-AJ-2016 | 50% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Limas-Conduriacu | Convenio Nº 023-REP-AJ-2016 | 60% | Manuel Carrión | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y construcción de tapas del sistema de riego Airo-Florida | Convenio Nº 024-REP-AJ-2016 | 70% | Santos Armijos | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego Chiriyacu-Lucero | Convenio Nº 026-REP-AJ-2016 | 50% | Manuel Carrión | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego Chucchucchir | Convenio Nº 027-REP-AJ-2016 | 75% | Manuel Carrión | Fredy Sanchez
Estabilizar tramos crítico del canal principal y limpiar el reservorio sistema de riego Indiucho-Chapamarca, parroquia El Tambo | Convenio Nº 028-REP-AJ-2016 | 0% | Manuel Carrión | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal y red secundaria del sistema de riego El Ingenio | Convenio Nº 029-REP-AJ-2016 | 90% | Santos Armijos | Santos Armijos
Rehabilitar las redes secundaria del sistema de riego Campana-Malacatos | Convenio Nº 030-REP-AJ-2016 | 3% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo
Rehabilitar varios tramos del canal principal y redes secundarias del sistema de riego La Papaya | Convenio Nº 031-REP-AJ-2016 | 60% | Santos Armijos | Santos Armijos
Rehabilitar varios tramos del canal principal y construcción de tapas del sistema de riego Sanambay-Jimbura | Convenio Nº 032-REP-AJ-2016 | 50% | Santos Armijos | Santos Armijos
Mejoramiento de paso de agua, construcción de pozos de revisión y rehabilitar varios tramos del canal principal del sistema de riego El Tablón | Convenio Nº 034-REP-AJ-2016 | 20% | Santos Armijos | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Fundochamba | Convenio Nº 042-DPS-2014 | 90% | Hernán Armijos | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Cochas San Vicente | Convenio Nº 012-DPS-2014 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Convenio interinstitucional Colegio 12 de diciembre de Algarrobillo | Convenio Nº 057-REP-AJ-2013 | 90% | Santos Armijos | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Campana Malacatos | Convenio Nº 037-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Quinara | Convenio Nº 038-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Cochas-San Vicente | Convenio Nº 039-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Guápalas | Convenio Nº 040-REP-AJ-2015 | 70% | Fredy Sánchez | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Vilcabamba | Convenio Nº 041-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego La Era | Convenio Nº 042-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego El Tablón de Saraguro | Convenio Nº 043-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Santiago | Convenio Nº 045-REP-AJ-2015 | 100% | Manuel Carrión | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego El Ingenio | Convenio Nº 047-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Zapotillo | Convenio Nº 048-REP-AJ-2015 | 70% | Fredy Sánchez | Fredy Sanchez
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Airo-Florida | Convenio Nº 049-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Limpieza de derrumbes en plataforma del sistema de riego Chiriyacu-Lucero | Convenio Nº 050-REP-AJ-2015 | 100% | Manuel Carrión | Fredy Sanchez
Mejoramiento de los sistemas de riego público Sanambay-Jimbura, Limas-Conduriaco, El Ingenio, Jorupe-Cangochara y Airo-Florida del cantón Espíndola | Contrato Nº 105-REP-AJ-2015 | 100% | Manuel Carrión | Angel Collahuazo
Mejoramiento de los sistemas de riego público Paquishapa, Tablón de Oña, La Papaya y Chucchucchir del cantón Saraguro: | Contrato Nº 121-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Mejoramiento del sistemas de riego público La Era del cantón Catamayo | Contrato Nº 125-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo
Mejoramiento del sistemas de riego público Zapotillo del cantón Zapotillo | Contrato Nº 127-REP-AJ-2015 | 100% | Fredy Sánchez | Fredy Sanchez
Mejoramiento del sistemas de riego público Macará del cantón Macará | Contrato Nº 128-REP-AJ-2015 | 100% | Fredy Sánchez | Fredy Sanchez
Mejoramiento del sistemas de riego público Cochas - San Vicenta del cantón Paltas | Contrato Nº 131-REP-AJ-2015 | 100% | Santos Armijos | Santos Armijos
Mejoramiento de los sistemas de riego público Santiago, Campana-Malacatos, Vilcabamba, Quinara y La Palmira del cantón y provincia de Loja | Contrato Nº 129-REP-AJ-2015 | 100% | Hernán Armijos | Angel Collahuazo

## Hoja2
OTRAS ACTIVIDADES PENDIENTES
Capacitación en operación y mantenimiento del sistema Macandamine-Mongara
Capacitación en operación y mantenimiento del sistema Suquinda-Yamana
Elaboración de Plan de Mejoras de la Junta de Riego Zapotillo
Elaboración de Plan de Mejoras de la Junta de Riego Aíro-Florida
Elaboración de Plan de Mejoras de la Junta de Riego Chiriyacu-Lucero